## CRONOGRAMA POAI
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN | [9 empty] | F-DPE-BP-05
| FORMATO CRONOGRAMA ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) | [9 empty] | Version 01
Pagina: 1 de 1
MES ACTIVIDAD | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| 1 - 15 | 16 - 31 | 1 - 15 | 16 - 31 | 1 - 15 | 16 - 30 | 1 - 15 | 16 - 31 | 1 - 15 | 16 - 30 | 1 - 15 | 16 - 31
Fijar fechas límite para envío y recepción de información, se realiza una reunión entre la Secretaria de Hacienda y Oficina Asesora de Planeacion Planeación emite una circular.
Elaborar los formatos mediante una plantilla en Excel para cada entidad tanto centralizadas como descentralizadas para la preparación del POAI, con el fin de unificar la información.
Elaborar oficio, firmado por Jefe de Planeación solicitando los techos presupuestales por fondo a la Secretaría de Hacienda.
Recepcionar los techos presupuestales por fondo, mediante un oficio firmado por la jefe de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
Analizar las vigencias futuras de destinación específica y libre destinación, dejando registro en una plantilla de trabajo en Excel.
Distribuir en una plantilla de trabajo en Excel los techos presupuestales de destinación específica y recursos ordinarios para cada entidad, según los porcentajes asignados para cada entidad, de acuerdo al presupuesto general del Municipio del año anterior.
Citar a reunión a los enlaces presupuestales de cada Unidad Administrativa, para dar las pautas para la elaboración del POAI, esto se hará a través de correos electrónicos y llamada telefónica.
Enviar formatos en plantillas de Excel a las entidades con la debida distribución de los recursos de destinación específica, vigencias futuras, recursos ordinarios y decretos vigentes que impacten el presupuesto para la elaboración del POAI.
Recepcionar información diligenciada en la plantilla de Excel de cada entidad, con recursos de destinación específica, vigencias futuras, recursos ordinarios y ordenanzas decretos que impacten el presupuesto para la elaboración del POAI.
Verificar la información recibida, que envía cada entidad, comprobar que hayan respetado los techos presupuestales, las vigencias futuras y las decretos.
Devolver formatos diligenciados que presentan inconsistencias por parte de las entidades descentralizadas y unidades administrativas. Es importante resaltar que cada entidad y unidad administrativa es la responsable de realizar sus respectivas correcciones.
Verificar la información recibida con las correcciones pertinentes, que envía cada entidad y unidad Administrativa
Adicionar al presupuesto los requerimientos realizados al alcade, por cada una de las entidades descentralizadas y unidades administrativas
Consolidar el POAI en Excel con toda la información del presupuesto de cada entidad previamente diligenciado y corregido, se debe tener en cuenta que este consolidado se realiza tanto para las entidades descentralizadas como las Unidades Administrativas
Enviar por correo electrónico el consolidado al Banco de Proyectos de Inversión Municipal , con el fin de verificar que los proyectos estén inscritos y actualizados.
Realizar una última verificación de la distribución de los fondos, con base en los techos enviados por la Secretaría de Hacienda.
Enviar el consolidado final de las unidades administrativas como de las descentralizadas a la Secretaría de Hacienda para la consolidación del presupuesto general del Municpio de Popayan
Participar en las discusiones con la Comisión de Presupuesto de la Consejo Municipal y registrar las solicitudes de ajustes que resulten de las jornadas de trabajo.
Ajustar el POAI, de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de presupuesto del consejo
Enviar el consolidado final ajustado a la Secretaría de Hacienda para la consolidación final del presupuesto general del Municipio de Popayan.