## G DPE
| ALCALDIA DE POPAYAN | [17 empty] | F-DPE-PD-05
Versión 05
| PLAN OPERATIVO DE AUTOEVALUACION ANUAL | [17 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA |  |  |  | AÑO: | 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA (U.A.) LIDER: | FRANCISCO LEON ZUÑIGA BOLIVAR
FECHA DE CORTE: | 2018-06-30
COMPETENCIAS FUNCIONALES DE LA U.A. LIDER (ACTIVIDADES QUE REALIZA) | METAS PROGRAMADAS |  | CANTIDAD EJECUTADA | AVANCE (%) | PONDERADOR (%) | INDICADOR DE EFICACIA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES) | RESPONSABLE(S) DE CADA META | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
| UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Subproceso 1: PLAN DE DESARROLLO
1. Apoyar la elaboración de los Planes de Acción. | Número planes de acción | 16 | 16 | 100% | 10% | 10% | [12 empty] | 3 | Amalfi Molano Luna Auner Vélez Betancurt | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
2. Realizar seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de los proceso. | Seguimiento y Evaluación mensual | 12 | 6 | 50% | 25% | 12.5% | [12 empty] | 6 | Amalfi Molano Luna Auner Vélez Betancurt | Apoyo en la articulación, formulación y consolidación del Maestro de Cultura Ciudadana. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
3. Realizar el seguimiento y control al Plan de Desarrollo. | Seguimiento y Evaluación trimestral | 4 | 2 | 50% | 65% | 32.5% | [12 empty] | 4 | Auner Vélez Betancurt | El proceso de seguimiento y evaluación al PDM, se realiza trimestralmente, de acuerdo con los ajustes validados por Meci-Calidad y Control Interno. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Total registros: | 3 |  |  | Subtotal: | 100% | 55%
Subproceso 2: BANCO DE PROYECTOS
1 Elaboracion del plan operativo anual de inversion | DOCUMENTO POAI | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | [12 empty] | 3 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (JESUS AGREDO) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
2. Formular proyectos de inversión de la oficina asesora de planeación | PROYECTOS FORMULADOS | 10 | 7 | 70% | 20% | 14% | [13 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (KATERINA BENAVIDES) | Proyectos formualdos de acuerdo a la prioridad y la fuente de financiacion
3. Radicar, inscribir, evaluar y/o registrar los Proyectos de Inversión de todos los procesos del SIGMC | MGA - PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES PRESENTADOS | 312 | 156 | 50% | 30% | 15% | [12 empty] | 12 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (JESUS AGREDO) | PROYECTOS INSCRITOS MAS ACTUALIZACIONES | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
4. Hacer seguimiento a los proyectos y recursos de inversión del Sistema General de Regalías. | REPORTES AL GESPROY | 12 | 7 | 58.33% | 15% | 8.75% | [13 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (KATERINA BENAVIDES)
5. proyectos presentados al municipio y Transferidos al SUIFP - 2018 | PROYECTOS TRANSFERIDOS AL SUIFP | 90 | 43 | 47.78% | 25% | 11.94% | [12 empty] | 2 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (JESUS AGREDO) | 90 PROYECTOS INSCRITOS EN EL POAI A JUNIO | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
6. Brindar apoyo, asesoría y capacitación en proyectos a los diferentes procesos de la entidad | CAPACITACIONES REALIZADAS | 8 | 4 | 50% | 5% | 2.5% | [12 empty] | 2 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (JESUS AGREDO, KATERINA BENEVIDES) | LAS ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS NO SE CUANTIFICARON | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Total registros: | 6 |  |  | Subtotal: | 100% | 52.19%
Subproceso 3: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1. Identificar los actores de cooperación internacional que están trabajando en la zona | MAPA COOPERACION INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO | 1 | 0 | 0% | 15% | 0% | [12 empty] | 6 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADORA DEL PROGRAMA (MARGARITA ROSAS) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
2. Mantener contacto permanente con la cooperación internacional para direccionar los recursos de inversión sobre la priorización de necesidades Básicas, Objetivos de desarrollo del milenio y Plan de Desarrollo del Municipio | INFORME MENSUAL | 12 | 6 | 50% | 40% | 20% | [12 empty] | 12 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADORA DEL PROGRAMA (MARGARITA ROSAS) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
3. Gestionar recursos de carácter internacional a través de la formulación de proyectos en metodología marco lógico y en las fichas técnicas de cada organismo | NUMERO PROYECTOS FORMULADOS | 2 | 1 | 50% | 30% | 15% | [12 empty] | 12 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADORA DEL PROGRAMA (MARGARITA ROSAS) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
4. Monitoreo y Seguimiento permanente a los proyectos de cooperación internacional que involucren al Municipio de Popayán | INFORME MENSUAL | 12 | 6 | 50% | 15% | 7.5% | [12 empty] | 12 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADORA DEL PROGRAMA (MARGARITA ROSAS) | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Total registros: | 4 |  |  | Subtotal: | 100% | 42.5%
Subproceso 4: SISBEN
1. Recepcionar las solicitudes de encuesta para el ingreso al programa SISBEN | Numero de solicitudes de encuestas | 10560 | 5280 | 50% | 10% | 5% | [12 empty] | 11 | Mirian Juspian, Carlos Navia | En el mes de Diciembre se empezo con la nueva fase del Sisben IV | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
2. Recepcionar las solicitudes para modificación de la ficha (Inclusión, desvinculación o cambio de documentos) | Numero de solicitudes de modificaciones | 6600 | 3300 | 50% | 10% | 5% | [12 empty] | 11 | Mirian Juspian, Carlos Navia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
3. Aplicar la encuesta de Clasificación Socioeconómica para Ingreso al programa SISBEN en la unidad de vivienda | Nunmero de encuestas aplicadas | 5280 | 3800 | 71.97% | 30% | 21.59% | [12 empty] | 11 | Alejandro Chito, Personal Encuestador | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
4. Digitar la información a la base de Datos SISBENET | Numero de fichas digitalizadas | 14200 | 7100 | 50% | 30% | 15% | [12 empty] | 11 | Erica Ordoñez, Fabio Castro | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
5. Consolidar y enviar mensualmente la base de datos municipal al DNP de acuerdo a las directrices establecidas para su respectiva validación | Base de datos enviadas | 11 | 6 | 54.55% | 20% | 10.91% | [12 empty] | 11 | Eduardo Leiton | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Total registros: | 5 |  |  | Subtotal: | 100% | 57.5%
Subproceso _:
1. Consolidar y estructurar el plan anual de adquisiciones | DOCUMENTO PAA | 1 | 0 | 0% | 50% | 0% | [12 empty] | 3 | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - COORDINADOR DEL PROGRAMA (KELLY JOAQUI) | En la caracterizacion del año 2014, no aparece registrado el nombre del subproceso para estas dos actividades | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
2. Hacer seguimiento y evaluación de la Gestión Municipal. | Informe SIIE | 1 | 1 | 100% | 50% | 50% | [12 empty] | 2 | Amalfi Molano Luna Auner Vélez Betancurt | Informe presentado al DNP para la Medición del Desempeño Municipal | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Total registros: | 2 |  |  | Subtotal: | 100% | 50%
Indicadores transversales
1 Avance en el plan de mejoramiento institucional con la Contraloría municipal | [5 empty] | 0% | [12 empty] | 0
2 Cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal | [5 empty] | 0% | [12 empty] | 0
3 Nivel de respuestas a las p.q.r.s.d. | [5 empty] | 0% | [12 empty] | 0
Total registros: | 3 |  |  | Subtotal: | 0% | 0%
|  |  | Estado indicador de eficacia: |  |  | 42.87% | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E: Insatisfactorio
RANGO INDICADOR DE EFICACIA
|  |  |  | Insatisfactorio | Aceptable | Satisfactorio
|  |  |  | 0% - 60% | 61% - 89% | 90% - 100%
Note on T2: Con los cambios a la fecha (feb.15/18), pasa de version 4 a 5, que consistieron en la eliminacion de 3 columnas con informacion inocua. Con los cambios a la fecha (dic.14/17), pasa de version 3 a 4, que consistieron en la aplicación de formulas que omiten los campos con error. Con los cambios a la fecha (junio 8 /16), pasa de version 2 a 3.
Note on A11: Tome como base la Caracterizacion del Proceso, en las actividades del HACER, y registre aquí las competencias funcionales que las normas vigentes le asignan a la u.a. lider del Proceso. Si contiene subprocesos, registre las que correspondan a cada uno de ellos.
Note on B11: Identifique por cada actividad, la meta anual que conlleve a su cumplimiento.
Note on D11: Registre la cantidad ejecutada en cada una de las metas a la fecha de corte.
Note on E11: Contiene formula, favor no borrar. Calcula automaticamente el % de avance cumplido por cada una de las metas a la fecha de corte.
Note on F11: Asigne el peso porcentual a cada meta, según su importancia dentro del conjunto de las mismas. El total o subtotal de esta columna debe sumar 100%.
Note on G11: Contiene formula, favor no borrar. Calcula automaticamente este indicador.
Note on H11: Marque los meses que tomará el cumplimiento de cada una de las metas.
Note on T11: Calcula automaticamente este dato.
Note on U11: Identifique la persona o personas responsables del cumplimiento de cada una de las metas.
Note on V11: Registre lo que considere pertinente para aclarar o ampliar la informacion registrada previamente.
Note on B12: Registre el nombre de la meta (unidad de medida).
Note on C12: Registre la cantidad de meta a cumplir al año.
Note on A13: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on B17: No borrar estas celdas, tienen formulas!
Note on A18: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on A26: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on A32: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on A39: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on B42: No borrar estas celdas, tienen formulas!
Note on A43: Registre cada uno de los subprocesos que aparecen en la Caracterización. Si requiere agregar más, inserte filas y copie la información. Si no tiene, registre N.A.
Note on E44: campos editables para registrar el indicador respectivo.
Note on G49: No borrar esta celda, tiene formula!
Note on H49: No borrar esta celda, tiene formula!

## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO PARA EL PROCESO O U.A.:
No. | Subproceso o Proceso | Ind. Eficacia
1
2
3
4
| promedio total: | #DIV/0!