## prestacion y desarrollo de serv
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2015 |  | UNIDAD EJECUTORA | Secretaria de Salud Municipal
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1- FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas.
SECTOR | 1.3 SECTOR SALUD |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación del servicio de salud, con acciones y servicios que impacten positivamente en las condiciones de vida de los payaneses mediante la aplicación de los principios básicos de Universalidad, Solidaridad, Calidad, Eficiencia y Equidad.
PROGRAMA | 1.3.1 VIGILANCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO |  | OBJETIVO | Administrar el régimen subsidiado a través del control financiero y presupuestal a las EPS y la supervisión de los servicios de salud del Municipio.
SUBPROGRAMA | 1.3.1.2 PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD |  | META(S) ESPERADA(S) | Aumentar al 100% el número de asistencias técnicas y seguimiento a planes de mejoramiento de las EPS e IPS R.C., R.S., R. de Excepcion y R. Especial
LINEA BASE | 20% |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Aumentar al 100% el numero de asistencias tecnicas de las EPS e IPS del R.C y R.S
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Mejoramiento de la Accesibilidad, Calidad y Eficiencia en la Prestacion y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio de Popayan. N° 12-9-19-001-01031 | 100% | Realizar visitas de seguimiento y asistencia tecnica a las IPS y EPS del Municipio de Popayan para monitorear y evaluar la Prestacion de Servicios de Salud | 120 | Visitas de asistencia Tecnica y seguimiento a Instituciones | Numero de EPS e IPS con asistencia tecnica y seguimiento realizada/total de EPS e IPS programadas |  |  | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Numero de visitas de asistencia tecnica y de seguimiento
Numero de Instituciones programadas | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Apoyar en la búsqueda activa de los prestadores de servicios de salud en el Municipio y reportar al Departamento. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar en la búsqueda activa de prestadores inscritos para supervisar la notificación de novedades en los servicios reportados y no reportados y así determinar la prestación real de su portafolio de servicios. | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar en el seguimiento a la red de prestación de servicios de salud de las EPS del régimen contributivo y subsidiado del Municipio de Popayán. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar en la asistencia técnica al PAMEC en las IPS's nuevas inscritas ante la Secretaria de Salud Departamental, del régimen contributivo del municipio de Popayán. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar en el seguimiento a los indicadores de calidad en las IPS del régimen contributivo y subsidiado del Municipio de Popayán. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar en el seguimiento a la capacitación en atención sin barreras de las IPS del régimen contributivo y subsidiado del Municipio de Popayán. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar la realización de una Encuesta para medir la Accesibilidad y Oportunidad de los Servicios de Salud de las IPS del Régimen Subsidiado. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Apoyar la realización de una Encuesta para medir la Adherencia a Protocolos de las Enfermedades de Interés en salud pública en las IPS del Régimen Contributivo y Subsidiado del Municipio de Popayán. | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
F
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula