## CULTURA CIUDADANA MPIO POPAYAN
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MARIA CLAUDIA BERNAL |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2019 CULTURA CIUDADANA EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 19-9-19-001-02024 19-9-19-001-02130 | Ciudadanos sensibilizados en educación vial para la movilidad segura en Instituciones educativas e infractores multados dentro de las campañas | Fortalecimiento de las Campañas anuales de control rutinario del certificado de revisión técnico mecánico del parque automotor implementadas. | Gestión Eficiente de la Movilidad y el Transporte | Cultura Ciudadana en las Vias | 1 | Campañas de control rutinario a vehiculos, Auditorias a empresas de transporte publico, convenio con CDA para adquisicion equipos de medicion de gases | jorge urrutia, Alejandro Lozada. |  | $15.000.000 | TOTAL: $15.000.000
|  |  | Campañas de prevención, seguridad vial, cultura ciudadana y ambiental.(VF) |  |  |  | Campañas de prevencion, seguridad vial, cultura ciudadana y ambiental | jorge urrutia, Alejandro Lozada. |  | $456.233.733 | TOTAL: $456.233.733
|  |  | Cobertura de las Campañas de promoción de uso de la bicicleta, realizadas en instituciones de educación pública. |  |  | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Mantener la estrategia de educación a conductores por medio de comparendos educativos. |  |  | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Mantener el plan de capacitación hacia una Movilidad Segura orientados a los infractores multados dentro de las campañas. |  |  | 5
|  |  | Cobertura de Campañas educativas de movilidad segura implementadas en instituciones de educación pública. |  |  | 6
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MARIA CLAUDIA BERNAL |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2019 IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD POPAYAN | 18-9-19-001-02022. 19-9-19-001-02129. |  | Implementación del Plan Maestro de movilidad | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Recuperación de cartera de la Secretaría de Tránsito, a fin de evitar la prescripcion de multas y comparendos. | BIBIANA BRAVO | Contratos de apoyo la gestion | 110159729 | TOTAL: 110159729
|  |  | Implementación del Plan Maestro de movilidad |  |  | 2 | Realizar procesos integrales de evaluación Institucional que permitan mejorar las capacidades institucionales, técnicas y financieras propias de la secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, a fin de optimizar la atención de sus competencias institucionales y legales.. | ANA MARIA ROJAS-CAMILO VALLEJO-SHIRLEY MUÑOZ | Prestacion de Servicios, Carrera Administrativa y Provisionalidad | 608551402 | TOTAL: 608551402
|  | Tiempo promedio (en minutos) de viaje en la ciudad de Popayán, en todos los modos. | Plan de regulación e implementación de acciones para el uso de la bicicleta realizado |  |  | 3 | Ejecutar el proyecto de bicicletas públicas para Popayán BICCIPP, compra de Microchips de seguimiento para nuevas bicicletas publicas y ejecutar las acciones del Plan de regulación e implementación de acciones para el uso de la bicicleta | ALEJANDRO LOZADA Y JORGE URRUTIA | PROCESO DE MINIMA CUANTIA | 35000000 | TOTAL: 35000000
|  | Viajes en la partición modal de la ciudad que se realizan en bicicleta | Fortalecimiento de las acciones de articulación de la mesa de la bicicleta |  |  | 4 | Acciones de articulacion mesa de la bicicleta | ALEJANDRO LOZADA Y JORGE URRUTIA | PROCESO DE MINIMA CUANTIA | 5000000 | TOTAL: 5000000
|  |  | Acciones ejecutadas para la movilidad no motorizada |  |  | 5 | Fortalecer el apoyo institucional de la secretaria de transito para generar acciones para una movilidad segura | Jorge Urrutia | contratos de apoyo a la gestion | 322860241 | TOTAL: 322860241
[6 empty] | 6 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LA TARIFA DEL SEPT | RUBEN E CAICEDO CELIS |  | 100 | TOTAL: 100
7
8
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## MODERNIZACION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MARIA CLAUDIA BERNAL |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2019 MODERNIZACIÓN PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPPAYAN | 19-9-19-001-02021 19-9-19-001-02128 | Acciones de prevención, regulación y control que garantizan la fluidez del tránsito. | Plan de delimitacion de zonas de parqueo . (Zonas azules). | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | elaboracion del plan de delimitacion de zonas de parqueo |  |  | sin recurso | TOTAL: 0
|  |  | Red Semafórica de la ciudad mantenida en buen estado. |  |  | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo, programación y ajustes de la Red Semafórica del Municipio, de acuerdo con las condiciones del tránsito y factores de temporalidad | Camilo Vallejo,Liseth Vanesa Plazas | Procesos de selección abreviada y mínima cuantía | 195000100 | TOTAL: 195000100
|  |  | Señalización horizontal, vertical y elevada mantenida en buen estado. |  |  | 3 | Instalacion de señalización vertical y elevada y demarcacion horizontal de acuerdo con las necesidades del Municipio | Camilo Vallejo,Liseth Vanesa Plazas | Mínima cuantía | 25000000 | TOTAL: 25000000
|  |  | Capacidad operativa y tecnológica aumentada para un eficiente control en las vías. |  |  | 4 | implementación de estrategias y convenios para el control del tránsito y seguridad vial del municipio para la capacidad operativa y tecnológica aumentada para un eficiente control en las vías | Camilo Vallejo,Liseth Vanesa Plazas | Convenios | 660000100 | TOTAL: 660000100
|  |  | Acciones de regulación y control ejecutadas para vehículos de tracción animal. |  |  | 5 | Controles de transito carnetizacion, capacitacion a conductores, verificacion e implementacion de microchips para la identificacion de los equinos, | Jorge Urrutia | Mínima cuantía | 15193844 | TOTAL: 15193844
|  |  | Acciones realizadas para la implementación de sistemas de fotodetecciones de violación de las normas de transito. |  |  | 7 | Ejecutar proyecto de sustitucion de vehiculos de traccion animal segunda fase | Jorge Urrutia |  | no se necesita recurso | TOTAL: 0
Acciones que conlleven a realizar el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal.
|  |  | Plan para el seguimiento y control a empresas del servicio público terrestre automotor y escolar legalmenteconstituidas. | [7 empty] | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!
Note on K9: Administrador: 1$150.000.000 presupuesto 2019 y 45.000.000 de vigencia futura
Note on K10: Administrador: 1$150.000.000 presupuesto 2019 y 45.000.000 de vigencia futura
Note on O10: Administrador: 1$150.000.000 presupuesto 2019 y 45.000.000 de vigencia futura

## SEGURIDAD VIAL
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MARIA CLAUDIA BERNAL |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2019 SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 19-9-19-001-02025 19-9-19-001-02131 | Mortalidad por accidentes de tránsito disminuida - Víctimas fatales por cada 100.000 habitantes.(*) Tasa Fuente: Policía Seccional de Tránsito Año - 2015 | Estudio de ingeniería, movilidad y transito realizados | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Estudios de movilidad para mejoramiento de la fluidez del tránsito en sitios críticos, generación de pasos seguros para peatones e implementación de soluciones resultado de estudios de Tránsito. | Vanessa Plazas | Procesos de selección abreviada y mínima cuantía | 162471657 | TOTAL: 162471657
|  |  | Intersecciones con pasos peatonales seguros. |  |  | 2 | Estudios de movilidad para mejoramiento de la fluidez del tránsito en sitios críticos, generación de pasos seguros para peatones e implementación de soluciones resultado de estudios de Tránsito. | Vanessa Plazas | Procesos de selección abreviada y mínima cuantía | 191000000 | TOTAL: 191000000
|  |  | Acciones de prevencion, regulacion y control que garantizan la fluidez del transito (VF) |  |  | 3 | Realizar campañas de seguridad enfocadas a la seguridad vial con lineamientos tecnicos que garanticen el transito seguro de conductores y peatones. | Vanessa Plazas |  | $177.431.215 | TOTAL: $134.000.000
|  |  | Gestión e Implementación de convenios pararealizar accionesde seguridad vial enpuntos"críticos"de" accidentalidad" |  |  | 4
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!