## CALIDAD
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE EDUCACION
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | GLORIA INES MURCIA TORRES
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | CARMEN INES SARRIA ESPINOSA |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION "CALIDAD EDUCATIVA" 2018 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-19-19-001-01968 Certificado de Registro No. 104-0003-2018 de fecha 2018-01-11 | % de Avance del proceso para el diseño del sistema de información de apoyo de los Estableciminetos Educativos | Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | CALIDAD EDUCATIVA | 1 | Acompañar a las instituciones educativas urbanas y rurales en competencias básicas para el mejoramiento de la calidad de la educación representada en el mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER 11 y la obtención de mayores ingresos a la universidad. | Lider Calidad Educativa |  |  | 90000000 |  |  | 90000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 2 | Seguimiento y control en el uso y manejo del sistema de información SIGCE | Lider Calidad Educativa |  |  | 300 |  |  | 300 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | Colección Semilla para fortalecer las Bibliotecas Escolares de los establecimientos educativos | Lider Calidad Educativa |  | 30000000 | 25000000 |  |  | 55000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 4 | Apoyar, acompañar y evaluar la gestión escolar en las Instituciones Educativas | Lider Calidad Educativa |  | 30000000 | 75000000 |  |  | 105000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 5 | Proyectos de emprendimiento y empresarismo de la Instituciones Educativas | Lider Calidad Educativa |  | 89000000 | 25000000 |  |  | 114000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 6 | Formar grupos de Investigación en temas educativos en el Municipio de Popayán | Lider Calidad Educativa |  |  | 20000000 |  |  | 20000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 7 | Proyectos del Plan de Educacion Rural | Lider Calidad Educativa |  |  | 30000000 |  |  | 30000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 8 | Capacitar y formar a los docentes en estándares y competencias en las áreas básicas | Lider Calidad Educativa |  |  | 70000000 |  |  | 70000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 9 | Capacitar y acompañar a los docentes en la estrategia de cero a siempre | Lider Calidad Educativa |  | 100000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 10 | Formación de docentes en competencias y estrategias pedagógicas en lengua extranjera | Lider Calidad Educativa |  | 15000000 | 45000000 |  |  | 60000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 11 | Foro de Calidad Educativa | Lider Calidad Educativa |  |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 12 | Apoyo y asistencia técnica a proyectos de innovación y aplicación educativa con el uso de las TIC. | Lider Calidad Educativa |  |  | 185000000 |  |  | 185000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | Instituciones de educación media con procesos de articulación con la educación superior y la educación para el trabajo realizados. | Lider Calidad Educativa |  |  | 500 |  |  | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 13 | Asistencia técnica en la implementación de Cátedra Popayán | Lider Calidad Educativa |  | 36000000 | 25000000 |  |  | 61000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 14 | Asistencia técnica en la implementación de Educación Ambiental y Tiendas Saludables- PRAES | Lider Calidad Educativa |  |  | 28000000 |  |  | 28000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 15 | Asistencia técnica en la implementación de Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil- PESCC | Lider Calidad Educativa |  |  | 33000000 |  |  | 33000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 16 | Asistencia técnica en la implementación de Derechos Humanos | Lider Calidad Educativa |  |  | 42385921 |  |  | 42385921 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 17 | Asistencia técnica en la implementación de Estilos de Vida Saludables | Lider Calidad Educativa |  | 19050387 | 22000000 |  |  | 41050387 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 18 | Asistencia técnica en la implementación de Cátedra Afrocolombiana | Lider Calidad Educativa |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 19 | Formación para la ciudadanía e implementación de proyectos de proyectos pedagógicos transversales, asistencias técnicas y asesorías en las instituciones educativas | Lider Calidad Educativa |  |  | 68000000 |  |  | 68000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 20 | Estrategia de formación cátedra animalista | Lider Calidad Educativa |  |  | 20000000 |  |  | 20000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 21 | Aporte gratuidad SSF - Fondos de servicios educativos | Lider Calidad Educativa |  |  | 3483992059 |  |  | 3483992059 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 24 | Calidad educativa de Insticuiones de formacion para el trabajo y desarrollo humano | Lider Calidad Educativa |  | 34263020 |  |  |  | 34263020 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 25 | Calidad educativa de centros de educacion formal regular privada, ciclos lectivos integrales especiales CLEIC y/o educacion para la primera infancia privada | Lider Calidad Educativa |  | 48689322 |  |  |  | 48689322 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## COBERTURA
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE EDUCACION
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | GLORIA INES MURCIA TORRES
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | CARMEN INES SARRIA ESPINOSA |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DE OBRAS EN LAS IE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Infraestructuras educativas en construcción | . Estudios y Diseños de Infraestructura Educativa . Infraestructura para Educación inicial mejorada | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | COBERTURA EDUCATIVA | 1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION TALUD DE LA I.E. COMERCIAL DEL NORTE SEDE LA REJOYA | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 20000000; TOTAL: 20000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 2 | MANTENIENTO Y ADECUACION AULA I.E. SANTA ROSA SEDE PRINCIPAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 85000000; TOTAL: 85000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PISOS ETAPA 2, I.E. RAFAEL POMBO SEDEANTONIO NARIÑO | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 25000000; TOTAL: 25000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 4 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION ANDENES ETAPA 1, I.E. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA SEDE PRINCIPAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 40000000; TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 5 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PISOS ETAPA 2, I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA SEDE JOSE ANTONIO GALAN 2 | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 30000000; TOTAL: 30000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 6 | ADECUACION MURO DE CONTENCION I.E.E ANTONIO GARCIA PAREDES SEDE EL TUNEL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 100000000; TOTAL: 100000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 7 | ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR I.E. METROPOLITANO MARIA OCCIDENTE SEDE B | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 40000000; TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 8 | ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR I.E. CAJETE SEDE EL TABLON | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 45000000; TOTAL: 45000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 9 | TERMINACION CERRAMIENTO I.E. CAJETE SEDE RIO HONDO | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 25000000; TOTAL: 25000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 10 | MANTENIEMIENTO Y ADECUACION COCINA PARA PRIMARIA I.E. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 40000000; TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 11 | ADECUACION ALCANTARILLADO I.E. GABRIELA MISTRAL SEDE MIXTA CAUCA | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 20000000; TOTAL: 20000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 12 | ADECUACION PISOS ETAPA 5, I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 45000000; TOTAL: 45000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 13 | ADECUACION PISOS ETAPA 1, I.E. LA PAMBA | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 45000000; TOTAL: 45000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 14 | ADECUACION PISO PATIO, I.E. JOSE EUSEBIO CARO SEDE PRINCIPAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 40000000; TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
[6 empty] | 15 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E. NORMAL SUPERIOR | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 9000000; TOTAL: 9000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 16 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E. DON BOSCO | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 9000000; TOTAL: 9000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 17 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E.EL MIRADOR | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 10000000; TOTAL: 10000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 18 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 4500000; TOTAL: 4500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 19 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E. COMERCIAL DEL NORTE | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 2500000; TOTAL: 2500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 20 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS I.E. GABRIELA MISTRAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 5000000; TOTAL: 5000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 21 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS I.E. COMERCIAL DEL NORTEB SEDE LA REJOYA | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 20000000; TOTAL: 20000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 22 | ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS I.E. ANTONIO GARCIA PAREDES SEDE EL TUNEL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 20000000; TOTAL: 20000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
[6 empty] | 23 | DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION EN LA I.E. ALFEREZ REAL | Lider de Infraestructura |  |  | SGP: 40000000; TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS IE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-01970 Certificado de Registro No. 104-0001-2018, de fecha 2018-01-04 | % de Distribución de recursos del programa de alimentación escolar | . Servicio de apóyo a la permanencia con alimentacion escolar . Servicio de Permamnencia al TransporteEescolar | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | COBERTURA EDUCATIVA | 1 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ALEJANDRO DE HUMBOLDT | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 17652960 |  |  | 17652960 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 2 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL SENDERO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 12045600 |  |  | 12045600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIOSEDE PISOJE BAJO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22173840 |  |  | 22173840 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 4 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PUEBLILLO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 12690900 |  |  | 12690900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 5 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE YANACONAS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 13336200 |  |  | 13336200 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 6 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ALFEREZ REAL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18068400 |  |  | 18068400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 7 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ANTONIO GARCIA PAREDES | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 42840720 |  |  | 42840720 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 8 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL TUNEL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 30785040 |  |  | 30785040 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 9 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS DOS BRAZOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 16562700 |  |  | 16562700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 10 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE MANUEL JOSE MOSQUERA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 25833600 |  |  | 25833600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 11 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN GABRIEL ARCANGEL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21725100 |  |  | 21725100 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 12 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE BAJO CHARCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8388900 |  |  | 8388900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 13 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CAJETE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 142084800 |  |  | 142084800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 14 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL CHARCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8604000 |  |  | 8604000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 15 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL TABLÓN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 12260700 |  |  | 12260700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 16 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA YUNGA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 9894600 |  |  | 9894600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 17 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LAS CHOZAS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 9679500 |  |  | 9679500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 18 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE RIOHONDO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7313400 |  |  | 7313400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 19 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CALIBIO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 88480080 |  |  | 88480080 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 20 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA CABUYERA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8173800 |  |  | 8173800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 21 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA SABANA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8604000 |  |  | 8604000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 22 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CARLOS M. SIMMONDS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 33153120 |  |  | 33153120 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 23 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21725100 |  |  | 21725100 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 24 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE GUILLERMO LEON VALENCIA-RIO BLANCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 14411700 |  |  | 14411700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 25 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PEDRO ANTONIO TORRES | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 39611520 |  |  | 39611520 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 26 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CESAR NEGRET VELASCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 28416960 |  |  | 28416960 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 27 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE COMERCIAL DEL NORTE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 38104560 |  |  | 38104560 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 28 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE FRANCISCO JOSE CHAUX FERRER LA REJOYA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 29708640 |  |  | 29708640 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 29 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA PAZ | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22389120 |  |  | 22389120 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 30 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE TOEZ POPAYAN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18283500 |  |  | 18283500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 31 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE VILLANUEVA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 13766400 |  |  | 13766400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 32 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CRISTO REY | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 37028160 |  |  | 37028160 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 33 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE DON BOSCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 59417280 |  |  | 59417280 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 34 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE 31 DE MARZO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 11830500 |  |  | 11830500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 35 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE DIVINA MADRE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18498600 |  |  | 18498600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 36 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL MIRADOR | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 47576880 |  |  | 47576880 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 37 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JORGE ELIECER GAITAN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21743280 |  |  | 21743280 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 38 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JOSE ANTONIO GALAN NO.2 | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22819680 |  |  | 22819680 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 39 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS SAUCES | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 35090640 |  |  | 35090640 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 40 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE MANUELA BELTRAN EL DEAN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 19359000 |  |  | 19359000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 41 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SANTA LUISA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 13551300 |  |  | 13551300 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 42 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SILOE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 12260700 |  |  | 12260700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 43 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 31646160 |  |  | 31646160 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 44 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PIO XII | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18713700 |  |  | 18713700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 45 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21294900 |  |  | 21294900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 46 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE BELLAVISTA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21958560 |  |  | 21958560 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 47 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS UVOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 52743600 |  |  | 52743600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 48 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE MIXTA DEL CAUCA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18068400 |  |  | 18068400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 49 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PISOJE ALTO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8388900 |  |  | 8388900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 50 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN BERNARDINO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 15500160 |  |  | 15500160 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 51 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO I.E. DEL RESGUARDO DE QUINTANA - SEDE PRINCIPAL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 28416960 |  |  | 28416960 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 52 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL CABUYO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 6453000 |  |  | 6453000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 53 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL CANELO PARCELACION | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 12701520 |  |  | 12701520 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 54 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA LAGUNA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8819100 |  |  | 8819100 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 55 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN IGNACIO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 15715440 |  |  | 15715440 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 56 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN ISIDRO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8604000 |  |  | 8604000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 57 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO I.E. LAS HUACAS - SEDE PRINCIPAL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 49083840 |  |  | 49083840 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 58 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CLARETE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7528500 |  |  | 7528500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 59 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS LLANOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 25187760 |  |  | 25187760 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 60 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE QUINTANA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7313400 |  |  | 7313400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 61 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO I.E. POBLAZÓN - SEDE PRINCIPAL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 31861440 |  |  | 31861440 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 62 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ALTO PESARES | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7313400 |  |  | 7313400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 63 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAMANGA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7098300 |  |  | 7098300 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 64 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE WAWA K'HARI PACHA MAMA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 19143900 |  |  | 19143900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 65 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO I.E. SANTA ELENA LA CABRERA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 18283500 |  |  | 18283500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 66 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL CANELO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 11615400 |  |  | 11615400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 67 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA UNION | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7313400 |  |  | 7313400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 68 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SANTA BARBARA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8173800 |  |  | 8173800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 69 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA GRANJA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 23896080 |  |  | 23896080 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 70 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ALEJANDRO GONZALEZ | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 27771120 |  |  | 27771120 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 71 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JUNIN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 19574100 |  |  | 19574100 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 72 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JOHN F KENNEDY | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 40687920 |  |  | 40687920 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 73 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JOSE MARIA OBANDO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 48222720 |  |  | 48222720 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 74 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE NUEVA ESPERANZA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 20882160 |  |  | 20882160 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 75 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE CHUNI | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 43701840 |  |  | 43701840 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 76 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JOSE EUSEBIO CARO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 53604720 |  |  | 53604720 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 77 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LAS PALMAS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22604400 |  |  | 22604400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 78 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS CAMPOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 39396240 |  |  | 39396240 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 79 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN JOSE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 21510000 |  |  | 21510000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 80 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JULUMITO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 50590800 |  |  | 50590800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 81 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA LAJA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7958700 |  |  | 7958700 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 82 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA MESETA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 9034200 |  |  | 9034200 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 83 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS TENDIDOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 13766400 |  |  | 13766400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 84 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PRINCIPAL JULUMITO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 27555840 |  |  | 27555840 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 85 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN MIGUEL ARCANGEL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 60708960 |  |  | 60708960 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 86 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA MILAGROSA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 45639360 |  |  | 45639360 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 87 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA PAMBA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 16132500 |  |  | 16132500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 88 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE BAJO GUALIMBIO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8173800 |  |  | 8173800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 89 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA CALERA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 16576560 |  |  | 16576560 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 90 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LAS MERCEDES | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 50375520 |  |  | 50375520 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 91 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS CERRILLOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 9249300 |  |  | 9249300 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 92 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOS COMUNEROS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 25618320 |  |  | 25618320 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 93 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PRIMERO DE MAYO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 11615400 |  |  | 11615400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 94 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE B MARIA OCCIDENTE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 71903520 |  |  | 71903520 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 95 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LOMAS DE GRANADA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 62646480 |  |  | 62646480 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 96 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE NIÑO JESUS DE PRAGA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 33153120 |  |  | 33153120 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 97 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE NOROCCIDENTE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 59202000 |  |  | 59202000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 98 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN ANTONIO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 11185200 |  |  | 11185200 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 99 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN RAFAEL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 14841900 |  |  | 14841900 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 100 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE NORMAL SUPERIOR | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 64799280 |  |  | 64799280 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 101 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE VALENCIA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 25187760 |  |  | 25187760 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 102 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE PUERTA CHIQUITA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 17208000 |  |  | 17208000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 103 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE REPUBLICA DE SUIZA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 148973760 |  |  | 148973760 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 104 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 10755000 |  |  | 10755000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 105 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE EL LIBERTADOR | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 23250240 |  |  | 23250240 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 106 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ESCUELA MADRE LAURA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22389120 |  |  | 22389120 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 107 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN AGUSTIN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 61570080 |  |  | 61570080 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 108 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LA MOTA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 7313400 |  |  | 7313400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 109 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SANTA ROSA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 60924240 |  |  | 60924240 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 110 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE GERARDO GARRIDO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 8610082 |  |  | 8610082 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 111 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE JARDIN INFANTIL NACIONAL PILOTO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 66306240 |  |  | 66306240 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 112 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE LAURA VALENCIA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 20434500 |  |  | 20434500 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 113 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE MERCEDES PARDO DE SIMMONDS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 48868560 |  |  | 48868560 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 114 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE SAN CAMILO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 38104560 |  |  | 38104560 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 115 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE ESCUELA DE NIÑAS MANUELA BELTRAN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 22604400 |  |  | 22604400 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 116 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO BICENTENARIO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 55972800 |  |  | 55972800 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 117 | SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEDE TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | LICITACION |  | 36597600 |  |  | 36597600 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 118 | SUMINISTRO DE ALMUERZO INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS |  | 464954760 |  |  | 464954760 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 119 | SUMINISTRO DE ALMUERZO INSTITUCION EDUCATIVA DON BOSCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS |  | 226696390 |  |  | 226696390 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 120 | SUPERVISIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 80000000 |  |  |  | 80000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 121 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULUMITO SEDE LA MESETA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 5693828 |  |  |  | 5693828 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 122 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULUMITO SEDE JULUMITO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 13458140 |  |  |  | 13458140 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 123 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULUMITO SEDE LOS TENDIDOS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 8109392 |  |  |  | 8109392 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 124 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULUMITO SEDE LA LAJA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 2784637 |  |  |  | 2784637 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 125 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULUMITO SEDE SAN MIGUEL ARCANGEL | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 13803128 |  |  |  | 13803128 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 126 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE CAJETE | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 8626955 |  |  |  | 8626955 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 127 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE BAJO CHARCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 3828893 |  |  |  | 3828893 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 128 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE RIO HONDO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 3132730 |  |  |  | 3132730 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 129 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE LA YUNGA | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 5348748 |  |  |  | 5348748 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 130 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE EL TABLON | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 6901610 |  |  |  | 6901610 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 131 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE LAS CHOZAS | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 3480812 |  |  |  | 3480812 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 132 | APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAJETE SEDE EL CHARCO | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 4831127 |  |  |  | 4831127 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA LA INCLUSION EN LAS IE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19001-01971 Certificado de Registro No. 104-0002-2018, de fecha 2018-01-10 | Secretarias de Educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad | Servicio de formación por ciclos lectivos especiales integrados | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | COBERTURA EDUCATIVA | 1 | Acompañamiento al proceso de inclusión en los distintos actores del sistema educativo (estudiantes, profesores, padres de familia). | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 30000000 |  |  |  | 30000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 2 | Acompañamiento de profesionales compuesto por un equipo interdisciplinario a estudiantes con necesidades educativas especiales registrados en el SIMAT. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 260000000 |  |  |  | 260000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | Desarrollar actividades de promoción de inclusión en la comunidad educativa frente a población con necesidades educativas especiales. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 45000000 |  |  |  | 45000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 4 | Fortalecer el aprovechamiento de los talentos excepcionales de los estudiantes registrados en el SIMAT. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 45000000 |  |  |  | 45000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 5 | Realizar seguimiento continuo a las actividades desarrolladas en pro de la inclusión por las instituciones educativas. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 30000000 |  |  |  | 30000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 6 | Proporcionar a los estudiantes con necesidades educativas especiales herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades para la vida, a traves de dotación | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 82722043 |  |  |  | 82722043 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 7 | Desarrollar actividades que promuevan la educación inclusiva a partir de expresiones artísticas. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 30000000 |  |  |  | 30000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 8 | Capacitar a los profesores de las instituciones educativas con estudiantes con necesidades educativas especiales en las competencias requeridas para el acompañamiento adecuado de esta población por medio de un diplomado especializado. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 30000000 |  |  |  | 30000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 9 | Encuentros grupales con padres de familia para el fortalecimiento del tejido social. | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 20000000 |  |  |  | 20000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
[6 empty] | 10 | Evaluación de la política pública de discapacidad | LIDER COBERTURA EDUCATIVA | Contratacion | 30000000 |  |  |  | 30000000 | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA LA PREVENCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Secretaria de Educación con Diagnóstico, Diseño e Implementación de Procesos Misionales | Documentos de Lineamientos Técnicos | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | COBERTURA EDUCATIVA | 1 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA LA DOTACION DE ELEMENTOS A LAS IE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Talleres y laboratorios dotados con Material Didáctico | Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | COBERTURA EDUCATIVA | 1 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## EFICIENCIA
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE EDUCACION
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | GLORIA INES MURCIA TORRES
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | CARMEN INES SARRIA ESPINOSA |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA EL MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Secretarias de Educación con Daágnóstico, Diseño e iImplementación de Procesos Misionales | Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimineto del Talento Humano | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION 2018 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19001-01975 Certificado de Registro No. 104-0004-2018 de fecha 2018-01-12 | Prestacion del Servicio Educativo | Servicio de Fortalecimineto a las capacidades de lod docentes de preescolar, básica y media | GESTION EDUCATIVA INTEGRAL | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | 95101423147 |  |  | 95101423147 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 2 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN QUE NO SE ALCANZA A CUBRIR CON LOS DOCENTES DE PLANTA VIABILIZADA |  | Contratación |  | 12210195395 |  |  | 12210195395 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | FUNCIONAMIENTO DE LAS 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (ARRENDAMIENTOS, SERVICIO VIGILANCIA Y SERVICIOS PUBLICOS ) |  | Contrato de arrendamiento |  | 1426087647 |  |  | 1426087647 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!