## PLAN ACCION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | FRANCISCO LEON ZUÑIGA BOLIVAR
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | CARLOS ANDRES PAREDES TOBAR |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLANEACION 2018 PROMOCION DEL DESARROLLO EN EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACION EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-2017 | Política Pública de Emprendimiento en operación | Política Pública de Emprendimiento revisada y ajustada | EMPRENDIMIENTO | EMPLEO | 1 | PRESENTAR EL ACUERDO ANTE EL CONSEJO DE POPAYAN | ANDRES PAREDES | PRESTACION DE SERVICIOS | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Política Pública de Emprendimiento en operación | EMPRENDIMIENTO | EMPLEO | 2 | DIVULGAR,SOCIALIZAR,COMUNICAR,DAR A ACONOCER LA POLITICA PUBLICA DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | ALEJANDRA ZAMBRANO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 5000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  | Emprendimientos fortalecidos en sus procesos organizativos | Centros Locales de Atención y Vivero Empresarial fortalecidos y operando | EMPRENDIMIENTO | EMPLEO | 3 | IMPLEMENTAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO 3 PUNTOS CLAVE Y MANTENER EN FUCINAMIENTO EL PRIMERO PUNTO CLAVE. | MILENA MORIONES | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Emprendimientos fortalecidos en sus procesos organizativos priorizando a mujeres cabeza de familia. | EMPRENDIMIENTO | EMPLEO | 4 | DISEÑAR, IMPLEMENTAR,COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO 4 EMPRESAS ASOCIATIVAS | GUILLERMO RAMIREZ | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 320000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  | Emprendimientos que reciben capital semilla | Emprendimientos que reciben capital semilla priorizando a mujeres cabeza de familia. | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 5 | 60 EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS CON CAPITAL SEMILLA . | MILENA MORIONES | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 180000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Ecosistema de emprendimiento fortalecido | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 6 | FERIA DE EMPRENDIMIENTO | GUILLERMO RAMIREZ | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 5000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Instituciones Educativas y de Formación para el trabajo que apropian el programa de pensamiento, emprendimiento y escuela | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 7 | FORTALECER IMPLEMENTAS EL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 25 Y REA LIZAR 2 FERIAS Y FORTALECER 1O EMPREDEDORES CON CAPITAL SEMILLA. | ALEJANDRA ZAMBRANO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 30000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Emprendimientos dinámicos en turismo, cultura, agroindustria, textil y TIC, creados | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 8 | FORMALIZACION DE EMPRENDIMIENTOS | MILENA MORIONES | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Centro Textil fortalecido generando nuevas líneas de negocio | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 9 |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET – fortalecido | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 10 | SOCIALIZAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS . | IVAN DARIO ARTURO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Plan de empleabilidad a padres con niños, niñas y adolescentes trabajadores estructurado | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 11 | IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCION | KATERINE GAVIRIA | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Programa de formación para el trabajo de la población en situación de discapacidad promovido | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 12 | TALLERES Y ARTICULACION CON ENTIDADES QUE PROMUEVAN INCLUSION DE POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. | KATERINE GAVIRIA | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Estrategias públicas y privadas que promuevan la empleabilidad de la población joven identificadas | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 13 | REALIZAR FERIA DE EMPLEABILIDAD | IVAN DARIO ARTURO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 20000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Campaña de promoción del teletrabajo realizada en empresas y entidades del sector publico enfatizando en grupos de población prioritarios | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 14 | EJECUTAR PROYECTO ARTICULADO CON GOBERNACION. | IVAN DARIO ARTURO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Campaña para la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en las empresas y emprendimientos. | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 15 | REALIZAR FERIA DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | IVAN DARIO ARTURO | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 10000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
|  |  | Estrategia de Presupuesto participativo implementado | EMPRENDIMIENTO | EMPLEABILIDAD | 16 | DISEÑAR, IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE BOLSA DE RECURSOS PARA APOYO EMPREDIMIENTOS ASOCIATIVOS | GUILLERMO RAMIREZ | PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  | 60000000 | X | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X
630000000
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!