## PLAN ACCION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
FECHA DE EVALUACION: | N/A | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | JAVIER ANDRÉS BERNAL LÓPEZ |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.2.1.2. Programa 2: Cobertura educativa | 1969 | NA | Gestión para la legalización de predios realizada | GBS | BIM | 1.1 | 1. Recopilación de documentación | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4
[6 empty] | 1.2 | 2. Estudio de titulos | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4
[6 empty] | 1.3 | 3. Visita tecnica | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2
[6 empty] | 1.4 | 4. Levantamiento topografico | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 2
[6 empty] | 1.5 | 5. Aclaraciòn de area y/o linderos | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 3; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 3
[6 empty] | 1.6 | 6. Impuesto predial | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4
[6 empty] | 1.7 | 7. Acto administrativo o escritura pública | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 4
[6 empty] | 1.8 | 8. Registro ante oficina de instrumentos publicos | SARA MENDEZ | Prestacion de servicios |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 4
2.4.1.1. Programa 1: Mejoramiento de la infraestructura de los bienes públicos del municipio | 2025 | Plan de mantenimiento a las instalaciones locativas de los bienes de uso público del Municipio implementado | Plan de mantenimiento a las instalaciones locativas de los bienes de uso público del Municipio implementado | GBS | BM | 1 | PLAN DE MANTENIMIENTO ELECTRICO |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  |  | GBS | BM | 1.1 | Tomacorrientes | ANGEL CAMACHO | PRIMERA QUINCENA DEL MES |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X
|  |  |  | GBS | BM | 1.2 | Interruptores | ANGEL CAMACHO | PRIMERA QUINCENA DEL MES | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 1.3 | Lamparas | ANGEL CAMACHO | Ver garantia de contratacion de alumbrado CAM | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 1.4 | Cableado | ANGEL CAMACHO | PRIMERA QUINCENA DEL MES | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 1.5 | Cajas de breckets | ANGEL CAMACHO | Pintada según norma RETIER (azul) y señalizada (riesgo electrico) | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 2 | PLAN DE ASEO
|  |  |  | GBS | BM | 2.1 | Banderas | OMAIRA FIGUEROA | Se hace por caja menor | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O
|  |  |  | GBS | BM | 2.2 | Pasillos | OMAIRA FIGUEROA | 1 JORMADA EL ULTIMO SABADO DEL MES | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 3 | PLAN DE MANTENIMIENTO PLOMERIA
|  |  |  | GBS | BM | 3.1 | Sanitarios | DIEGO CALDERON | Se hace la primera semana del mes. En el tema de las llaves hidraulicas y tuberia de presion del complejo deportivo, el responsable hace la revision y se contrata de ser necesario. | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.2 | Lavamanos | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.3 | Duchas | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.4 | Griferia | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.5 | Acoples y valvulas | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.6 | Cocinetas | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 3.7 | Llaves hidraulicas y tuberia de presion | DIEGO CALDERON | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 4 | PLAN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
|  |  |  | GBS | BM | 4.1 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | MECANICO | PRIMERA SEMANA DEL MES A TODO EL PARQUE AUTOMOTOR | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  | Plan de acción para el mejoramiento de las instalaciones locativas de las cinco (5) plazas de mercado Municipio implementado | GBS | BM | 4.2 | ENGRASE GENERAL | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.3 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.4 | FUGAS DE ACEITE | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.5 | LIMPIEZA TOTAL | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.6 | REVISION DE NIVEL DE FLUIDOS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.7 | REVISION DE ESTADO DE LLANTAS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.8 | REVISION ESTADO DE BATERIA | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 4.9 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 5 | PLAN DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS | MECANICO
|  |  |  | GBS | BM | 5.1 | REVISION DE ESTADO DE LLANTAS | MECANICO | SE HACE LA ULTIMA SEMANA DEL MES - F-GBS-BM-12 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.2 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.3 | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.4 | REVISIÓN DE FRENOS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.5 | REVISION DE NIVEL DE FLUIDOS | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.6 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.7 | CAMBIO DE ACEITE | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 5.8 | GUADAÑADORA | MECANICO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 6 | PLAN DE MANTENIMIENTO JARDINERÍA
|  |  |  | GBS | BM | 6.1 | Poda de jardines | PABLO CASTILLO | Se hace las dos promeras semanas del mes | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 6.2 | Riego de jardines | PABLO CASTILLO | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 6.3 | Materas, bases | PABLO CASTILLO | Se hace los dos primeros dias de la quincena | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 6.4 | Poda de sedes externas | PABLO CASTILLO | Si se necesita ayuda se debe contratar con Echeverry Perez | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 7 | PLAN DE MANTENIMIENTO TECNOLOGICO
|  |  |  | GBS | BM | 7.1 | Aire acondicionado CAM | ALBA ROCIO | NA
|  |  |  | GBS | BM | 8 | PLAN DE CUBIERTAS Y CANALES |  | NA
|  |  |  | GBS | BM | 8.1 | Tejas | ALBA ROCIO | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
|  |  |  | GBS | BM | 8.2 | Caballetes | ALBA ROCIO | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
|  |  |  | GBS | BM | 8.3 | Amarras | ALBA ROCIO | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
|  |  |  | GBS | BM | 8.4 | Canales | ALBA ROCIO | Se saca proceso de minima cuantia en el mes de octubre. | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
|  |  |  | GBS | BM | 8.5 | Tubos y bajantes | ALBA ROCIO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
|  |  |  | GBS | BM | 9 | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL
|  |  |  | GBS | BM | 9.1 | Chapas | OMAIRA FIGUEROA | Empezar contratacion menor cuantia a mediados de abril
|  |  |  | GBS | BM | 9.2 | Rejas | ALBA ROCIO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 9.3 | Cuadros | ALBA LUCIA OTERO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION J
|  |  |  | GBS | BM | 9.4 | Vallas | WILSON MOSQUERA - PABLO CASTILLO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
|  |  |  | GBS | BM | 9.5 | Ascensores y montacargas | ANGEL CAMACHO - OSCAR HOYOS | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION O
|  |  |  | GBS | BM | 9.6 | Paneles de auditorio | ALBA ROCIO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
|  |  |  | GBS | BM | 9.7 | Pintura de fachadas CAM | ALBA ROCIO | Pagar por caja menor | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M
|  |  |  | GBS | BM | 9.8 | Pisos, resanes de paredes y pintura interna | DIEGO CALDERON - PABLO CASTILLO | Hacer contrato | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10 | PLAN DE CARPINTERIA |  | Hacer contrato
|  |  |  | GBS | BM | 10.1 | Puertas | MARINO MENESES | Hacerlo la primera semana del mes | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.2 | Ventanas y vidrios | MARINO MENESES | Empezar contratacion menor cuantia 1 mes antes de la fecha | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.3 | Inmunización de madera | MARINO MENESES | Empezar contratacion menor cuantia primera semana de marzo | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.4 | Madera en pasillos | MARINO MENESES | Empezar contratacion minima cuantia a mediados de marzo | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M
|  |  |  | GBS | BM | 10.5 | Sillas | MARINO MENESES | Se hace la ultima semana del mes | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.6 | Archivadores | MARINO MENESES | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.7 | Escritorios | MARINO MENESES | Se hace la primera semana del mes | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BM | 10.8 | Bibliotecas | MARINO MENESES | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
2.4.1.2. Programa 2: Administración de los Bienes del municipio de Popayán | NE | Gestión de legalización de predios y entrega en comodato y arrendamientos realizada. | Cesión de predios realizada a favor del Municipio de Popayán | GBS | BIM |  | Planeacion de predios a buscar cesion | YESICA PAOLA PERAFÁN MUÑOZ-CLARA PARRA |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 9
|  |  |  | GBS | BIM |  | 1. Recopilación de documentación | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Estudio de titulos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Visita tecnica | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Levantamiento topografico
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Aclaraciòn de area y/o linderos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Impuesto predial | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 7. Acto administrativo o escritura pública | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 8. Registro ante oficina de instrumentos publicos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 9. Actualización IGAC | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Inmuebles entregados en Comodato | GBS | BIM |  | 1. Estudio de titulos. | CAROLINA RAMIREZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 1
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Visita tecnica . | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Recopilación y estudio documentación del comodatario | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Acta de compromisos y obligaciones del contrato de comodato | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Elaboración de estudio previos del contrato | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Inmuebles entregados en arrendamiento | GBS | BIM | [5 empty] | TOTAL: 0
|  |  | Predios legalizados a favor del Municipio de Popayán | GBS | BIM |  | 1, Recopilacion de documentación | CAROLINA RAMIREZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 2
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Estudio de titulos |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 2
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Visita tecnica | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Levantamiento topografico | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Aclaraciòn de area y/o linderos IGAC | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Tramites ante Curaduria | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 7. Impuesto predial |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 2
|  |  |  | GBS | BIM |  | 8. Acto administrativo o escritura pública |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 2
|  |  |  | GBS | BIM |  | 9. Registro ante oficina de instrumentos publicos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 10. Actualización IGAC | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Inmuebles recuperados a favor del Municipio de Popayán | GBS | BIM |  | 1. Recopilación de documentación | CAROLINA RAMIREZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 1
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Estudio de titulos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Visita técnica juridica y socializacion de la necesidad de recuperacion | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Primer requerimento de restitucion voluntaria | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Visita y acta de recibo del predio | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Segundo requerimento de restitucion voluntaria | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 7. Visita y acta de recibo del predio | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 8. Remision a Inspección de Policia | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 9. Recibo material del predio | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Inmuebles titulados a favor del Municipio de Popayán | GBS | BIM |  | 1. Recopilacion de documentación | YESICA PAOLA PERAFÁN MUÑOZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Estudio de titulos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Visita tecnica | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Levantamiento topografico
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Aclaraciòn de area y/o linderos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Tramites ante Curaduria | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 7. Impuesto predial | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 8. Acto administrativo o escritura pública | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 9. Registro ante oficina de instrumentos publicos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 10. Actualización IGAC | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Donación de predios realizada a favor del Municipio de Popayán | GBS | BIM |  | 1. Recopilacion de documentación | YESICA PAOLA PERAFÁN MUÑOZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 1; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1
|  |  |  | GBS | BIM |  | 2. Estudio de titulos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 3. Visita tecnica | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 4. Levantamiento topografico
|  |  |  | GBS | BIM |  | 5. Aclaraciòn de area y/o linderos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 6. Tramites ante Curaduria | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 7. Impuesto predial | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 8. Acto administrativo o escritura pública | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 9. Registro ante oficina de instrumentos publicos | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GBS | BIM |  | 10. Actualización IGAC | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
2.4.2.1. Programa 1: Plan integral de modernización administrativa y organizacional. | 2026 Y 2027 | Plan de modernización administrativo y organizacional de la administración del municipio de Popayán estructurado e implementado | Plan integral del sistema de gestión documental del Municipio implementado | GD | NA | 1 | PLAN DE CONTRATACION | S.GENERAL | IDONEIDAD 14 CONTRATISTAS POR EL VALOR DE $1,000,000 POR 8 MESES | 112000000 | TOTAL: 112000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 2
|  |  |  | GD | NA | 1.1 | REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS | S.GENERAL |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 6
|  |  |  | GD | NA | 1.2 | ENVIAR CARPETA CONTRACTUAL A JURIDICA | S.GENERAL |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 15
|  |  |  | GD | NA | 1.3 | CAPACITAR AL PERSONAL CONTRATADO EN GESTION DOCUMENTAL | OFICINA DE ARCHIVO - SUPERVISOR - CONTRATISTA | CITACION CONTRATISTAS GESTION DOCUMENTAL |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 22
|  |  |  | GD | NA | 2 | PLAN DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS | COORDINADOR DE ARCHIVO - CONTRATISTA SARA ORTEGA | CRONOGRAMA | [5 empty] | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2
|  |  |  | GD | NA | 2.1 | PLAN DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS - SENA | COORDINADOR DE ARCHIVO - CONTRATISTA SARA ORTEGA - INSTRUCTOR SENA | PROGRAMACION CAPACITACION SENA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 12; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 7; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 9
|  |  |  | GD | NA | 2.2 | CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN Y DESASTRES EN ARCHIVO - INPECCION LOCATIVA DE ARCHIVO | SALUD OCUPACIONAL Y/O GESTIÓN DEL RIESGO |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 25
|  |  |  | GD | NA | 3 | TRASLADO DE FONDOS ACUMULADOS AL ARCHIVO CENTRAL | GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL - CONTRATISTA SARA ORTEGA -CONTRATISTAS DE GESTION DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PERSONAL DE PLANTA | PERSONAL CONTRATISTA Y DE PLANTA - CAMIONETA - IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ( GUANTES-TAPA BOCAS-GORROS - BATAS) |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 28; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 28; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 30; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 29; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 28
|  |  |  | GD | NA | 3.1 |  | INTERVENCION HISTORIAS LABORALES DE GENERAL | PERSONAL CONTRATISTA DE GD Y DE PLANTA - IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ( GUANTES-TAPA BOCAS-GORROS - BATAS) Y
|  |  |  | GD | NA | 3.2 |  | INTERVENCION HISTORIAS LABORALES DE EDUCACION | PERSONAL CONTRATISTA DE GD Y DE PLANTA - IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ( GUANTES-TAPA BOCAS-GORROS - BATAS) Y |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 29
|  |  |  | GD | NA | 3.3 |  | ADECUAR ESPACIO DE ARCHIVO DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO - PLANEACION - HACIENDA Y TRANSITO | SARA ORTEGA PERSONAL CONTRATISTA DE GD Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PERSONAL DE PLANTA - IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ( GUANTES-TAPA BOCAS-GORROS - BATAS)
|  |  |  | GD | NA | 3.4 |  | TRASLADO DE TRANFERENCIA SEGUNDARIAS | ADECUAR ESPACIO EN EL ARCHIVO CENTRAL - DALIA ELIZABETH ROJAS |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 25
|  |  |  | GD | NA | 3.5 |  | IMPLEMENTAR TVD | DALIA ELIZABETH ROJAS |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 28
|  |  |  | GD | NA | 3.6 |  | ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, GARANTIZANDO EL CONSECUTIVO DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES. | MECI CALIDAD - COORDINADOR ARCHIVO Y CONTRATISTA SARA ORTEGA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 28
|  |  |  | GD | NA | 3.7 |  | RECEPCION DE FORMATO FUID | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 29
|  |  |  | GD | NA | 4 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | FUMIGACIÓN | SALUD OCUPACIONAL |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 16; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 26; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: 12
|  |  |  | GD | NA | 4.1 |  | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVOS DE LAS SECRETARIAS DE SALUD, DEPORTE Y CULTURA Y JURIDICA. | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL - APOYO DE SALUD OCUPACIONAL |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 28
|  |  | Plan de modernización administrativo y organizacional de la administración del municipio de Popayán estructurado e implementado | GMC | NA | 19 | Sustentación de proyecto de acuerdo en mesas técnicas del Concejo Municipal | JAVIER BERNAL | PRESTACION DE SERVICIOS |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x
|  |  |  | GMC | NA |  | Adopción de proyecto de acuerdo de modificacion de estructura orgánica de la Alcaldía de Popayán | JAVIER BERNAL | PRESTACION DE SERVICIOS | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION J
|  |  |  | GMC | NA |  | Estudios previos de consultoria de actualizacion de manual de funciones y cargas laborales | JAVIER BERNAL | SUBASTA CONSULTORIA | 150000000 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E
|  |  |  | GMC | NA |  | Desarrollo de consultoria | CONSULTOR DESIGNADO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J
|  |  | Estrategia de gestión de recursos para el funcionamiento institucional implementado | ? | ? | 20 |  |  |  |  | SGP: 80000000; TOTAL: 80000000
|  |  | Sistema Integrado de Gestión de Calidad MECI (SIGMC) implementado | GMC | NA | 1 | Conformación Grupo Operativo MECI-Calidad | CARLOS MUÑOZ | NA |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X
|  |  |  | GMC | NA | 3 | Capacitación en Elaboración y control de documentos | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 4 | Socialización de portal web - sitio de manejo documental | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 8 | Revisión y edición general de Caracterización de Proceso | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 9 | Documentación del proceso vs caracterización | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 11 | Revisión documental por subproceso | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 12 | Aprobación o necesidad de modificación de procedimientos y formatos | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 13 | Plan de actualización de documentos | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 14 | Actualización de documentos que respaldan la operación de los procesos | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 15 | Socialización procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 16 | Identificar los no conformidades en la planeacion de los procesos. | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 17 | Revisión y rediseño de Indicadores de Proceso | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 18 | Identificar los requisitos de cliente cada Proceso | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 19 | Capacitación en Identificación de Productos y Servicios | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 20 | Identificar los tramites productos y servicios de cada proceso. Agruparlos y publicarlos en el sitio web. | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 21 | Consolidar el formato de producto y servicio no conforme de todos los procesos misionales. | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 22 | Identificar y Documentar las especificaciones tecnicas de los productos y servicios que requieren diseño y desarrollo en los procesos misionales. | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  |  | GMC | NA | 23 | Definir indicadores de medicion de los productos o servicios. | CARLOS MUÑOZ | NA | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 11 | Apoyar en la realización de la base de datos de inventarios de los bienes inmuebles del Municipio de Popayán. | Teresa Carvajal |  | 1000 |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 12 | Apoyar en la organización de cada una de las Hojas de vida de los bienes inmuebles con sus respectivas soportes como: recopilación de documentacion - escritura pública - certificado de tradición - impuesto predial | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 13 | Apoyar en la elaboración de informes contables que se requieran respecto a los inventarios de bienes inmuebles del municipio de Popayán. | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 14 | Apoyar los tramites relacionados con los Bienes inmuebles del Municipio de Popayán | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 15 | Colaborar con las diferentes actividades que la oficina de recursos físicos requiere para el buen funcionamiento de la misma. | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 16 | Presentar informe mensual de ejecución de actividades realizadas y demás informes que defina el supervisor del contrato relacionado con el objeto contractual. | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 17 | Apoyar en la realización del trámite de documentos en el sistema de gestión documental que defina el municipio de acuerdo con las instrucciones que imparta el coordinador del grupo de información institucional. | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GBS | BIM | 18 | Cumplir con las recomendaciones que se realicen para mejorar el sistema integrado de gestión MECI – Calidad del Municipio, en lo que tenga que ver con la ejecución del objeto contractual. | Teresa Carvajal | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1 | 1. Apoyar la actualización de la base de datos de las cesantias del FNA y fondos privados del personal de planta de la administración municipal; liquidación de los intereses respectivos dentro de los términos legales. | CRISTINA SEGURA | N/A | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 31
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.1 | Elabora el R-13 para el FNA EL Valor de las cesantias fue trasferido mes a mes a lo largo del año 2017 | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 9 al 12
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.2 | Elaborar la liquidacion de fondos privados PORVENIR | CRISTINA SEGURA | N/A | 55000000 | TOTAL: 55000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 10 al 15; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 3
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1,3 | Liquidar intereses ae las cesantias de los funcionarios y trabajadores oficales | CRISTINA SEGURA | N/A | 45000000 | TOTAL: 45000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 15 al 16; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 4
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 2 | 2. Proyectar la elaboración de informes al fondo nacional del ahorro y consolidar los archivos para tramitarlo en red. | CRISTINA SEGURA | N/A |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 15
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3 | 3.Apoyar el trámite de pagos que se realizan al reconocimeinto de las clausulas por convención colectiva de trabajo a Sintramunicipales y todo lo referente a este. | CRISTINA SEGURA | N/A | 33000000 | TOTAL: 33000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 13; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 3; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 2; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 22; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 4; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: 10; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: 15
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3.1 | Solicitud de cdp . Se realiza de acuerdo al valor de la clausula | CRISTINA SEGURA | N/A | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3.2 | Elaboracion de resolucion para pago | CRISTINA SEGURA | N/A | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3.3 | Solicitud de rdp . Se realiza de acuerdo al valor de la clausula | CRISTINA SEGURA | N/A | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3.3 | tramite ante tesoreria | CRISTINA SEGURA | N/A | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 4 | 1. Apoyar en la proyección de la correspondencia que se le asigne de la Oficina de Talento Humano. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5 | Apoyar los trámites del proceso de evalucaciones del desempeño laboral de los servidores públicos carrera administrativa. 2. Jornada de capacitación 3. Apoyo en la elaboración de formatos 4. Recepción y revisión 5. Traslado para archivo en la historia laboral | CRISTINA SEGURA | N/A |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.1 | Proyección de acto administrativo (circular) | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 17
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.2 | . Jornada de capacitación | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 22 al 26
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.3 | . Apoyo en la elaboración de formatos | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 29 al 31
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.4 | 4. Recepción y revisión | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1 al 20
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.5 | 5. Traslado para archivo en la historia laboral | CRISTINA SEGURA | N/A |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 20 al 28
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6 | Apoyar el manejo de la plataforma del SIGEP - DAFP - CNSC. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 7 | Fotocopiar cuando se requiera y el archivo a escanear los documentos que genera el programa orfeo. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 8 | Apoyar la elaboración y socialización del manual de inducción reinduccion | CRISTINA SEGURA | N/A |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 9 | Apoyar la elaboración y socialización del manual de manual de funciones | CRISTINA SEGURA | SI |  |  |  |  | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10 | Apoyar la elaboración y socialización y seguimeinto del plan de capacitación de los servidores públicos 1. Elaboración y aplicación de encuesta a servidores públicos 2. Tabulación y análisis 3. Diseño del plan de capacitación 4. Aprobación y puesta en marcha 5. construcción y analisis de indicadores | CRISTINA SEGURA | SI | 60000000 | 80000000 |  |  | 140000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.1 | 1. Elaboración y aplicación de encuesta a servidores públicos | CRISTINA SEGURA |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 17
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.2 | 2. Tabulación y análisis | CRISTINA SEGURA |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1 al 7
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.3 | 3. Diseño del plan de capacitación | CRISTINA SEGURA |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 8 añ 16
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.4 | 4. Aprobación y puesta en marcha | CRISTINA SEGURA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.5 | 5. construcción y analisis de indicadores | CRISTINA SEGURA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 11 | Apoyar la elaboración, socialización y seguimiento (plan de bienestar) del plan de estimulos e incentivos del personal. | CRISTINA SEGURA | SI | 106000000 |  |  |  | 106000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 12 | Presentar informe mensual de la ejecución de actividades realizadas y demás informes que defina el supervisor, con sus respectivos anexos. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 13 | Apoyar la liquidación y trámite de viaticos cuando se requiera | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 14 | Atender al personal de planta cuando estos requieran información de sus historias laborales o actuaciones administrativas. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 15 | Presentar mensualmente con la cuenta respectiva el informe de tramite de oficios estipulado por la plataforma orfeo. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 16 | Apoyar al jefe inmediato en todos los informes cuando sea necesario. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 17 | Mantener el archivo del material a su cargo debidamente organizado y de facil consulta de conformidad con la ley 594 de 2000. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 18 | Realizar el trámite de documentos en el sistema de gestión documental establecidos por el municipio. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 19 | cumplir con las disposiciones del sistema integrado de gestión de calidad MECI del municipio de Popayán en el desarrollo de sus actividades. | CRISTINA SEGURA | N/A |  |  |  |  | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 20 | PLAN IINDUCCION Y REINDUCCION | CRISTINA SEGURA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 20.1 | Reunion con actores clave (calidad, sistemas tic, gestion Documental | CRISTINA SEGURA |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 19
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 20.2 | Actualizar el procedimiento de induccion y reinduccion | CRISTINA SEGURA |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 20; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 6
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 20.3 | Realizar induccion | CRISTINA SEGURA |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 26
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1 | ACTUALIZACION DE PASIVOCOL | Nury Gomez | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.1 | Enviar información de la base de datos al Ministerio de Hacienda | Nury Gomez | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: 20; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 25; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 16; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 15; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 25; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 10; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: 11
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.2 | Recibir informe de auditoria de base de datos | Nury Gomez | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: 5; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: 5
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.3 | Atencion de hallazgos | Nury Gomez | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.4 | Consulta de Historial laborales (activos, retirados y pensionados) | Nury Gomez | Prestacion de servicios | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1.5 | Proyeccion y envio de informe al Ministerio | Nury Gomez | Prestacion de servicios | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 2 | BUSQUEDA DE INFORMACION PARA LAS CERTIFICACIONES Y CUOTAS PARTES (activos, retirados y pensionados) | Nury Gomez | Prestacion de servicios | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3 | ATENCION DE PQR | Nury Gomez | Prestacion de servicios | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 4 | Control y depuracion de Sistema de Gestion Documental ORFEO Y GMAIL. | Nury Gomez | Prestacion de servicios | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5 | INFORMES ENTES DE CONTROL | Nury Gomez | Prestacion de servicios
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5.1 | Proyeccion y envio | Nury Gomez | Prestacion de servicios | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6 | LIQUIDACION DE CUOTAS PARTES | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6.1 | Crear y depurar base de datos de cuotas partes por entidad | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6.2 | Ingresar la informacion al liquidador del pasivocol | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6.3 | Elaboracion y envio de cuenta de cobro de cuostas partes | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 7 | ATENCION AL PENSIONADO | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 7.1 | Entrega de desprendibles, certificaciones y resoluciones de pensiones | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 8 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE PENSIONADOS | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 8.1 | Actualizacion de base de datos Pensionados, Sustitutos y Fallecidos | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 9 | ATENCION DE PQR | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 9.1 | Gestion y Tramite de PQR | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 9.2 | Control y depuracion de Sistema de Gestion Documental ORFEO Y GMAIL. | Fausto Tenorio | Prestacion de servicios |  |  |  |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10 | LIQUIDACION DE NOMINA DE PENSIONADOS | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad |  |  |  |  | 0 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23 | 11 al 23
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10.1 | Recepcion de novedades | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad |  |  |  |  | 0 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10 | 1 al 10
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 11 | LIQUIDACION DE BONOS PENSIONALES | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad |  | TOTAL: 0
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 11.1 | Liquidacion y proyeccion de Actos Administrativos | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 12 | SUSTITUCIONES PENSIONALES | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 12.1 | Edictos emplazatorios, proyeccion de Resoluciones (notificaciones, inclucion en nomina) | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 13 | TRAMITES DE AUXILIOS FUNERARIOS | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 13.1 | Solicitudes, elaboracion de Actos administrastivos | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 14 | RESOLUCION - RECURSOS Y ACCIONES DE TUTELA | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 15 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE LAS ENTIDADES | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 16 | FONPET | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 16.1 | Proyeccion, tramite de la informacion | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 17 | SOLICITUD DE RELIQUIDACIONES PENSIONALES | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 18 | ELABORACION DE ACTAS DE POSESION | Gerardo Antonio Suarez | Servidor Publico - En Provisionalidad | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 1 | Apoyo respuesta a PQR, | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 2 | Atención telefónica y personalizada usuarios internos y externos | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 3 | Elaboración de Resoluciones y Circulares | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 4 | Mantener organizada y archivada la correspondencia - Archivo de Gestión de la Oficina de Talento Humano | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 5 | Mantener actualizado el aplicativo de correspondencia gmail y orfeo | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 6 | Recibir y Entregar la correspondencia a cada funcionario de la oficina de Talento Humano según asignación del jefe de la dependencia | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 7 | Entrega de correspondencia a las diferentes dependencias según corresponda | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 8 | Recibir incapacidades | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 9 | Elaboración certificaciones Varias | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 10 | Consecución de información para dar respuesta a diferentes requerimientos | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 11 | Apoyo en la elaboración de diferentes informes | Piedad Trujillo | Prestación de Servicios |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 12 | VIATICOS LIQUIDACION Y ELABORACION DE LA RESOLUCION | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 13 | FORMATO 1, 2 , 3 A y B PARA BONO PENSIONAL DE MINHACIENDA | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 14 | CESANTIAS PARCIALES Y DEFINITIVAS (RETROACTIVAS) | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 15 | PQRS | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 16 | ATENCION AL PUBLICO ACTIVOS Y RETIRADOS | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 17 | DECRETOS DE ENCARGO Y COMISION DE PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y ALCADE ENCARGADO | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 18 | CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO CON FACTORES SALARIALES | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 19 | CONFIRMACION DE INFORMACON A COLPENSIONES Y FONDOS PRIVADOS | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 20 | ELABORACION DE RESOLUCIONES | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 21 | SOLICITUD DE CDP Y REGISTROS | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 22 | RADICACION DE CORRESPONDENCIA EN EL ARCHIVO CENTRAL | JACQUELINE ENRIQUEZ | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | ATH | 23 | INFORMES QUE SOLICITE EL DR. CENARIO RODRIGUEZ | JACQUELINE ENRIQUEZ |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 1 | Afiliacion de trabajadores a la ARL | ROCIO - ELIZABETH - MARIANA | NA | SI |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 2 | Semana de Induccion y reinduccion en SST | ROCIO -MARIANA | NA | SI | TOTAL: 5000000
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 2.1 | Gestion e invitaciones | ROCIO -ELIZABETH | NA | NO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 2.2 | Diseño e impresion de artes en vidrio de las politicas y folletos afiches etc | ROCIO | NA | SI | CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 15
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 3 | Revision de los Documentacion del SGSST | ROCIO -MECI CALIDAD-COPASST | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 3.1 | Politicas y reglamentos | ROCIO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 3.2 | Publicacion de Politicas y demas documentos | ROCIO | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4 | Actividades de pyp para todos los trabajadores de la Alcaldia. | ROCIO -MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION N
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4.1 | Pausas activas riesgo cardiovascular | ROCIO -MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION M
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4.2 | Pausas activas DME | ROCIO -MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4.3 | Pausas activas manejo del estrés | ROCIO -MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4.4 | Pausa activa de acuerdo a accidentaidad | ROCIO -MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 4.5 | Peligros y recomendaciones para labores administrativas en oficinas y similares. | ROCIO -MARIANA | NA
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5 | Cinco Actividades de Riesgo psicosocial | MARIANA | NA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S; CRONOGRAMA DE EJECUCION N
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5.1 | Relaciones interpersonales, con funcionarios de servicios generales y pasantes de la alcaldia | MARIANA | NA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 7
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5.2 | Tipos de comunicación con funcionarios de servicios generales, pasantes de la alcaldia municipal de popayan | MARIANA | NA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 7
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5.3 | Lidezgo con funcionarios de servicios generales, pasantes de la alcaldia municipal de popayan | MARIANA | NA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 11
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5.4 | Manejo del estrés con funcionarios de servicios generales, pasantes de la alcaldia Municipal de popayan | MARIANA | NA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 8
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 5.5 | Inteligencia emocional con funcionarios de servicios generales, pasantes de la alcaldia Municipal de popayan | MARIANA | NA |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION A: 5
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6 | PROGRAMA DE CAPACITACION
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | CAPACITACION PARA EL PERSONAL
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.1 | CAPACITACION PARA EL PERSONAL : induccion y re induccion 1.Reglemento de higine y seguridad industrial, 2. politica de seguridad y salud en el trabajo, 3. politica de prevencion de alcohol y consumo sustancias psicoactivas,4. politica plan de emergencia, 5. Conceptos basicos de (enfermedad laboral, accidente laboral, importancioa del accidente e incidente de trabajo, investigacion de accidentes de trabajo, 6.obligaciones del empleador, deberes de los trabajadores, sanciones, 7. plan de prevencion,` preparaciion y respuesta ante emergencias, 8. Coppast, 9.comite de convivencia. | MARIANA-ROCIO | NA | SI
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Reunion previa para revision de temas a presentar, con talento humano, meci calidad, sistemas y sst. | CRISTINA-MARIANA-ANDREA-CARLOS-ROCIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Propuesta para realizar el material didactico para socializar | MARIANA-ROCIO-PRENSA | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Realizar la programacion para la induccion y reinduccion (Logistica para la capacitacion, citacion, material didactico, video beam, listados de asistencia, lugar, sillas ) | MARIANA -ROCIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.2 | CAPACITACION COPASST
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | TEMAS DE CAPACITACION COPASST ( 1.conceptos basicos de sst, 2. derechos, obligaciones y funcions de sst.3. pautas y procedimientos que el comitye sst debe cumplir. 4. buenas practicas para la sst. 5. | ROCIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION N
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Citacion para el plan de capacitacion al COPASST. | ROCIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.3 | COMITÉ DE CONVIVENCIA
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Capacitacion comité de convivencia | ROCIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION M; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION S
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.6 | BRIGADA DE EMERGENCIA
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Citacion para el plan de capacitacion a la brigada de emergencia en Primeros Auxilios. | ROCIO-ELIZABETH | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Capacitacion soporte vital basico, con certificado. | ROCIO | SI | SST | TOTAL: 5000000
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST |  | Capacitacion de brigada de emergencia (Secreteraria de Salud y ARL) | ROCIO- SECRETARIA DE SALUD | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION J
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6 | GESTION DEL COPASST
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.1 | Convocatoria a las Reuniones del COPASST | ROCIO | NA | SI | [5 empty] | 6 | 6 | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 6.2 | Convocatoria y Eleccion del Nuevo COPASST | ROCIO - CENARIO | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION O
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8 | Requerimiento de Contratacion Estilos de vida saludable (4 caminatas ecologicas, actividad de salud mental , semana de SST, actividad de DME ciclo paseo, actividad CARDIO) | ROCIO | SI |  | TOTAL: 15000000
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.1 | Planeacion y logistica de las actividades | ROCIO -MARIANA -ELIZABETH | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.2 | CAMINATAS ECOLOGICA - DIA DE LA MUJER | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 9
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.3 | CAMINATA -POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION M: 31
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.4 | CAMINATA SEMANA DE SST | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION J: 28
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.5 | CAMINATA DIA MUNDIAL DEL CORAZON | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION S: 29
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.6 | ACTIVIDAD DE SALUD MENTAL , DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL CON EL TEMA MANEJO DEL ESTRÉS. | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION O: 10
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 8.7 | CICLO PASEO - DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD. | ROCIO | SI |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION N: 12
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 9 | Plan de ejecucion evacuacion de simulacro anual
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 9.1 | Planeacion, ejecucion y analisis del simulacro anual. | ROCIO -OFICINA DE RIESGOS-BRIGADISTAS | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION O
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 9.2 | Realizar el plan del simulacro a realizar | ROCIO -BRIGADISTAS | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION S
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 9.3 | Socializar el plan del simulacro (2 veces) a todos los funcionarios de la Alcaldia. | ROCIO -MARIANA-ELIZABETN | NA | SI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION O
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 10 | PLAN DE SANEAMIENTO
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 11 | Requerimiento de contratacion plan de saneamiento basico en toda la Alcaldia (Fumigacion) | ROCIO | SI | GENERAL | TOTAL: $60,000,000
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 11.1 | Cronograma de ejecucion del plan de saneamiento en los 21 puntos de la Alcaldia Municipal de Popayan, | ROCIO | NA | NA
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 11.2 | ALCALDIA MUNICIPAL, CASA DE JUSTICIA, COMPLEJO DEPORTIVO, CENTRO RECREATIVO PALMOLIVE, UAO, EL UVO, TRANSITO MUNICIPAL, CENTRO VIDA NORTE, CENTRO VIDA SUR, CENTRO COMERCIAL EL EMPEDRADO, PLAZAS DE MERCADO LA ESMERAL,BOLIVAR,ALFONSO LOPEZ,LAS PALMAS, BELLO HORIZONTE, CASA PUEBLITO PATOJO, MUSEO NEGRET, TEATRO ANARKOS Y TRES PUNTOS VIVE DIGITAL. | ROCIO -MARIANA | SI | SI
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 12 | ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 12.1 | Requerimiento de contratacion profesional especialista para valoraciones de puestos de trabajo requeridos por las EPS del personal con diagnosticos a definir y inspecciones ergonomicas con el fin de identificar factores de riesgos causados por mobiliario. (30) | ROCIO | SI | SST |  |  |  | 15000000 | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 13 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 13.1 | Requerimiento de contratacion de elementos de proteccion personal. | ROCIO | SI | SST | TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 14 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 14.1 | Requerimiento de contratacion de elementos de seguridad ( sillas ergonomicas, botiquines,cortinas, cartelera, extintores,silla de ruedas, señalita grande para plazas y complejos, cintas antideslizante etc.) | ROCIO | SI | GRAL | TOTAL: 40000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 14.2 | Se recibe los elementos según solicitud. | ROCIO | SI | GRAL | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 14.3 | Se realiza la programacion para instalacion de los elementos solicitados. | ROCIO -GNRAL | SI | GRAL | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION A
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 15 | RECARGA DE EXTINTORES
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 15.1 | Requerimiento de contratacion de Recarga de extintores | ROCIO | SI | GRAL | TOTAL: 2500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 15.2 | Recoleccion de extintores de todos los puntos de la Alcaldia. | ROCIO -MARIANA | SI | GRAL | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION N
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 16 | EXAMENES PERIODICOS
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 16.1 | Requerimiento de contratacion Examenes periodicos de salud ocupacional y paraclinicos. | ROCIO | SI | SST | TOTAL: 50000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X
NA | NA | NA | NA | GTH | GSST | 16.2 | Planeacion de citacion del personal 500 funcionarios | ROCIO-MARIANA-ELIZABETH | SI | SST | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION J
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!