## VIAS URBANAS
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-01991 | 1.5.2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA CONSTRUIDA | INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA CONSTRUIDA |  |  | 1 | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | INGENIERO HERMES MOLANO- INGENIERO GONZALO PAZ | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 435742384
2
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## VIAS RURALES
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. | 18-9-19-001-01993 | 1.5.2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL CONSTRUIDA | INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL CONSTRUIDA |  |  | 1 | REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE VIAS RURALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 405345288
2
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## ALUMBRADO PUBLICO
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICICPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-01998 | 1.5.5.1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL | INTERVENTORIA AL PRESTADOR DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO REALIZADA |  |  | 1 | APOYO A LA SUPERVISION DE OBRAS DE ALUMBRADO | INGENIERO GONZALO PAZ | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 29844760
[6 empty] | 2 | OBRAS DE EXPANSION DE ALUMBRADO PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD FUTURA | INGENIERO GONZALO PAZ |  | X | TOTAL: 4455488445
[6 empty] | 3 | OBRAS DE EXPANSION SOLICITUDES ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO Y RURAL | INGENIERO GONZALO PAZ |  | X | TOTAL: 4386728270
[6 empty] | 4 | ILUMINACION POLIDEPORTIVOS | INGENIERO GONZALO PAZ |  | X | TOTAL: 1416288885
[6 empty] | 5 | ILUMINACION PARQUES | INGENIERO GONZALO PAZ |  | X | TOTAL: 2292000000
[6 empty] | 6 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSION DE ALUMBRADO PUBLICO | INGENIERO GONZALO PAZ |  | X | TOTAL: 1983794214
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## VIVIENDA
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-02043 | 1.5.1.1 DEFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVA 1.5.1.2 DEFICIT DE VIVIENDA CUENTITATIVA | PLAN DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ORGANIZACIONAL IMPLEMENTADO |  |  | 1 | GESTION INTEGRAL DEL HABITAT | INGENIERA CECILIA GUZMAN HOYOS | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 272926480
[6 empty] | 2 | CONFINANCIACION APORTE A PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANO Y RURAL | INGENIERA CECILIA GUZMAN HOYOS | CONVENIO | X | TOTAL: 137073520
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## RELLENO SANITARIO EL OJITO
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA EL CIERRE DEL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-02000 |  | PLAN DE CIERRE DEL RELLENO SANITARIO EL OJITO REALIZADO |  |  | 1 | CIERRE DEL RELLENO SANITARIO EL OJITO | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 550000000
[6 empty] | 2 | COMPRA DE QUIMICOS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO PARA LA PTLX | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | CUANTIA INIMA | X | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 | MONITOREO DE LOS RECURSOS AGUA, SUELO Y AIRE | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | CONSULTORIA | X | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 | MANTENIMIETO TE CANALES CUNETAS CHIMENEAS FUMIGACION DE ACUERDO AL PLAN DE CIERRE CLAUSURA Y POSCLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO EL OJITO | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | LICITACION | X | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## FONDO DE RECICLAJE
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-02001 | 1.5.5 INVERSION Y SUPERVISION EN SERVICIOS PUBLICOS | SUPERVISION DE LA ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO EN EL RELLENO SANITARIO LOS PICACHOS REALIZADA |  |  | 1 | APOYO PARA EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PLASTICO Y PLANTA DE COMPOST | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | CONSULTORIA | X | TOTAL: 26800000
[6 empty] | 2 | APOYAR A LAS ASOCIACIONES ASOCAMPO Y RECINPAYA | INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO | CONSULTORIA | X | TOTAL: 23659789
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## BIENES INMUEBLES
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES 2018 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-02044 | 1.5.5 INVERSION Y SUPERVISION EN SERVICIOS PUBLICOS | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES REALIZADO |  |  | 1 | SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOY ADECUACION DE BIENES INUEBLES MUNICIPALES 2018 | INGENIERO PABLO AGUILAR | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 50000000
2
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## VALORIZACION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | CARLOS CHAMORRO
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 PARA EL ESTATUTO DE VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE POPAYANMUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-01996 | 1.5.3.1 ESTATUTO DE VALORIZACION ACTUALIZADO | ESTATUTO DE VALORIZACION MUNICIPAL ACTUALIZADO |  |  | 1 | DEFINIR LA IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO DE VALORIZACION APROBADO POR EL CONCEJO MUINICIPAL PARA EL PERIODO 2016-2019 | ARQUITECTO HERNAN CIFUENTES | PRESTACION DE SERVICIOS | X | TOTAL: 235780584
2
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | TOTAL: 0
10
11
[6 empty] | 12 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!