## PLAN ACCION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | OFICINA ASESORA JURIDICA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Modernización y actualización de herramientas jurídicas. | 0 | Modelo"de"Gerencia" Jurídica"para"la" defensa" Judicial"y" extrajudicial"de"la" entidad"territorial" implementado " | Actualización del Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Popayán | JURIDICO |  | 1 | Revisar las reformas relacionados con las leyes de contratcion que se expidan. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 | Realizar los cambios de acuerdo a las leyes vigentes al manual de contratacion de la alcaldia municipal de Popayàn con el fin de que se cumplan con los lineamientos legales. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 | Atender los principios, lineamientos y procedimientos que deben ser tenidos en cuenta como referente y guía para la gestión integral contractual. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Base de datos sistematizada (Compilados los decretos, actos administrativos de carácter general, resoluciones, circulares, conceptos jurídicos y demás información jurídic0 |  |  | 1 | Realizar un un segumiento de los documentos relacionados en la descripcion de producto | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 | Crear una base de datos con los resultados de seguimiento de la expedicion de los decretos, actos administrativos de carácter general , resoluciones, circulares, conceptos juridicos. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 | Actuallizar la base de datos mensualmente. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Comité"de"Contingencia," protección"y"seguridad"jurídica del"Municipio conformado " |  |  | 1 | Crear el comité de contingencia proteccion y seguridad juridica el dentro del comité de conciliacion y defensa judicial. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 2 | Implementar la politica del daño antijuridico con la finalidad de disminuir las presentacion de demandas en contra del Municipio. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 3 | Reunirse con el comité de conciliacion y defensa judicial del Muncipio para garantizar la proteccion y seguridad juridica del mismo. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 1 | Determinar en una base de datos los procesos que se adelantan contra el Municipio y asi lograr ejercer una control en relacion como se esta llevando a cabo la defensa judicial. | Jefe Juridico Abogados de Planta
|  |  | Modelo"de"Gerencia"Jurídica" para"la"defensa"Judicial"y" extrajud icial"de"la"entidad" territorial"implementado |  |  | 1 | Llevar acabo reuniones con las abogados que representan al Municipio y estabecer criterios tendientes a cumplir la politica de daño antijuridico, para la defensa judicial. | Jefe Juridico Abogados de Planta
[6 empty] | 1 | Llevar acabo un seguimiento de los procesos donde se encuentra demandado el Municipio y determinar cuales son los hechos mas comunes generadores de demandas con el fin de tomar las medidas necesarias para que no se cometan de manera reiterativa. | Jefe Juridico Abogados de Planta |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Software"para"la"alimentación," seguimiento"en"tiempo"real"y" establecer"un"sistema"de" alerta"judicial"para"fortalecer"la" defensa"ju rídica"del"Municipio" de"Popayán"implementado |  |  | 1 |  | Jefe Juridico Abogados de Planta
|  |  | Software"para"la"alimentación," seguimiento"en"tiempo"real"y" establecer"un"sistema"de" alerta"judicial"para"fortalecer"la" defensa"ju rídica"del"Municipio" de"Popayán"implementado |  |  | 1 | crear un programa donde se pueda ingresar toda la informcion relacionada con las demandas que existen contra el Muncipio que permitan llevar un seguimiento sobre las actuaciones de los apoderados judiciales , articulandose con el area encargada de sistemas de la Alcaldia. | Jefe Juridico Abogados de Planta
|  |  | Política"de"prevención"del" daño"antijurídico " formulada"y" adoptada |  |  |  | Reunirse con el comité de conciliacion y defensa judicial del Muncipio con el fin de concertar los lineaientos y las acciones tendiente a reducir el nuemro de demandas presentadas contra el Municipio. | Jefe Juridico Abogados de Planta
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!