## PLAN ACCION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | Oficina de Prensa y Comunicaciones
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | Diego Yague, secretario Privado
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | Diego Yague, secretario Privado |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Gestión de la Comunicación |  | Número de campañas de las diferentes dependencias de la Administración Municipal y entidades descentralizadas | 50 | Gestión de la Comunicación |  | 1 | Identiciar temáticas trascendentes de cada secretaría y jefatura para el desarrollo de las campañas | Comunicadores Sociales - contratistas de la Oficina de Prensa, en articulación con funcionarios de la Alcaldía. | Prestación de Servicios del personal contratista |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X
[6 empty] | 2 | Orientar diseños, mensajes y productos comunicativos. |  | Prestación de Servicios del personal contratista |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | X | X | X
|  | Plan de Medios de la Alcaldia de Popayán estructurado e implementado | 1 |  |  | 3 | Planear los espacios más acordes en medios de comunicación, para difundir la información institucional de la Alcaldía de Popayán; y remitirla a las diferentes secretarías que cuenten con presupuesto para la contratación del plan de medios. | Encargado de la Oficina de Prensa y Comunicaciones |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X
|  | Número de estrategias con grupos de interés | 13 |  |  | 4 | Definir el plan de trabajo a desarrollar en el año, de manera conjunta con jefes y secretarios de Despacho en los Consejos de Gobierno | Encargado de la Oficina de Prensa y Comunicaciones |  |  | TOTAL: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X
[6 empty] | 5 | Apoyar desde la comunicación en los procesos de divulgación y realización de las campañas en relación con los grupos de interés. | Comunicadores Sociales - contratistas de la Oficina de Prensa, en articulación con funcionarios responsables de las acciones de la Alcaldía. | Prestación de Servicios del personal contratista |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Parrilla de programación de la emisora Popayan 105.1 FM y del Canal 29 | 1 |  |  | 6 | Actualización y estructuración, si es el caso, de la parrilla de programación de la Emisora 105,1 y Canal 29 | Coordinadores de la Emirosa y Canal 29 | Prestación de Servicios del personal contratista |  |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldia de Popayan | 1 |  |  | 7 | Diseño del manual de marca en 2016, con vigencia para los 4 años hasta 31 de diciembre de 2019. | Encargado de la Oficina de Prensa y Comunicaciones | [5 empty] | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!