## FORMATO PLAN DE ACCION
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION-MECI.CALIDAD
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OPTIMIZAR TECNOLOGICA, ORGANIZACIONAL Y OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE GESTION, EL IMPACTO POSITIVO DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL Y LA EFECTIVIDAD DE PROCESOS CLAVES COMO EL CONTROL FISCAL PERTINENTE.
SECTOR | EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PROGRAMA | 3,2,1, PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA |  | OBJETIVO | ARTICULAR LOS PROCESOS EXISTENTES EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD.
SUBPROGRAMA | 3,2,1,10 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  | META(S) ESPERADA(S) | AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD EN EL 80% EN LOS CUATRO AÑOS
LINEA BASE | CALIFICACION DE LA DAFP DE LAS NORMAS MECI-NTCGP1000 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL 20% ANUAL
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA SATISFACER LAS NECESISADE DE LA COMUNIDAD EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MEDIANTE UNA ASISTENCIA TECNICA QUE ASEGURE EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMA NTCGP1000-2009 00800072012 |  | CERTIFICACION D E LOS PROCESOS | 84 | % | AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | LICENCIA DE SOFTWARE CONTRATO No 681 DE 2012, CONSULTORIA BUREAU VERITAS 692 DE 2011 , CONVENIO UNICAUCA | 84 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
% DE AVANCE EJECUTADO
TOTAL AVANCE PROGRAMADO | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
|  |  |  | 6 BIMESTRE | [5 empty] | No dejar presupuesto en reserva ya que la ejecucion fue: Contrato 677-100%, Contrato 692-30%, Contrato 681-0%
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Legalizacion, registro, de los proyectos en la oficina del Banco de Proyectos | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Lograr la contratacion del personal requerido para la oficina de MECI-Calidad | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Solicitar las disponibilidades para ejecutar el presupuesto asignado a los proyectos del Sistema de Gestion de Calidad | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Ejecutar contrato 692- proyecto de consultoria por etapas: primera etapa-evaluación y planificación, etapa 2-Capacitación, etapa 3-Documentación,etapa 4-Implementacion de la documentación elaborada, etapa 5-Verificación y mejoramiento. | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Ejecutar contrato 681-Software del SIGMC por etapas: etapa 1-parametrizacion de software, etapa 2--capacitación en el aplicativo, etapa 3- implementación, etapa 4-operatividad del sistema de información | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Realizar y ejecutar convenio con Unicauca | [12 empty] | 8 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Subsanar hallazgos de la Preauditoria realizada por el ente certificador | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Entregar informes a entes de control | [12 empty] | 11 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Eficiencia (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Versión 1
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | #REF! |  | UNIDAD EJECUTORA | #REF!
DIMENSIÓN | #REF! |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | #REF!
SECTOR | #REF! |  | OBJETIVO SECTORIAL | #REF!
PROGRAMA | #REF! |  | RESULTADOS ESPERADOS | #REF!
SUBPROGRAMA | #REF! |  | PRODUCTOS ESPERADOS | #REF!
LINEA BASE | #REF! | META RESULTADO ESPERADO |  | #REF!
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DEL PROYECTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 2 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 3 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 4 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 5 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 6 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula
Note on B27: Se obtiene de la resta de la meta del año con la línea base (CRECIENTE)