## 1.5.2.3
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.5 SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL A GRUPOS POBLACIONALES |  | POLITICA SECTORIAL | Promoveremos la equidad e inclusión social de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, indígenas, afro-descendientes, población LGTBI, desplazados, desmovilizados y grupos que por su condición de género, edad, etnia, vulnerabilidad socioeconómica, situación de discapacidad, de calle o identidad y orientación sexual, demandan una atención diferencial para el reconocimiento pleno y garantía de sus derechos, partiendo de la respectiva caracterización con enfoque diferencial.
PROGRAMA | 1.5.2. VÍCTIMAS Y JUSTICIA TRANSICIONAL |  | OBJETIVO | Propiciar acciones con enfoque diferencial que promuevan el goce efectivo de derechos de la población víctima definidas en la ley 1448 ley de víctimas y restitución de tierras
SUBPROGRAMA | 11.5.2.3 REPARACIÓN INTEGRAL |  | META(S) ESPERADA(S) | 1. Formular e implementar con el subcomité de reparación integral un plan de acción. 2.Gestión de proyectos de vivienda y restitución de tierras para la población víctima
LINEA BASE | Proyecto ¨Portal de las Ferias¨ 120 familias beneficiadas población desplazada |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 2. Gestión de proyectos de vivienda y restitución de tierras para la población víctima
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
II y III fase del proyecto Portal de las Ferias PARA 39 CASAS |  | Formular y gestionar 1 proyectos de vivienda para | 1 | Proyecto | Número de proyectos gestionados y viabilizados / Número de proyectos formulado |  | 791973390 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Número de proyectos gestionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de proyectos programados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 3 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 5 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos fue aprobado el 12 de septiembre de 2012
|  |  |  | 6 BIMESTRE | conv, 001 de 2011 solidaridad internacional.no hay ejecucion
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.2.2
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.2 ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN |  | OBJETIVO | Mantener y ampliar la cobertura en Alumbrado Público y en Electrificación Urbana y Rural
SUBPROGRAMA | 1.4.2.2 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL. |  | META(S) ESPERADA(S) | 1. Formular y gestionar los proyectos de electrificación para alcanzar la cobertura del 95% en el Sector Rural 2. Identificación y gestión del servicio de electrificación para 6 sectores el área urbana
LINEA BASE | 1. Cobertura del 85% sector rura 2. 18 Proyectos identificados en sectores sub-normales por parte de la Empresa C.E.O. |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Formular y gestionar los proyectos de electrificación para alcanzar la cobertura del 95% en el Sector Rural
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Electrificacion veredas del sector rural | peso que se le da al proyecto por cada subprograma | Formular y gestionar 1 proyectos de electrificación para alcanzar la cobertura del 95% en el Sector Rural. | 1 | convenio | Número de proyectos gestionados/ Número de proyectos programados X 100 |  | 250000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Número de proyectos gestionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de proyectos programados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 134500000 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 53.8% | 53.8% | 53.8%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
[7 empty] | x | x | x | x | x | x
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (12)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACIN O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA URBANA |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 275 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 1081800000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (11)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACIN O MEJORAMIENTO DE VIAS (Planeacion participativo) |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 275 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 1606800000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (10)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 275 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 46900000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la calle 11A entre carreras 13 y 14 B/ Achiral | [12 empty] | 0
Pavimentación de la carrera 7B entre calles 25 y 25A B/Nuevo Japon | [12 empty] | 0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (9)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 9 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la carrera 33 entre calle 5 y 6ta B/ San José | [12 empty] | 0
Pavimentación de la carrera 58 entre calle 2 y 3ra B/ Lomas de Granada I etapa | [12 empty] | 0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (8)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 8 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la calle 9 desde la carrera 27b hacia la carrera 23 B/ Canada, Santa Elena y Perpetuo Socorro | [12 empty] | 0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (7)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 7 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la carrera 29 entre calle 22 y 23 B/ Las vegas | [12 empty] | 0
Pavimentación de la carrera 46 entre calles 7b-7c-7d B/ Santa Librada | [12 empty] | 0
Pavimentación de la carrea 20 entre calle 16 B/ Niño Jesus de Praga
Pavimentación de la carrera 24 entre calle 14 y 15 B/ Chapinero
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (6)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 6 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Carrera 9 entre la calle 28 y la intersección con la carrera 12 B/ Recuerdo sur-veraneras | [12 empty] | 0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (5)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 5 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la carrera 1be entre calle 19 y 21 B/ San Andres | [12 empty] | 0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (4)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 4 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimentación de la carrera 4AE desde la calle 11 hacia la calle 12 B/ Fucha | [12 empty] | 0
Pavimentación de la carrera 12 desde la calle 1 hacia la calle 2 B/ El Cadillal | [12 empty] | 0
Construcción de andenes y sardineles de la carrera 15 A desde la calle 7 hacia la calle 7A B/ Valencia
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (3)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 3 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Construcción de andenes y sardineles en la comuna tres | [12 empty] | 0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (2)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 2 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 114900000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Pavimento de la calle 74Norte desde la carrera 15 hacia la carrera 18 B/ La primavera | [12 empty] | 0
Pavimento de la calle 73Norte desde la carrera 2ª hacia la carrera 4ª B/ Villa del Norte Fase B | [12 empty] | 0
Pavimento de la calle 60 Norte desde la carrera 18 hacia la carrera 19 B/ El Uvo
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 1 |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 676 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 115000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Diseño y/o Construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad urbana de Popayán, comuna uno | [12 empty] | 0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rurales
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Mejoramiento de la red vial rural por administracion directa |  | Kilómetros de mejoramiento de la red via rural mediante el suministro y conformacion de vias . | 75 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | 200000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kilometros programados | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rurales (2)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Mejoramiento de vias rurales mediante la construccion de placa huella |  | Kilómetros de construccio o de la red via rural mediante el suministro y conformacion de vias . | 4 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | 2700000000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros de Placa huella intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kilometros de Placa huella programados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
convenio entre el instituto nacional de vias y el municipio de popayan | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.3 aseo
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.3 ASEO |  | OBJETIVO | Ejercer una oportuna, eficaz y eficiente interventoría y supervisión sobre la ejecución del contrato del Servicio Público de Aseo, y principalmente el seguimiento y la auditoría sobre el cierre, clausura y reinserción del relleno sanitario El Ojito y la legalización e implementación del nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio, así como el mejoramiento de las políticas de reciclaje de la ciudad..
SUBPROGRAMA | 1.4.3.1 PLAN DE CIERRE RELLENO SANITARIO ¨EL OJITO¨ |  | META(S) ESPERADA(S) | Cierre relleno sanitario ¨El Ojito¨ de acuerdo a plan de acción aprobado por la C.R.C.
LINEA BASE | Botadero El Ojito en operación |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Cierre relleno sanitario ¨El Ojito¨ de acuerdo a plan de acción aprobado por la C.R.C.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
cierre relleno sanitario el ojito |  | Diseño Eco parque el Ojito,terminacion celdas de residuos solidos responsabilidad del municipio | 2 | diseño y metros cuadrados clausurados | Plan de acción ejecutado / Plan de acción programado X100 |  | 900000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Plan de acción ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de acción programado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
|  |  |  | 3 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
|  |  |  | 5 BIMESTRE | En esta etapa n el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos fue aprobado el 27 de septiembre de 2012 Reposicion de redes de alcantarillado en el municipio de popayan $ 136.525.575 RB_ID reposicion y mejoramiento de redes de acueducto y alcatarillado en el area urbana (Transferencia EPSA) $ 107.156.331. RB_FC_ST_EF_Reposicion de redes de acueducto en elmunicipo de popayan $ 19.378.793. RB_FC_ST_EF cambio de redes de alcantarillado de la carrera 20 B entre calles 8b abis hacia la 8c con carrera 20, esquina b/ minuto de Dios $12.666.686. RB_FC_ST_EF reposcion de la red de alcantarillado de la carrera 28a entre calles 8 y 8a Barrio canada $ 23.323.357. RB_FC_ST_EF Construccion de redes de alcantarillado en la carrera 23 entre calles 1 y el callejon y el tramo del callejon empezando por la camara de inspeccion B / la isla $ 23.182.584
|  |  |  | 6 BIMESTRE | en proceso precontractual para elaboracion de convenio con el Acueducto
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Reposicion de redes de alcantarillado en el municipio de popayan | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
RB_ID reposicoin y mejoramiento de redes de acueducto y alcatarillado en el area urbana (Transferencia EPSA) | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
RB_FC_ST_EF_Reposicion de redes de acueducto en elmunicipo de popayan | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
RB_FC_ST_EF cambio de redes de alcantarillado de la carrera 20 B entre calles 8b abis hacia la 8c con carrera 20, esquina b/ minuto de Dios
RB_FC_ST_EF reposcion de la red de alcantarillado de la carrera 28a entre calles 8 y 8a Barrio canada
RB_FC_ST_EF Construccion de redes de alcantarillado en la carrera 23 entre calles 1 y el callejon y el tramo del callejon empezando por la camara de inspeccion B / la isla
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 - I
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3.FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar una institucionalidad pública municipal moderna, eficiente, ética, transparente y eficaz, capaz de diagnosticar problemas y necesidades, identificar oportunidades y potencialidades, diseñar y ejecutar soluciones, mediante la articulación pública – privada, el fortalecimiento de las capacidades de los actores, la asociatividad, la gestión pública y la planeación estratégica a largo plazo.
SECTOR | 3.2. SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | Fortalecimiento institucional para incrementar el desarrollo de la gestión pública de la administración municipal
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.17 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | META(S) ESPERADA(S) | Fortalecimiento integral acorde a plan de acción
LINEA BASE | Diagnostico sectorial. |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Fortalecimiento integral acorde a plan de acción.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
13919-001-01282 Adminstracion de recursos para la pre inversion en estudios y proyectos tecnicos y /o operacionales en la secretaria de infraestructura 2013 Municipio de Popayan |  |  | 2 |  | Estado de avance en el cumplimiento del plan de acción previamente definido |  | 299246242 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Estudios Realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudios programados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 3 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En esta etapa el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos y fue aprobado el 19 de junio de 2012.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | es esta etapa se hace el proceso contractual mediante selección abreviada Para realizar loes estudios y diseños y el levantamiento topògrafico,planimetrico y altimetrico de precision en laciudad de popayan para los proyectos de la red vial y de movilidad urbana de las vias
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Comuna 1: la playa, los rosales y Belalcazar | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 2: Santiago de cali, Bella vista, matamoros y florida 2 y villa del norte | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 3: Real independencia,palace | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 4: el empedrado, cadilla, antigua San rafael | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 5: Berlin | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 6 : el pajonal, jorge eliecer gaitan, el plateado Ii estapa, nueva venecia,comuneros, nuevo japon | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 7 : Santo domingo Sabio | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna 8 : jose maria obando, guayabla, el libertador,la esmeralda | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Comuna9 : 5 de abril , maria occidnte, los naranjos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
[10 empty] | x | x | x
Rural: Figueroa, Santa rosa
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula