## Capacitacion
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar en el municipio un modelo educativo capaz de cerrar brechas económicas y sociales, de formar un capital humano idóneo y con sentido de pertenencia; y de apalancar los niveles de competitividad y productividad del territorio
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | Fortalecimiento institucional para incrementar el desarrollo de la gestión pública de la administración municipal
PROGRAMA | 3.2.2.TALENTO HUMANO |  | OBJETIVO | Incrementar el desempeño de la gestión pública municipal mediante el fortalecimiento del talento humano.
SUBPROGRAMA | 1.1.1.3 PATRIMONIO MATERIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | META(S) ESPERADA(S) | Formular e implementar un plan de formación y capacitación a los funcionarios municipales en competencias laborales y comportamentales, servicio al cliente, atención al usuario y actualización normativa.
LINEA BASE | Plan de capacitacion formulado para el año 2011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Realizar la formulacion del Plan de capacitación e implementarlo
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Administracion de los recursos para la capacitación y entrenamiento del Talento Humano con calidad de atencion al ciudadano Municipio de Popayán 12-9-19-001-01078 | 50% | Formulación e implementacion al 100% del plan de capacitación | 100 | porcentaje | Porcentaje de avance en la formulacion e implementacion / Porcentaje progrmado | 697 de 2012 | 60000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance en la formulacion e implementacion | 2 | 2 | 10 | 40 | 20
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 2% | 4% | 14% | 54% | 74% | 74%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 440000 | 1380000 | 1449200 | 3000000 | 40000000
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0.7333% | 3.033% | 5.449% | 10.45% | 77.12% | 77.12%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto respectivo, y se solicto la disponibilidad presupuestal. Se realizo inscripcion a capacitacion sobre genmeracion y presentacion de medios magneticos
|  |  |  | 2 BIMESTRE | Pago Inscripcion al VII seminario taller nacional sistema estándar de control meci y nuevo rol de la oficina de control interno, a realizarse en la ciudad de Bogota
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Participacion de la dra. Ana patricia lopez carrera tecnico de la oficina de control interno disicplinario en el seminario en actualizacion en derecho disciplinario en la ciudad de Bogota. Participacion de la dra. Monica rocio ruales ceron jefe umata, al taller sobre formulacion y evaluacion de proyectos con recursos del sistema general de regalias, cumbre nacional del agro, regalias y vivienda rural 2012 Se recopilo información con el fin de saber las necesidades de temas de capacitacion de los funcionarios. Información que se encuentra en la oficina de Meci Calidad.
|  |  |  | 4 BIMESTRE | Participacion de los funcionarios ruth marlene castro torres con cedula n. 34.546.086, ximena zuñiga con cedula n. 34.556.831, maria antonia sarria con cedula n.34.569.915 , jary velasco con cedula n. 10.539.147 y beatriz lopez con cedula n. 34.555.206, en el diplomado en normas internacionales de informacion financiera organizado por fundacion coomeva Formulacion del 100% del plan de capacitación.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se realizo capacitaciones en protocolo y atención al publico La alta Dirección recibio capacitacion en
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Capacitación en actualización normativa | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Capacitación en servicio al cliente y motivación personal | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Capacitación en actualización de temas presupuestales y de administración pública | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Capacitación en evaluación del desempeño | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Auditorio Cam
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar una institucionalidad pública municipal moderna, eficiente, ética, transparente y eficaz, capaz de diagnosticar problemas y necesidades, identificar oportunidades y potencialidades, diseñar y ejecutar soluciones, mediante la articulación pública – privada, el fortalecimiento de las capacidades de los actores, la asociatividad, la gestión pública y la planeación estratégica a largo plazo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | 50% remodelado |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Terminar la construcción mejorando la infraestructura física del Auditorio de la Alcaldía adecuándolo óptimamente para su utilización.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Administración De Los Recursos Para La Terminacion Del Auditorio Cam 12-9-19-001-01072 | 15% | Finalizar al 100% La Remodelacion Del Auditorio Cam Del Municipio De Popayán | 50 | Porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado | Contrato 601 de 2011 | 124422472 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion |  | 5 | 15 | 25 | 4
Porcentaje programado | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 10% | 40% | 90% | 98% | 98%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | OCTUBRE: 88000000
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.73% | 70.73%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
|  |  |  | 2 BIMESTRE | Se adelanto el Proyecto denominado Administración De Los Recursos Para La Terminacion Del Auditorio Cam y se envia la disponibilidad presupuestal No. 20120552 el 11 de abril a la Secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Se termino la obra civil y las redes eléctricas instaladas
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En el momento se encuentran en la fase de pruebas y ajustes a todos los sistemas de redes y luces. Esta en un 95 % de ejecución La fecha de entrega es el día viernes 07 de septiembre de 2012.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Obra civil terminada Falta tarjeta que controla luces, pero ya esta pedida
|  |  |  | 6 BIMESTRE | Se entrego la obra en su totalidad
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
Realizar la protección de pisos, muros, guardescoba del Auditorio CAM | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Realizar el suministro e instalación de lamina placa en panel yeso según diseño acústico de cieloraso | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Suministrar e instalación de lamina placa yeso exsond según diseño acústico de cieloraso | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Apertura huecos para balas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Arreglo y pintura de puertas dobles acústicas en madera existentes lo cual incluye marcos e instalación de cerradura doble pestillo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Baños y cocinetas
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar una institucionalidad pública municipal moderna, eficiente, ética, transparente y eficaz, capaz de diagnosticar problemas y necesidades, identificar oportunidades y potencialidades, diseñar y ejecutar soluciones, mediante la articulación pública – privada, el fortalecimiento de las capacidades de los actores, la asociatividad, la gestión pública y la planeación estratégica a largo plazo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | Año 2011 no se realizo mantenimiento, ni construcción a estos baños y cocinetas |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Construcción del baño en el despacho del Alcalde, y de Secretaria General, adecuación de los baños del primer y segundo piso de la Administración Municipal, asi como los baños de Infraestructura, oficina Jefe Talento Humano. Remodelación de cocinetas en el Desapcho del Alcalde, Secretaria de Infraestructura y Secretaria General
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Construcción, remodelación y adecuacion de baños y cocinetas para brindar un mejor servicio a los usuarios de la alcaldia municipal de Popayán 12-9-19-001-01083 | 15% | Construcción y /oremodelacion de 6 baños y 3 cocinetas | 9 | Numero | Numero de baños y cocinetas construidos y/o remodelados/Numero de baños y cocinetas a contriur y/o remodelar. | Contrato 417 de 2011 | 160124211 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Numero de baños y cocinetas construidos y/o remodelados | JUNIO: 2; AGOSTO: 2; OCTUBRE: 2
Numero de baños y cocinetas a contriur y/o remodelar. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 22.22% | 44.44% | 66.67% | 66.67%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | AGOSTO: 20000000; OCTUBRE: 28037203
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 12.49% | 30% | 30%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
|  |  |  | 2 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal. Se envia disponibilidad presupuestal a La secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | El contrato ya se encuentra en un 70% de ejecución. los baños del despacho y la Secretaria de Infraestructura ya están listos así como varias de las cocinetas solo le faltan detalles de instalación de accesorios, cabe resaltar que se dificulta la ejecución porque solo se puede trabajar en horas de la noche para evitar molestias al público.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Cocinetas terminadas. Falta el baño del despacho del Alcalde, el cual va en un avance del 85%. Y Faltan aparatos y divisiones en baterias deContraloria y Planeacion
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Mobiliario | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Estructura | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Enchapes y acabados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Instalaciones | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Aparatos sanitarios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Meson | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Muros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Archivo
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | Fortalecimiento institucional para incrementar el desarrollo de la gestión pública de la administración municipal.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.24 ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO |  | META(S) ESPERADA(S) | Creacion Del Archivo General Del Municipio
LINEA BASE | En el año 2011 se adelanto esta obra en un 40% |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Construcción del Archivo General del Municipio - II etapa
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Construcción y Adecuación Archivo Central segunda etapa del Municipio de Popayán 12-9-19-001-00996 | 100% | Construcción del 100% del Archivo General del Municipio | 60 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la construcción/ Porcentaje programado | Contrato 687 de 2011 | 252979200 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion | ABRIL: 10; JUNIO: 20; AGOSTO: 20
Porcentaje programado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 16.67% | 50% | 83.33% | 83.33% | 83.33%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | ABRIL: 110235317; OCTUBRE: 92148038
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 43.57% | 43.57% | 43.57% | 80% | 80%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
|  |  |  | 2 BIMESTRE | En el mes de Marzo se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal. En abril se envia Disponibilidad presupuestal a la Secretaria de infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | El objeto contractual está terminado en este momento se está ejecutando obras complementarias en la parte externa de las instalaciones del archivo. se encuentra en un 95% de ejecución y la fecha de entrega esta programada para el 18 de septiembre de 2012.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Obra entregada
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Mamposteria | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Repellos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Pisos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Estructura metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
cubierta | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Acabados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Carpinteria metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Instalaciones | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Cabaña
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo remodelacion a este establecimiento |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | REMODELAR Y ADECUAR LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Adecuación De Las Instalaciones Existentes De La Cabaña Del Municipio De Popayán 12-9-19-001-01117 | 15% | Remodelación del 100% de las instalaciones de la cabaña | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado | 7007 de 2012 | 192494070 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | OCTUBRE: 96247035
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal
|  |  |  | 4 BIMESTRE | Se envia disponibilidad presupuestal a la secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo. El proceso ya se colgó e la pagina, ya se realizo la evaluación de los proponentes y el día 04 de septiembre se realiza la adjudicación.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Proceso adjudicado. Se inicio obra el 02 de octubre Se desmonto cubierta, todo el cielorraso. Se demolio las baterias (baños), reforzamiento de la estrcutura, mamposteria de bateria. Se realizo adicional por $94,600,000 ya que al realizar las demoliciones se presentaron situaciones en la estructura del sitio, lo cual requeria de obras adicionales para garantizar la estabilidad
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Estructura | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Instalaciones | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Muros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Cubierta sector existente | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Instalaciones electricas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Cubierta sector nuevo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Enchapes y acabados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Aparatos sanitarios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Patio Tesoreria
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar una institucionalidad pública municipal moderna, eficiente, ética, transparente y eficaz, capaz de diagnosticar problemas y necesidades, identificar oportunidades y potencialidades, diseñar y ejecutar soluciones, mediante la articulación pública – privada, el fortalecimiento de las capacidades de los actores, la asociatividad, la gestión pública y la planeación estratégica a largo plazo.
SECTOR | 2.2 SECTOR PROYECTOS URBANOS Y PLANES PARCIALES |  | POLITICA SECTORIAL | Propiciar la renovación y expansión de sectores de la Ciudad de una manera planificad a largo plazo y ambientalmente sostenibles
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo remodelacion a este establecimiento |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Realizar obras de remodelacion al patio de tesoreria, sotano y enlucimiento de otros patios de la Alcaldia de Popayán
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Remodelación del patio de tesorería, sótano y enlucimiento de otros patios de la alcaldía del Municipio de Popayán 12-9-19-001-01107 | 15% | Remodelación del 100% de los patios plasmados en el proyecto y del sotano de la Alcaldia de Popayán | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado |  | 109020132 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion | OCTUBRE: 20
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | OCTUBRE: 32706040
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito disponibilidad presupuestal. El 25 de Mayo de 2012 se envia disponibilidad presupuestal del proyecto a la secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo
|  |  |  | 4 BIMESTRE | El proceso ya se colgó en la pagina ya se realizo la evaluación de los proponentes y el día 04 de septiembre de 2012 se realiza la adjudicación del proceso para posteriormente realizar el contrato de obra.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se realizo la adjudicación. Iniciando con las demoliciones
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Estructura | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Instalaciones | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Acabados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Carpinteria metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Galerias La Esmeralda
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano
SECTOR | 2.2 SECTOR PROYECTOS URBANOS Y PLANES PARCIALES |  | POLITICA SECTORIAL | Estableceremos acciones que permitan garantizar el mejoramiento urbano que apunten hacia la consolidación de una Ciudad más equitativa espacialmente, económicamente viable y sostenible ambientalmente, con mejores condiciones de movilidad y mejor disponibilidad de espacio público.
PROGRAMA | 2.2.1. PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS. |  | OBJETIVO | Propiciar la renovación y expansión de sectores de la Ciudad de una manera planificad a largo plazo y ambientalmente sostenibles
SUBPROGRAMA | 2.2.1.1 PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Un plan de adecuación y/o construcción y/o reubicación de centros de abastecimiento (5 galerías municipales)
LINEA BASE | En el año 2011 se realizaron algunas obras de reparacion |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria la esmeralda del Municipio de popayán,
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria la esmeralda del municipio de popayán, 12-9-19-001-01142 | 20% | Remodelación del 100% de la galeria La Esmeralda | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado |  | 126000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En el mes de Julio se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal. El 02 de agosto se envia disponibilidad presupuestal a la secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo. Aun no se ha adelantado el proceso ni se ha colgado en la página por cuanto no se ha hecho llegar la titularidad de estos establecimientos a la Ingeniera Ingrid Echeverry quien es la encargada de estos procesos.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se recibieron Propuestas. Se adjudica el 20 de Noviembre
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Pintura de estructura Metalica Cubierta | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Mamposteria y Cubierta | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Carpinteria metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Galerias Alfonso Lopez
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano20
SECTOR | 2.2 SECTOR PROYECTOS URBANOS Y PLANES PARCIALES |  | POLITICA SECTORIAL | Estableceremos acciones que permitan garantizar el mejoramiento urbano que apunten hacia la consolidación de una Ciudad más equitativa espacialmente, económicamente viable y sostenible ambientalmente, con mejores condiciones de movilidad y mejor disponibilidad de espacio público.
PROGRAMA | 2.2.1. PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS. |  | OBJETIVO | Propiciar la renovación y expansión de sectores de la Ciudad de una manera planificad a largo plazo y ambientalmente sostenibles
SUBPROGRAMA | 2.2.1.1 PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Un plan de adecuación y/o construcción y/o reubicación de centros de abastecimiento (5 galerías municipales)
LINEA BASE | En el año 2011 se realizaron algunas obras de reparacion |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria alfonso lopez del municipio de popayán,
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria alfonso lopez del municipio de popayán, 12-9-19-001-01142 | 20% | Remodelación del 100% de la galeria Alfonso Lopez | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado |  | 126000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En el mes de Julio se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal. El 02 de agosto se envia disponibilidad presupuestal a la secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo Aun no se ha adelantado el proceso ni se ha colgado en la página por cuanto no se ha hecho llegar la titularidad de estos establecimientos a la Ingeniera Ingrid Echeverry quien es la encargada de estos procesos.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Adjudicado, esta en legalización
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Estructura | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Instalaciones | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Cubierta | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Galerias Las Palmas (hidden)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano
SECTOR | 2.2 SECTOR PROYECTOS URBANOS Y PLANES PARCIALES |  | POLITICA SECTORIAL | Estableceremos acciones que permitan garantizar el mejoramiento urbano que apunten hacia la consolidación de una Ciudad más equitativa espacialmente, económicamente viable y sostenible ambientalmente, con mejores condiciones de movilidad y mejor disponibilidad de espacio público.
PROGRAMA | 2.2.1. PROYECTOS URBANOS ESTRATÉGICOS. |  | OBJETIVO | Propiciar la renovación y expansión de sectores de la Ciudad de una manera planificad a largo plazo y ambientalmente sostenibles
SUBPROGRAMA | 2.2.1.1 PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Un plan de adecuación y/o construcción y/o reubicación de centros de abastecimiento (5 galerías municipales)
LINEA BASE | En el año 2011 se realizaron algunas obras de reparacion |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria las palmas del municipio de popayán,
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Reparacion, mantenimiento y obras de construcción de la galeria las palmas del municipio de popayán, 12-9-19-001-01142 | 20% | Remodelación del 100% de la galeria Las Palmas | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la remodelacion/ Porcentaje programado |  | 100000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | En el mes de Julio se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal. El 02 de agosto se envia disponibilidad presupuestal a la secretaria de Infraestructura para que este despacho continue con el proceso respectivo Aun no se ha adelantado el proceso ni se ha colgado en la página por cuanto no se ha hecho llegar la titularidad de estos establecimientos a la Ingeniera Ingrid Echeverry quien es la encargada de estos procesos.
|  |  |  | 5 BIMESTRE | No existe la titularidad de este predio por tal razon se cancelo el cdp correspondiente. Esta obra no se realizara en este periodo
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Cubierta | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Pisos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Pinturas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Inventario patrimonio
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 1.1 SECTOR CULTURA |  | POLITICA SECTORIAL | Promoveremos la cultura como valor estructurante del desarrollo social, mediante la implementación del plan municipal de cultura, el fortalecimiento y apoyo permanente al consejo municipal de cultura y la articulación al sistema nacional de cultura.
PROGRAMA | 1.1.1 PLAN MUNICIPAL DE CULTURA |  | OBJETIVO | Reconocer en la historia y el patrimonio cultural diverso del municipio de popayán la principal herramienta que nos proyecte hacia el futuro, vista desde un contexto de ciudad región, en la que habitan ciudadanos provenientes de todo el cauca y del país con distintas visiones, formaciones, culturas y costumbres, lo cual nos compromete a construir, conservar, divulgar y exaltar nuestros diversos patrimonios y estimular la creación y la investigación cultural del municipio.
SUBPROGRAMA | 1.1.1.3 PATRIMONIO MATERIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | META(S) ESPERADA(S) | Realizar un inventario del patrimonio material del municipio de popayán.
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo inventario, ni restauracion de obras del Municipio |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Realizar inventario a bienes muebles que forman parte del patrimonio artistico y cultural de la Alcaldia de Popayán, y la restauración de cuatro obras y la escultura ecuestre en bronce de Belalcazar
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Levantamiento de Información para la elaboracion del inventario que forma parte del Patrimonio artistico y cultural de la Alcaldia Municipal y la Restauración de obras del Municipio de Popayán 12-9-19-001-01122 | 25% | 100% del inventario realizado y de las obras restauradas | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en inventario y/o restauracion/ Porcentaje programado | Contrato No. 481 del 05 de Julio de 2012 | 49710640 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la remodelacion | 0 | 0 | 0 | 40
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | FEBRERO: 0; ABRIL: 0; AGOSTO: 24855320
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
|  |  |  | 3 BIMESTRE | En el mes de Junio se elaboro el Proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal para dicho proyecto
|  |  |  | 4 BIMESTRE | El contrato No. 481 inicia el 05 de Julio de 2012. Se realizo la restauración de la escultura Sebastian de Belalcazar. Esta en proceso la realizacion del inventario y la restauración de los cuadros
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Fueron entregados dos cuadros. Se encuentra suspendido el contrato debido a que la interventora se encuentra fuera del pais
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Restauración cuadros | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Restauración escultura | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Inventario | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Eficiencia (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Versión 1
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 0 |  | UNIDAD EJECUTORA | 0
DIMENSIÓN | 0 |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 0
SECTOR | 0 |  | OBJETIVO SECTORIAL | 0
PROGRAMA | 0 |  | RESULTADOS ESPERADOS | 0
SUBPROGRAMA | 0 |  | PRODUCTOS ESPERADOS | 0
LINEA BASE | 0 | META RESULTADO ESPERADO |  | 0
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DEL PROYECTO
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
| AGOSTO: 1 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
| AGOSTO: 2 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
| AGOSTO: 3 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
| AGOSTO: 4 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
| AGOSTO: 5 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
| AGOSTO: 6 BIMESTRE; OCTUBRE: 0% |  |  |  | 0%
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on B27: Se obtiene de la resta de la meta del año con la línea base (CRECIENTE)
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Centro de Convencioness
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 6. FUENTES DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar un conjunto coordinado de acciones estratégicas direccionadas a posibilitar la transformación de Popayán en un destino turístico multipropósito y de amplio reconocimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional.
SECTOR | 6.1 SECTOR COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO |  | POLITICA SECTORIAL | Durante el cuatrienio, la administración municipal será fundamentalmente un factor de coordinación, generación de sinergias interinstitucionales e intersectoriales y de apoyo eficaz en la gestión para la consecución de recursos estratégicos de los órdenes nacional e internacional.
PROGRAMA | 6.1.1 DESARROLLO TURÍSTICO |  | OBJETIVO | Implementar un conjunto coordinado de acciones estratégicas direccionadas a posibilitar la transform
SUBPROGRAMA | 6.1.1.3 POPAYÁN CIUDAD CONVENCIÓN |  | META(S) ESPERADA(S) | Centro de Convenciones construido y plenamente articulado a los procesos transversales de desarrollo del municipio.
LINEA BASE | En el año 2011 se realizaron obras para la construcción del centro de convenciones |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Realizar aporte al Fondo Turistico para la terminación del Centro de Convenciones de Popayán
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Construcción del Centro de Convenciones Casa de la Moneda - II etapa en la Ciudad de Popayán 12-9-19-001-01184 | 100% | Para la terminación del Centro de Convenciones el Municipio aportara recursos | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance aporte/ Porcentaje programado |  | 100000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance aporte | OCTUBRE: 70
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
| AGOSTO: 5 BIMESTRE; OCTUBRE: Se realizo el proyecto y se obtuvo el CDP. El Fondo de Promocion turistico envio a la Alcaldia de Popayán el convenio, el cual fue revisado por la oficina juridica del Municipio y devuelto con observaciones realizadas. Fontur, envio nuevamente el conevio con las correciones requeridas y este se encuentra para la firma del Señor Alcalde |  |  |  | Existe un retraso en cuanto al cronograma presupuestado para entregar este aporte, debido a las correciones que se le realizaron al convenio
|  |  |  | 6 BIMESTRE | Se realizo con éxito el convenio y el dinero fue girado al Fondo de Promocion Turistica
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Aporte para Construcción del Centro de Convenciones Casa de la Moneda - II etapa en la Ciudad de Popayán | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Talleres Municipales
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo remodelacion a este establecimiento |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES MUNICIPALES DE POPAYÁN
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Reparación y Mantenimiento de la infraestructura y el cerramiento de los Talleres Municipales de Popayán 12-9-19-001-01198 | 10% | Remodelación del 100% de las instalaciones de los Talleres Municipales | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la reparacion y mantenimiento /Porcentaje programado |  | 210882590 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la reparacion y mantenimiento
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | OCTUBRE: 96247035
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.64% | 45.64%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminares | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Estructura | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Mamposteria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Instalaciones sanitarias | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Aparatos sanitarios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Cubierta | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Enchapes y acabados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Carpinteria metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Puntos electricos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Idema
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo remodelacion a este establecimiento |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | REPARACION DE LA CUBIERTA DEL IDEMA DE POPAYÁN
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Reparación de la cubierta del Centro Comercial Idema del Municipio de Popayán 12-9-19-001-01215 | 10% | Reparacion del 100% de la cubierta del Idema | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en la reparacion /Porcentaje programado |  | 23525082 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en la reparacion
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal Adjudicada, se inicia el 13 de Noviembre
|  |  |  | 6 BIMESTRE | se adjudico y se realizo la respectiva obra en su totalidad
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Desmonte de Cubierta | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Suministro e instalacion de teja | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Suministro e instalacion de caballetes | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Suministro e instalacion de claraboyas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Suministro e instalacion de solapa | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Otros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Rincon Payanes (hidden)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover, apoyar e implementar políticas, acciones y proyectos interinstitucionales que posibiliten el progresivo desarrollo económico local, el mejoramiento de la competitividad y productividad y la generación de fuentes sustentables de empleo.
SECTOR | 3.2 SECTOR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA | 3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA. |  | OBJETIVO | Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.
SUBPROGRAMA | 3.2.1.7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIENES MUNICIPALES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir, Adecuar, Ampliar Los Bienes Públicos Municipales
LINEA BASE | En el año 2011 no se realizo remodelacion a este establecimiento |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | REALIZAR MANTENIMIENTO AL RINCON PAYANES
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
Mantenimiento del Rincon Payanes del Municipio de Popayán 12-9-19-001-01221 | 10% | Mantenimiento 100% del Rincon Payanes | 100 | porcentaje | Porcentaje de Avance en el mantenimiento/Porcentaje programado |  | 36332400 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de Avance en el manteniminto
Porcentaje programado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
|  |  |  | 5 BIMESTRE | Se adelanto el proyecto y se solicito la disponibilidad presupuestal Se adjudica el 05 de Diciembre de 2012
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Preliminar | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Cimientos | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Concretos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
Pisos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Carpinteria metalica | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Obras complementarias | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Varios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Meci - Calidad (hidden)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA GENERAL -MECI.CALIDAD
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OPTIMIZAR TECNOLOGICA, ORGANIZACIONAL Y OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE GESTION, EL IMPACTO POSITIVO DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL Y LA EFECTIVIDAD DE PROCESOS CLAVES COMO EL CONTROL FISCAL PERTINENTE.
SECTOR | EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |  | POLITICA SECTORIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PROGRAMA | 3,2,1, PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA |  | OBJETIVO | ARTICULAR LOS PROCESOS EXISTENTES EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD.
SUBPROGRAMA | 3,2,1,10 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD |  | META(S) ESPERADA(S) | 80% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD
LINEA BASE | CALIFICACION DE LA DAFP DE LAS NORMAS MECI-NTCGP1000 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 20% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA SATISFACER LAS NECESISADE DE LA COMUNIDAD EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MEDIANTE UNA ASISTENCIA TECNICA QUE ASEGURE EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PROCESOS DE ACUERDO A LA NORMA NTCGP1000-2009 12-9-19-001-01146 |  | CERTIFICACION D E LOS PROCESOS | 20 | % | AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | 692 DE 2011, PREAUDITORIA , LICENCIA DE SOFTWARE | 80 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
% DE AVANCE EJECUTADO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL AVANCE PROGRAMADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% | 50%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | bar: FEBRERO to DICIEMBRE
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GRÁFICO | OCTUBRE: ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | Al quedar un contrato de consultoria en recursos del balance este se ejecutará el año 2012, legalizandose el presupuesto de estos recursos en el mes de junio
|  |  |  | 2 BIMESTRE | Se registra el proyecto catualizado en el Banco de poryectos y se solicitan las disponibilidades del año 2012
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Se licita el proyecto de preauditoria quedando desierta
|  |  |  | 4 BIMESTRE | Se licita nuevamente el proyecto de preauditoria para ejecutarse en el mes de septiembre y se legaliza el contrato de consultoria para ejcutarse una vez realizada la preauditoria
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | FEBRERO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Legalizacion, registro, de los proyectos en la oficina del Banco de Proyectos | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Lograr la contratacion del personal requerido para la oficina de MECI-Calidad | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Solicitar las disponibilidades para ejecutar el presupuesto asignado a los proyectos del Sistema de Gestion de Calidad | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Planear y ejecutar cronograma de trabajo con los Procesos de la entidad | [12 empty] | 9 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Realizar preauditoria de certificacion a los procesos de la entidad | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Ejecutar contrato de consultoria en las fases de analisis, planificacion | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula