## 1.4.1.3
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1,4,1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | Garantizar la prestacion de los servicios Publicos y mejroar la cobertura en el Munciipio de Popayan,articulado a los lineamientos del Programa agua para la prosperidad con el cual se busca mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el Pais.
SUBPROGRAMA | 1,4,1,3 AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  | META(S) ESPERADA(S) | Ampliacion y reposicion Redes de alcantarillado(8,000ML) y ampliacion y reposicion de redes de acueducto
LINEA BASE | 1,-314,000ML de Alcantarillado 2, -403,000ML de Acueducto |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | cumplimiento del 100% del plan que se diseñe para la reposicion de redes de acueducto y alcantarillado que garantice la ejecuion total de los Recursos Disponibles
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | cumplimiento del 100% del plan que se diseñe para a reposicion de redes de acueducto y alcantarillado que garantice la ejecuion total de los Recursos Disponibles |  | Pesos | Recursos ejecutados/ Recursos presupuestados*100 |  | $135,742,335,00 $ 43,093,921,00 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Recursos ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos presupuestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Diseño del plan | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Elaboracion Del proyecto | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etapa contractual y de ejecucion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.8
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1,4,1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | Garantizar la prestacion de los servicios Publicos y mejroar la cobertura en el Munciipio de Popayan,articulado a los lineamientos del Programa agua para la prosperidad con el cual se busca mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el Pais.
SUBPROGRAMA | 1.4.1.8 AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN MATERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL AGUAS PARA LA PROSPERIDAD. |  | META(S) ESPERADA(S) | Ampliar la cobertura del servicio de acueducto en el sector rural al 50%.
LINEA BASE | Coberturas acueducto 98.5% y alcantarillado 92.8% en el sector urbano. Cobertura acueducto 10% en el sector rural. |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Transferir el 100% de los recursos en la presente vigencia
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
N.A. | 100% | Transferir el 100 de los recursos en la presente vigencia |  | Pesos | Total de recursos transfereidos/ Recursos proeyctados para la transferencia |  | 217487795 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Total de recursos transfereido s/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos proeyctados para la transferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
Solicitud de recursos | [12 empty] | 0
Elaboracion del Proyecto
Elaboracion del Convenio
Transferenci y ejecucion de las obras
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.9
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1,4,1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | Garantizar la prestacion de los servicios Publicos y mejroar la cobertura en el Munciipio de Popayan,articulado a los lineamientos del Programa agua para la prosperidad con el cual se busca mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el Pais.
SUBPROGRAMA | 1.4.1.9 TRANSFERENCIA SUBSIDIOS ESTRATOS 1,2 Y 3 |  | META(S) ESPERADA(S) | Transferir el 100% de los recursos asignados (Por parte de la Alcaldía Municipal)
LINEA BASE | Transferencias 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Transferiencia del 100% mediante convenios de los recursos
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | Transferiencia del 100% mediante convenios de los recursos |  | Pesos | Total de recursos transfereidos/ Recursos proeyctados para la transferencia |  | 767379499 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Total de recursos transfereido s/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos proeyctados para la transferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Solicitud de recursos | [12 empty] | 0
Elaboracion del Proyecto | [12 empty] | 0
Elaboracion del Convenio
Transferenci y ejecucion de las obras
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.10
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1,4,1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | Garantizar la prestacion de los servicios Publicos y mejroar la cobertura en el Munciipio de Popayan,articulado a los lineamientos del Programa agua para la prosperidad con el cual se busca mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el Pais.
SUBPROGRAMA | 1.4.1.9 TRANSFERENCIAS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS |  | META(S) ESPERADA(S) | Transferir el 100% de los recursos programados al plan departamental de aguas.
LINEA BASE | Transferencias 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Transferir el 100% de los recursos programados al plan departamental de aguas. Durante la vigencia
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% |  |  | Pesos | Total de recursos transfereidos/ Recursos proeyctados para la transferencia |  | 2430035081 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Total de recursos transfereido s/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos proeyctados para la transferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
Solicitud de Recursos | [12 empty] | 0
Elaboracion del Proyecto
se elabora el convenio
se trnasfieren los recursos
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.2.1
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.2 ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN |  | OBJETIVO | Mantener y ampliar la cobertura en Alumbrado Público y en Electrificación Urbana y Rural
SUBPROGRAMA | 1.4.21SERVICIO DE ALMBRADO PUBLICOL. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento del 95% del alumbrado público existente.
LINEA BASE | 0 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Transferir EL 100% de los recursos
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | Trasladar los recursos a |  | $ | recursos solicitados/ recursos trasladados*100 |  | 9317995958 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
pesos trasladados | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
pesos solicitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Oficio Secretaria e Hacienda | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Elaboracion de proyecto | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Traslado de recursos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.2.2
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.2 ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN |  | OBJETIVO | Mantener y ampliar la cobertura en Alumbrado Público y en Electrificación Urbana y Rural
SUBPROGRAMA | 1.4.2.2 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL. |  | META(S) ESPERADA(S) | 1. Formular y gestionar los proyectos de electrificación para alcanzar la cobertura del 95% en el Sector Rural
LINEA BASE | 1. Cobertura del 85% sector rura 2. 18 Proyectos identificados en sectores sub-normales por parte de la Empresa C.E.O. |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Formular y gestionar 1 proyecto que permita ampliar la cobertura
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | Formular y gestionar 1 proyecto que permita ampliar la cobertura | 1 | Numero | Número de proyectos formulados y gestionados/ Número de proyectos programados X 100 |  | 92416909 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Número de proyectos formulados y gestionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de proyectos programados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Solicitud de recursos mediante oficio | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboracion del proyecto | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboraion del convenio | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Ejecucion de Recursos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.3.1. aseo
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.3 ASEO |  | OBJETIVO | Ejercer una oportuna, eficaz y eficiente interventoría y supervisión sobre la ejecución del contrato del Servicio Público de Aseo, y principalmente el seguimiento y la auditoría sobre el cierre, clausura y reinserción del relleno sanitario El Ojito y la legalización e implementación del nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio, así como el mejoramiento de las políticas de reciclaje de la ciudad..
SUBPROGRAMA | 1.4.3.1 PLAN DE CIERRE RELLENO SANITARIO ¨EL OJITO¨ |  | META(S) ESPERADA(S) | Cierre relleno sanitario ¨El Ojito¨ de acuerdo a plan de acción aprobado por la C.R.C.
LINEA BASE | Botadero El Ojito en operación |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Iniciar la ejecucion del Plan de Cierre del Relleno Sanitario el Ojito que apruebe la C.R.C.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
N.A. | 100% | Iniciar la ejecucion del Plan de Cierre del Relleno Sanitario el Ojito que apruebe la C.R.C. |  | % | Actividades ejecutadas/ activiades programadas año 2014/*100 |  |  | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
(Metros cuadrados ejecutados/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
|  |  |  | 4 BIMESTRE | [5 empty] | Solciitar a la interventoria para que determine que activdades pueden ejecutarse este año por parte del Municipio de Popayán, a pesar que la CRC postergue el cierre definitivo del Relleno Sanitario
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Actualizar el plan de Cierre ante la C.R.C. | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Definir las actividades a ejecutar en la presente vigencia bajo responabilidad de la Alcaldia de Popayan. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboracion de Proyecto | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Etapa ontractual y ejecucion de actividades | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.3.2. aseo
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
SECTOR | 1.4 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | Garantizaremos la prestación de servicios públicos y la ampliación de su cobertura, especialmente en el sector rural del municipio de Popayán.
PROGRAMA | 1.4.3 ASEO |  | OBJETIVO | Ejercer una oportuna, eficaz y eficiente interventoría y supervisión sobre la ejecución del contrato del Servicio Público de Aseo, y principalmente el seguimiento y la auditoría sobre el cierre, clausura y reinserción del relleno sanitario El Ojito y la legalización e implementación del nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio, así como el mejoramiento de las políticas de reciclaje de la ciudad..
SUBPROGRAMA | 1.4.3.2 SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL (SERVIASEO POPAYAN) |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantener la cobertura del programa de recolección al 100%
LINEA BASE | Botadero El Ojito en operación |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Cumplir con el traslado de los recursos destinados a subsidiar el servicio de aseo de los estratos 1, 2 y 3
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | Trasladar los recursos para subsidios que calculen el operador Serviaseo Popayan verificado por el Consorcio Interventoria Aseo Eficiente. |  | $ | (recursos solicitados / recursos traslados )x100 |  | 500505581 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
pesos trasladados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pesos solicitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Elaboracion del proyecto | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboracion del convenio | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Traslado de recursos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.5.2.3
|  | ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
|  | PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
| PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1 FUENTES DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Mejorar progresivamente los niveles de desarrollo humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de la calidad de vida de las comunidades, la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas
| SECTOR | 1.5 SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL A GRUPOS POBLACIONALES |  | POLITICA SECTORIAL | Promoveremos la equidad e inclusión social de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, indígenas, afro-descendientes, población LGTBI, desplazados, desmovilizados y grupos que por su condición de género, edad, etnia, vulnerabilidad socioeconómica, situación de discapacidad, de calle o identidad y orientación sexual, demandan una atención diferencial para el reconocimiento pleno y garantía de sus derechos, partiendo de la respectiva caracterización con enfoque diferencial.
| PROGRAMA | 1.5.2. VÍCTIMAS Y JUSTICIA TRANSICIONAL |  | OBJETIVO | Propiciar acciones con enfoque diferencial que promuevan el goce efectivo de derechos de la población víctima definidas en la ley 1448 ley de víctimas y restitución de tierras
| SUBPROGRAMA | 1.5.2.3 REPARACIÓN INTEGRAL |  | META(S) ESPERADA(S) | 1. Formular e implementar con el subcomité de reparación integral un plan de acción. 2.Gestión de proyectos de vivienda y restitución de tierras para la población víctima
| LINEA BASE | Proyecto ¨Portal de las Ferias¨ 120 familias beneficiadas población desplazada |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 2. Gestión de proyectos de vivienda y restitución de tierras para la población víctima
DATOS GENERALES
| NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  |  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| II y III fase del proyecto Portal de las Ferias PARA 39 CASAS |  | Formular y gestionar 1 proyectos de vivienda para | 1 | Proyecto | Número de proyectos gestionados y viabilizados / Número de proyectos formulado |  | 791973390 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
| VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
| Número de proyectos gestionados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Número de proyectos programados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
| PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
[5 empty] | 1 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
[5 empty] | 2 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de Formulacion
[5 empty] | 3 BIMESTRE | En esta etapa no el proyecto se encontraba en proceso de aprobracion por parte del Banco de proyectos
[5 empty] | 4 BIMESTRE | Se realizro obras de urbanismo en el portal de las ferias en el proyecto de 120 viviendas con un porcentaje de avance del 39%
[5 empty] | 5 BIMESTRE | Se continua con el proyeto de urbanismo en el portal de las ferias con un avance del 80% Se esta realizando el proyecto ciudad futuro las Guacas donde el Municipio participa con la interventoria para 1000 soluciones de vivienda
6 BIMESTRE
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| Escavaciones y rellenos | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
| Redes de acueducto y alcantarillado sanitario | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Realizacion de vias y andenes | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
S entregan 255 viviendas | Se entregan 214 viviendas del proyecto cidud futuro las GUACAS | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.1.1.4
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.1 SECTOR ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO |  | POLITICA SECTORIAL | Sentaremos las bases para un modelo de ocupación que permita construir una plataforma territorial mediante la cual se garantice mayor productividad económica, mejor y más equitativa prestación de servicios públicos y mayor cobertura social junto con mayor sostenibilidad ambiental
PROGRAMA | 2.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. |  | OBJETIVO | Complementar acciones que permitan consolidar progresivamente un modelo de ocupación del territorio urbano y rural planificado, con visión de largo plazo y socialmente validado.
SUBPROGRAMA | 2.1.1.4 CENTRAL DE SACRIFICIO |  | META(S) ESPERADA(S) | Definición e implementación plan de acción de la estrategia para mejorar los servicios de la central de sacrificio animal. Estrategias: 1. Corto Plazo: Plan de cumplimiento de las instalaciones actuales INVIMA. 2. Mediano y largo plazo: Construcción de una nueva Central de Sacrificioss.
LINEA BASE | Formulado Plan de cumplimiento de las instalaciones actuales INVIMA. No se encuentra definida la ubicación de la Nueva Central de Sacrificio |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Ejecucion total de los recursos presupuestados en la presente vigencia con miras a dar cumplimiento al Plan Gradual de Cumplimiento del INVIMA
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  |  |  | M2 | Recursos ejecutados/ recursos disponibles*100 |  | $237,074,193,00 $300,000.000.00 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Recursos ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recursos disponibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Detrminar actividades a ejecutar año 2014 de acuerdo al requerimiento Invima | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboracion de estudios y diseños | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboracion de proyecto | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Etapa,precontrctual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etpa contractual y ejecucion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas A
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
14-9-19-001-01472 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION EN TODO EL PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 13.000 Metros cuadrados de vías urbanas. | 13000 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 640876778 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Elaboracion del `Proyecto | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Etapa precontractual | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Etapa contractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Plan detallado de ejecucion programa de parcheo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Ejecucion de obras de parcheo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (9)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 0 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de276Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 762 Metros cuadrados de vías urbanas. | 276 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 180426000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (8)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 0 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 547 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 714 Metros cuadrados de vías urbanas. | 547 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 180426000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (7)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 351 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 714 Metros cuadrados de vías urbanas. | 351 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 108926000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (6)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 697 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 641 Metros cuadrados de vías urbanas. | 697 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 100967668 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0
Metros cuadrados programados | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.97% | 91.97%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (5)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 510 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 510 Metros cuadrados de vías urbanas. | 510 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 4426000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Reunión programada por Secretaría Gobierno para definir priorizaciones. En este momento está de manera globa | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (4)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 301 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 684 Metros cuadrados de vías urbanas. | 301 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 92926000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Reunión programada por Secretaría Gobierno para modificar priorizaciones. Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (3)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 331 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 950 Metros cuadrados de vías urbanas. | 331 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 180426000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Reunión programada por Secretaría Gobierno para modificar priorizaciones. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (2)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 594 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 766 Metros cuadrados de vías urbanas. | 594 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 62926000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Reunión programada por Secretaría Gobierno para modificar priorizaciones. Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.1 urbanas (1)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. |  | META(S) ESPERADA(S) | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 52.000 Metros cuadrados de vías urbanas.
LINEA BASE | 300 Kilómetros pavimentados |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1. Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 707 Metros cuadrados de vías urbanas.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de 782 Metros cuadrados de vías urbanas. | 707 | metros cuadrados | Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos. |  | 172926000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Visita para verificar nomenclatura. Oficios empresas de servicios públicos, Movilidad, Planeación. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Reunión programada por Secretaría Gobierno para modificar priorizaciones. Estudios previos para elaboración proyecto: Topografía, Estudio de Suelos, Presupuesto. | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Proceso Convocatoria | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboración y legalización de Contrato. Ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
[9 empty] | x | x
[10 empty] | x | x
[11 empty] | x | x
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.3
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.3 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES. |  | META(S) ESPERADA(S) | Formular e implementar un plan integral de construcción y mejoramiento de andenes
LINEA BASE | n/a |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Construir y mejorar 3000 m2 de andenes
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Construir y mejorar 3000 m2 de andenes | 3000 | M2 | Total m2 construidos/ toal m2 programados*100% |  | 18918749 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Metros cuadrados de vías Urbanas intervenidos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metros cuadrados programados | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
solicitud de recursos | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Elaboracion del proyecto | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Etapa precontractual
Etapa contractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Ejecucion de obras
x
x | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rurales
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros a la red vial rural. Y construccion de 3 kilomtros de placa huella
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
14-9-19-001-01429 REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CARRETERA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | Mnatenimiento de 75 kilometros a la Red vial rural y construccion de 3 kilomettros de palca huella . | 78 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | $82.652.776.00 $200,000,000,00 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros intervenidos | 0 | 0 | 0
kilometros programados | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Elaboracion del proyecto | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Etapa precontractual | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Elaboracion de contratos de personas que apoyan las obras en la zona rural | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Tiempo de ejecucion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Mantenimiento vereda la yunga
Identificacion de actividades | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Elaboracion de presupuesto y cronograma | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Elaboracion de proyecto | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Solicitud de CDP | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Etapa contractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Ejecucion de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rurales convenios
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros a la red vial rural. Y construccion de 3 kilomtros de placa huella
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mnatenimiento de 75 kilometros a la Red vial rural y construccion de 3 kilomettros de palca huella . | 78 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | 3255000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros intervenidos | 0 | 0 | 0
kilometros programados | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Incorporacion de recursos | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Elaboracion de prespuesto | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Estudios de conveniencia y oportunidad | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Solicitud de CDP | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboracion de proyecto | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etapa contractual y ejecucion de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rurales regalias
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros a la red vial rural. Y construccion de 3 kilomtros de placa huella
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Mnatenimiento de 75 kilometros a la Red vial rural y construccion de 3 kilomettros de palca huella . | 78 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | 2400000000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros intervenidos | 0 | 0 | 0
kilometros programados | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Identificacion de necesidades | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Elaboracion de prsupuesto y cronograma | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Estudios de conveniencia y oportunidad | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Elaboracion del proyecto y presentacion a la Oficina de planeacion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E
Etapa precpntractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Etapa contractual y ejecucion de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.4 rur. PART
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.4 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO VÍAS RURALES . |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural. 2-Construcción de 7 kilómetros de placa huella.
LINEA BASE | 35 Kilómetros pavimentados (Pavimento flexible y placa huella) hasta el año 2.011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 1-Mantenimiento de 75 kilómetros por año a la red vial rural.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL |  | Kilómetros de mejoramiento de la red via rural mediante el suministro y conformacion de vias . | 75 | kilometros | Kilómetros ejecutados / kilómetros programados X100 |  | 743709583 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
kilometros intervenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kilometros programados | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Reuncion de priorizacion de necesidades | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Recopilacion de actas de reunciones de priorizacion | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboracion presupuesto y cronograma | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Estudios de conveniencia y oportunidad | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboracion del proyecto y prsentacion a la Oficina de Planeacion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Elaboracion prepliegos y pliegos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Solicitud CDP | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Proceso Precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Proceso contractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
Ejecucion de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.6
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.6 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE SOPORTE A LA MOVILIDAD. (Pontones, Puentes, Muros de contención, entre otros.) |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Plan de acción de infraestructuras complementarias formulado y en implementación
LINEA BASE | Información no disponible |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Ejecucion del 100% del prsupuesto asignado para la presente vigencia de conformidd con el plan de accion de Infraestrucutras complementarias
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Ejecucion del 100% del prsupuesto asignado para la presente vigencia de conformidd con el plan de accion de Infraestrucutras complementarias | 1 | % | Recursos ejecutados / Recursos presupuestados * 100 |  | $ 100,000,000,00 $13,982,000 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Recursos ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de muros a construir programados*100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
Determinacion de obras generales a ejecutar con conforme al plan de infraestrucutras complementarias de la S. de Infraestructura | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Vistias técnicas y elaboración de estudios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboración de proyectos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etapta contractual y ejecución de obras | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.7
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.7 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Diseñar, programar y presupuestar los proyectos a ejecutar.
LINEA BASE | Información no disponible |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Ejecucion del 100% de los recursos asignados para la presente vigencia, conforme al listado prioritario de ejecucion
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Ejecucion del 100% de los recursos asignados para la presente vigencia, conforme al listado prioritario de ejecucion | 40 | Numero | Recursos ejecutados / Recursos asignados |  | $50,000,000,00 $150,000,000,00 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Recursos ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos asignados | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Definir el listado prioritario de ejecucion | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Visitas de reconocimiento | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Elaboracion `Proyecto | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Etapa precontractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
Etapa contractual | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
Ejecucion
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.1.8)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  | OBJETIVO | Construir, rehabilitar, recuperar y mantener la infraestructura vial con el propósito de mejorar la movilidad complementándolo con el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Popayán (por formular), y de igual manera gestionar proyectos vitales de conectividad con el resto del departamento y el país., y además continuar con la ejecución de la infraestructura vial para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP- con el resto del departamento y el país.
SUBPROGRAMA | 2.4.1.8 MAQUINARIA Y/OEQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA |  | META(S) ESPERADA(S) | Adquisicion y/o mantenimiento de equipos y maquinaria de infraestructura.
LINEA BASE | Información no disponible |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Adquirir 2 motoniveladoras, 1retrocargador,2vibro compactadoras llanta cilindro,1vibro compactador doble cilindro,4 volquetas de un (1) eje trasero,1cama baja de transporte de maquinaria por , 1 cargador (mini) con balde y accesorios.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| 100% | Adquirir 2 motoniveladoras, 1retrocargador,2vibro compactadoras llanta cilindro,1vibro compactador doble cilindro,4 volquetas de un (1) eje trasero,1cama baja de transporte de maquinaria por , 1 cargador (mini) con balde y accesorios. | 100 | Numero | Numero demaquinas adquiridas / total de la Maquinaria programados para adquirirr *100 |  |  | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Numero demaquinas adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total de la Maquinaria programados para adquirirr *100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S
[10 empty] | x | x
[11 empty] | x | x
x
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.4.2.1
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.4 SECTOR MOVILIDAD |  | POLITICA SECTORIAL | Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de la infraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)
PROGRAMA | 2.4.2 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN (SETP). |  | OBJETIVO | Implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Popayán, para lograr una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible.
SUBPROGRAMA | 2.4.2.2 INFRAESTRUCTURAS DEL SEPT |  | META(S) ESPERADA(S) | 1-Implementación de los tres planes de acción definidos (componente infraestructura, operacional e institucional.)
LINEA BASE | Kilómetros de vías ejecutadas en 2.011 del SEPT |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Transferir el 100% de los recursos
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
|  | Transferir el 100% de los recursos | 0 | Pesos | Recursos trasnferidos / Recursos Presupuestados vigencia 2014*100 |  | 7184176977 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
valores Transferido |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Presupuestados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 482291018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 6.713% | 6.713% | 6.713% | 6.713% | 6.713% | 6.713%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Determinar estrategia que agilice la transferencia de los recursos | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F
Aplicación de la estrategia | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Transferencia de recursos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2.9.1.1
|  | ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
|  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
|  | PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
| PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2014 |  | UNIDAD EJECUTORA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
| FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
| SECTOR | 2.9 SECTOR VIVIENDA Y HABITAT |  | POLITICA SECTORIAL | Convertirse en el principal socio de la politica Nacional de Vivienda para Impulsar y cofinanciar proyectos y macro proyectos de vivienda con el fin de incrementar la oferta de suelo y soluciones de vivienda para los programas VIS y VIP, en procura de una ciudad más compacta, más ordenada, más productiva y con mayores oportunidades impulsando la generación de empleo en el municipio de Popayán.
| PROGRAMA | 2.9.1 GESTION DEL HABITAT |  | OBJETIVO | Contribuir a solucionar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el área urbana y rural del municipio de Popayán dando especial énfasis en la población desplazada y a la afectada por desastres naturales.
| SUBPROGRAMA | 2.9.1.1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL. (Vivienda de interés social y Vivienda de Interés prioritario) |  | META(S) ESPERADA(S) | Construir 700 unidades de viviendas nuevas. - Gestion y cofinanciacion para proyectos de mejorameinto de vivienda Rural Y urbana
| LINEA BASE | Proyectos de Vivienda de interés social ¨El dorado¨ 215 viviendas y Portal de las Ferias¨ 159 viviendas. |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA:
DATOS GENERALES
| NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  |  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
| NA |  |  | 1 |  |  |  | 125995493 | 1
1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
| VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
| NFORME ANUAL PRESENTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INFORME ANUAL PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
| PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
In
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula