## PLAN ACCION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [9 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [9 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2019 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUA
FECHA DE EVALUACION: | N/A | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | ARY ENRIQUEZ |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION | [11 empty] | CANTIDAD PROMEDIO DE VECES QUE SE REPITE EL PROCEDIMIENTO EN EL AÑO | Tmin (min) | Tprom (min) | Tmax (min) | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | TIEMPO POR CADA PROCEDIMIENTO EN HORAS/MES (TIEMPO ESTANDAR) | OBSERVACIONES
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.2.6.1. Programa 1: Asistencia, atención y reparación integral a la población víctima | 105-001-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 PARA LA ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE VICTIMA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN bajo el número 19-9-19-001-02110 | Implementación del Plan de Acción Territorial - PAT 2016 – 2019 en el marco de la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas. | Plan de Prevención formulado e implementado | GPS | AGE | 1 | Implementar el Plan de Prevención y contingencia para la atención integral a la población víctima | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 824389 |  |  |  | 824389 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 60 | 80 | 180 |  |  | 16.6444
|  |  | Plan de Contingencia ajustado | GPS | AGE | 2 | Implementar el Plan de Prevención y contingencia para la atención integral a la población víctima | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | [17 empty] | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION E to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Familias con acceso a la atención, orientación, asistencia y ayuda humanitaria, en el marco de la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas. | GPS | AGE | 3 | Orientar, atender y brindar asistencia humanitaria en el marco de la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas. | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 20662596 | 39337404 |  |  | 60000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Familias con acceso a alojamiento transitorio en el marco de la Ayuda Humanitaria Inmediata -A.H.I- | GPS | AGE | 4 | Brindar alojamiento transitorio a las víctimas de desplazamiento forzado en el marco de la Asistencia humanitaria inmediata A-H-I | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | convenio para alojamiento y alimentacion | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 60 | 80 | 180 |  |  | 18.3089
|  |  | Brindar apoyo para que Niños, Niñas y Adolescentes –NNA- accedan a la oferta educativa con permanencia y enfoque diferencial. | GPS | AGE |  | Brindar apoyo para que Niños, Niñas y Adolescentes –NNA- accedan a la oferta educativa con permanencia y enfoque diferencial. | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 |  |  |  | 1000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Brindar orientación para el aseguramiento y adecuada prestación del servicio de salud con enfoque diferencial | GPS | AGE |  | Brindar orientación para el aseguramiento y adecuada prestación del servicio de salud con enfoque diferencial | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 60 | 80 | 180 |  |  | 18.3089
|  |  | Víctimas que han accedido a la asistencia funeraria | GPS | AGE | 5 | Brindar asistencia funeraria a las familias que lo soliciten | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Contratación minima | 5000000 | TOTAL: 5000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X | 7 | 60 | 80 | 180 |  |  | 11.6511
|  |  | Iniciativas de proyectos productivos y generación de ingresos implementadas | GPS | AGE | 6 | Apoyar iniciativas de proyectos productivos y generación de ingresos para la población víctima | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Contratación menor cuantía | 102000000 |  |  |  | 102000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Personas que acceden efectivamente a la toma de declaración | GPS | AGE | 7 | Brindar orientación para que las personas accedan efectivamente a la toma de declaración. | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Contratación minima | 22000000 | TOTAL: 22000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X | 1 | 60 | 80 | 180 |  |  | 1.6644
|  |  | Centro Regional de Atención a población víctima dotado y en funcionamiento | GPS | AGE | 8 | Brindar el apoyo técnico y administrativo para el Centro de Atención y reparación integral a las víctimas | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 65453472 |  |  |  | 65453472 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Personas atendidas a través de estrategias de recuperación emocional, física y mental con enfoque diferencial (Niños, Niñas y Adolescentes –NNA-, persona mayor, mujeres, LGBTI, persona con discapacidad y étnico) | GPS | AGE | 9 | Atender a las personas víctimas a través de la estrategia de recuperación emocional, física y mental con enfoque diferencial (Niños, Niñas y Adolescentes –NNA-, persona mayor, mujeres, LGBTI, persona con discapacidad y étnico) | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 136000000 |  |  |  | 136000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 9 | 60 | 80 | 180 |  |  | 14.98
|  |  | Planes de retornos y reubicaciones formulados e implementados | GPS | AGE | 10 | Implementar el Plan de Retorno y Reubicación para la población victima en articulación con la Unidad de Atención para la Reparación Integral de Victimas | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 | TOTAL: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X | 3 | 60 | 80 | 180 |  |  | 4.9933
|  |  | Planes de reparación colectiva implementados | GPS | AGE | 11 | Implementa el Plan de Reparación Colectiva en la vereda la Rejoya - Implementar el Plan de Reparación Comunitaria Santo Domingo Savio | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 19000000 | TOTAL: 19000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 4 | 60 | 80 | 180 |  |  | 6.6578
|  |  | Iimplementación de una estrategia que vincule a las instituciones del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- para garantizar una indemnización trasformadora | GPS | AGE | 12 | Implementar una estrategia que vincule a las instituciones del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- para garantizar una indemnización trasformadora | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 | TOTAL: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X | 8 | 60 | 80 | 180 |  |  | 13.3156
|  |  | Implementación de espacios para preservar la verdad y memoria histórica, e iniciativas de memoria desarrolladas por las víctimas. | GPS | AGE | 13 | Implementar espacios para preservar la verdad y memoria histórica, e iniciativas de memoria desarrolladas por la victimas | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 60 | 80 | 180 |  |  | 14.98
|  |  | Planes de Trabajo de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas, implementados. | GPS | AGE | 14 | Implementar el Plan de Trabajo de la Mesa Municipal de Victimas | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Resolución | 65000000 |  |  |  | 65000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Foros ciudadanos que permitan evidenciar a las víctimas como sujetos de derecho, promotoras de desarrollo y constructoras de paz. | GPS | AGE | 15 | Realizar foros ciudadanos que permitan evidenciar a las víctimas como sujetos de derechos, promotoras de desarrollo y constructoras de paz | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Contratación mínima | 4000000 | TOTAL: 4000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X | 2 | 60 | 80 | 180 |  |  | 3.3289
|  |  | Acuerdos de entendimiento con los organismos de cooperación tendientes a garantizar la presencia de estos en el municipio. | GPS | AGE | 16 | Apoyar la implementación y seguimiento al Plan de Acción Territorial PAT 2016 – 2019, articulando, coordinando y tramitando los apoyos requeridos en el marco de la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas. Gestionar el desarrollo de los acuerdos de entendimiento con entidades de cooperación internacional que hacen presencia en el Municipio. | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Convenio | 165000000 |  |  |  | 165000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 60 | 80 | 180 |  |  | 19.9733
|  |  | Implementación de la interoperabilidad en el marco del subcomité de Sistemas de información. | GPS | AGE | 17 | Apoyar la implementación de la interoperabilidad en el marco del subcomité de sistemas de información | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 | TOTAL: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X | 3 | 60 | 80 | 180 |  |  | 4.9933
|  |  | Personas que acceden al proceso de caracterización de la población víctima. | GPS | AGE | 18 | Apoyar el proceso de caracterización de la población victima en el Municipio de Popayán mediante la sistematización de sus condiciones socioeconómicas en articulación con la UARIV y Blue Mont | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios | 1000000 | TOTAL: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 2 | 60 | 80 | 180 |  |  | 3.3289
2.2.6.2. Programa 2: Paz y Derechos Humanos, un compromiso para el cambio | 105-0013-2019 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 PARA LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y REINTEGRA-CION DE LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN bajo el número 19-9-19-001-02111 | Estrategia de Promoción, prevención, protección y fortalecimiento de los derechos humanos Implementada | Formulación de proyectos nacionales y/o de cooperación internacional para la contribución al proceso de Paz. | GPS | AGE | 24 | Realizar acciones para la implementación de la Estrategia de medios para visibilizar los alcances de la Paz | Municipio de Popayán | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
|  |  |  | GPS | AGE | 25 | Formular y gestionar un Proyecto de cooperación internacional para paz y territorios ejecutado | oficina | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios |  | SGP: 5000000; TOTAL: 5000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: x | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367
|  |  | Foros de paz realizados | GPS | AGE | 26 | Realizar un Foros de paz | auditorio CAM o Auditorio Unicauca | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios/ minima cuantia |  | SGP: 5000000; TOTAL: 5000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 1 | 40 | 40 | 60 |  |  | 0.77278
|  |  | Mesas de trabajo para pensarse la paz realizadas | GPS | AGE | 27 | coordinar reuniones para instalacion de mesas | oficina del programa de paz y dd | PROFESIONAL ESPECIALISTA y profesional | Prestación de servicios/ minima cuantia |  | SGP: 11278544; TOTAL: 11278544; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X | 5 | 40 | 40 | 60 |  |  | 3.8639
[7 empty] | Realizar 4 Mesas de trabajo para pensarse la paz realizadas | Auditorio CAM, desacho secretaria, comisiones del concejo |  |  |  | SGP: 10000000; TOTAL: 10000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X | 2 | 40 | 40 | 60 |  |  | 1.5456
|  |  | Talleres de Derechos Humanos realizados. | GPS | AGE | 28 | Coordinar con los rectores de las intituciones educativas, enviar oficios para programación de reuniones y directivos asocomunal | Colegios: Escuela Normal Superios, Colegio Calibio, la Tetilla, Los cumuneros, Metropolitano María Occidente, Asocomunal | PROFESIONAL ESPECIALISTA y profesional | Prestación de servicios |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
[7 empty] | Realizar 10 Talleres de derechos humanos | Colegios: Escuela Normal Superios, Colegio Calibio, la Tetilla, Los cumuneros, Metropolitano María Occidente, Asocomunal |  |  |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
|  |  | Generar acciones para la implementación del acuerdo de Paz. | GPS | AGE | 29 | Realizar acciones Estrategia de Promoción, prevención, protección y fortalecimiento de los derechos humanos | Municpio de Popayan | PROFESIONAL ESPECIALISTA y profesional | Prestación de servicios |  | 2100000 |  |  | 2100000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
|  |  | Acciones de Pedagogía para la Paz realizadas. | GPS | AGE |  | Realizar talleres de pedagogía para la Paz | Municpio de Popayan | PROFESIONAL ESPECIALISTA y profesional | Prestación de servicios |  | 2100000 |  |  | 2100000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
2.2.6.3. Programa 3: La reintegración un proceso de cambio y avance social |  | Acciones realizadas en el marco de la Estrategia de reconciliación comunitaria | Realizar acciones para implementar Estrategias de reconciliación comunitaria. | GPS | AGE | 30 | Realizar acciones para implementar Estrategias de reconciliación comunitaria. | comuna priorizada por Alcaldia y ARN | PROFESIONAL ESPECIALISTA | Prestación de servicios |  | 4200000 |  |  | 4200000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 | 40 | 40 | 60 |  |  | 7.7278
|  |  | Apoyar el fortalecimiento de Unidades productivas para los desmovilizados y sus familias | GPS | AGE | 31 | Apoyar la creación y/o fortalecimiento de Unidades productivas para los desmovilizados y sus familias creadas | Ubicacación residencial de las presonas en proceso de reintegración | profesional | minima cuantia |  | SGP: 5500000; TOTAL: 5500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x | 3 | 40 | 40 | 60 |  |  | 2.3183
|  |  |  | GPS | AGE | 34 | Formular y gestionar un proyecto de recuperación emocional y/o psicosociales, para el desmovilizado, su núcleo familiar. | oficina programa | PROFESIONAL ESPECIALISTA | prestación de servicios | [17 empty] | 3 | 40 | 40 | 60 |  |  | 2.3183 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
2.2.7.2. Programa 2: Diversidad sexual | 105-011-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 DIVERSIDAD SEXUAL DE POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN bajo el número 19-9-9-001-02113 | Estrategia para erradicar violencias basadas en la exclusión, estigmatización con ocasión de la orientación sexual de la población LGBTI, implementada | Mesa interinstitucional de diversidad sexual creada | GPS | AGE | 45 | Acercamiento de las organizaciones LGBTI a las instituciones públicas y de servicios. | Carcel de maxima seguridad para hombres ( Vereda las Huacas) Carcel de mujeres La Magdalena( Alfonso Lopez) , instituto Colombiano de Bienestar f amiliar( santa helena) , Sena , Intituciones educacativas ( comuna dos y siete) | Yazmin lindarte , mesa de diversidad y apoyo para el programa operador contratado | 2 contratistas y una minima | 3000000 |  |  |  | 17400000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 9 | 60 | 80 | 180 |  |  | 14.98
[7 empty] | Diversidad en las comunas | Comuna dos y siete | Yazmin lindarte , mesa de diversidad y apoyo para el programa, presidentes de juntas y lideres comunitarios, operador contratado |  | 2000000 | [16 empty] | 5 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Realización de talleres para Capacitacion mesa de diversidad y poblacion LGBTI | centro ( comuna 4) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado ( tallerista) logistica |  |  | SGP: 4400000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x | 3 | 60 | 80 | 180
[7 empty] | Tertulia académica y café sobre lo LGBTI. | Lugar por definir | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  | 5000000 | [16 empty] | 1 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Lanzamiento mesa de diversidad sexual interinstitucional . | Centro ( comuna 4) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  | 3000000 | [16 empty] | 1 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Documento de caracterización de la población LGTBI en el municipio de Popayán, formulado y socializado | GPS | AGE | 46 | Mesas de trabajo | Municipio de Popayán | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | Prestación de servicios |  | SGP: 5000000; TOTAL: 10000000 | 0 | 60 | 80 | 180 |  |  | 0
[7 empty] | Formulación de política y documento de acuerdo | Municipio de Popayán | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | Prestación de servicios |  | SGP: 5000000 | 0 | 60 | 80 | 180
|  |  | Política Pública de diversidad sexual-población LGBTI- formulada | GPS | AGE | 47 | Sustentacion ante el concejo Municipal . | Concejo Municipal | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | 2 contratistas y una minima |  | SGP: 5000000; TOTAL: 5000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x | 1 | 60 | 80 | 180 |  |  | 1.6644
[7 empty] | Elaboracion acuerdo Municipal | Secretaria de Gbierno Municipal | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | [18 empty] | 1 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | lanzamiento politica Publica de Diversidad Sexual | Plan de medios , actividad academica y artistica (Comuna 4 ) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | [18 empty] | 1 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[6 empty] | cto | Focalizacion y ubicación de la poblacion victimas del conflicto Socializar la Estrategia de recuperacion emocional . | lugares por definir | yazmin lindarte ,mesa de diversidad Programa de victimas | [18 empty] | 4 | 60 | 80 | 180 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Eventos para la conmemoración de fechas emblemáticas de la población LGBTI realizados. | GPS | AGE |  | Día internacional contra la homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia ( 17 de mayo) | Plan de medios , actividad academica . ( Comuna 4) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado | 2 contratistas y una minima |  | SGP: 2000000; TOTAL: 7000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x | 1 | 60 | 80 | 180
[7 empty] | Día internacional del orgullo lgbti ( 28 de junio ) | Plan de medios , actividad cultural ( Comuna 4) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  |  | SGP: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x | 1 | 60 | 80 | 180
[7 empty] | Día mundial contra la lucha del VIH ( 1 de diciembre) | Plan de medios ( lugares por definir)) | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  |  | SGP: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: x | 1 | 60 | 80 | 180
[7 empty] | Día internacional de la declaración universal de los derechos humanos ( 10 de diciembre) | Actividad academica con instituciones | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  |  | SGP: 2000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: x | 1 | 60 | 80 | 180
[6 empty] | 48 | Conmemoracion del dia internacional de apoyo a las victimas (9 de abril) | Actividad academica con instituciones | Yazmin lindarte , , apoyo para el programa, operador contratado |  |  | SGP: 1000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x | 1 | 60 | 80 | 180 |  |  | 1.6644
2.2.7.3. Programa 3: Población afrodescendiente | 105-0012-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 POBLACION AFRODESCENDIENTE DE POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el numero 19-9-19-001-02114 | Estrategia integral para los procesos de reconocimiento y desarrollo de la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal implementada | Proyecto de acuerdo de Política Pública para la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal formulado. | GPS | APS | 49 | 1.Implementar el Proyecto de acuerdo de Política Pública para la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | SGP: 27000000; TOTAL: 27000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X | 1 | 40 | 40 | 60 |  |  | 0.77278
|  |  | Estrategias transversales para mejorar la calidad de vida de la población negra afrodescendiente, palenquera y raizal, implementadas | GPS | APS | 50 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 11 | 40 | 40 | 60 |  |  | 8.5006 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Caracterización de la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal revisada y actualizada | GPS | APS | 51 | 2.Actualizar la caracterización de la población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | 3200000 |  |  | 3200000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 40 | 40 | 60 |  |  | 8.5006
|  |  | Estrategia de comunicación encaminadas a disminuir barreras de discriminación étnica en el Municipio implementada | GPS | APS | 52 | 3.Implementar la Estrategia de comunicación encaminadas a disminuir barreras de discriminación étnica en el Municipio | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | SGP: 3245455; TOTAL: 3245455; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X | 3 | 40 | 40 | 60 |  |  | 2.3183
|  |  | Eventos tendientes al reconocimiento de la identidad cultural de la población negra, Afrodescendiente, palenquera y raizal, en el marco del decenio de la afrocolombianidad realizados | GPS | APS | 53 | 4.Realizar Eventos tendientes al reconocimiento de la identidad cultural de la población negra, Afrodescendiente, palenquera y raizal, en el marco del decenio de la afrocolombianidad | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | 14000000 |  |  | 14000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 40 | 40 | 60 |  |  | 8.5006
|  |  | Eventos de capacitación dirigido a Funcionarios y comunidad, en temas como Ley 70 de 1993, Ley 731 y otras, realizados | GPS | APS | 54 | 5.Realizar Eventos de capacitación dirigido a Funcionarios y comunidad, en temas como Ley 70 de 1993, Ley 731 y otras | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | SGP: 3100000; TOTAL: 3100000; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X | 3 | 40 | 40 | 60 |  |  | 2.3183
|  |  | Acciones que incidan en la implementación de la Cátedra de la Afrocolombianidad, de acuerdo a las instituciones educativas y actores sociales. | GPS | APS | 55 | 6.Realizar Acciones que incidan en la implementación de la Cátedra de la Afrocolombianidad, de acuerdo a las instituciones educativas y actores sociales. | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | SGP: 4500000; TOTAL: 4500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X | 3 | 40 | 40 | 60 |  |  | 2.3183
2.2.7.4. Programa 4: Población indígena |  | Recursos de SGP transferidos | Proyectos priorizados por los resguardos indígenas tramitados | GPS | APS | 56 | Realizar contratos marco y ejecución de recursos de acuerdo a los proyectos presentados con su respectiva viabilidad técnica y sectorial por parte de los resguardos | Resguardo de Paez de Quintana Resguardo de Poblazon Resguardo de Kokonuco | Coordinadora Resguardos indigenas | Contrato menor cuantia |  | 489662043 |  |  | 489662043 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 40 | 40 | 60 |  |  | 9.2733
2.2.8.1. Programa 1: Unidos por el cambio | 105-0009-2019 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 UNIDOS POR EL CAMBIO PARA POBLACION VULNE-RABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Bajo el número 19-9-19-001-02116 | Hogares que superan los logros de la estrategia Red Unidos | Mapa de oferta institucional construido | GPS | APS | 57 | Actualizar el mapa de oferta institucional con las convocatorias y ofertas de la vigencia 2019 | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | 3000000 |  |  | 3000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 40 | 40 | 60 |  |  | 9.2733
|  |  | Integrantes del hogar cuentan con su documento de identificación | GPS | APS | 58 | Realizar la ferias de servicios de gestión institucional con entidades publicas y privadas para asistir a las Familias Red Unidos focalizadas. | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios |  | SGP: 36375000; TOTAL: 36375000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367
|  |  | Personas en situación de limitación física están incluidas en el registro para localización y caracterización de personas con discapacidad. | GPS | APS | 59 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Integrantes del hogar están afiliados al sistema general de seguridad social en salud | GPS | APS | 60 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Las niñas y niños menores de seis años tienen el esquema completo de vacunación para la edad de la Red Unidos. | GPS | APS | 61 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Los niños niñas y adolescentes en edad escolar desde los cinco hasta los dieciocho años acceden al sistema educativo formal incluidas las personas con capacidades diversas que puedan participar en estos espacios | GPS | APS | 62 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Los integrantes del hogar en edad de trabajar se encuentran vinculados a algún proceso de empleo, formación para el trabajo, emprendimiento, o de acceso a activos productivos | GPS | APS | 63 |  | Municipio de Popayán | Coordinador | Prestación de servicios | [17 empty] | 6 | 40 | 40 | 60 |  |  | 4.6367 | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCION F; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION J; CRONOGRAMA DE EJECUCION A; CRONOGRAMA DE EJECUCION O; CRONOGRAMA DE EJECUCION D
2.2.8.2. Programa 2: Mas familias en acción. | 105-0005-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 MAS FAMILIAS EN ACCION PARA POBLACION VULNE-RABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el numero 19-9-19-001-02117 | Familias que acceden al programa más familias en acción | Madres o padres líderes del programa familias en acción capacitadas y empoderados | GPS | APS | 64 | Realizar cuatro (4) comités municipales de madres líderes o madres comunitarias sector Urbano, Rural e Indigena | Municipio de Popayán | Carolina Quelal | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción |  | 66742444 |  |  | 66742444 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783
[7 empty] | Realizar la programación y ejecución de las actividades contempladas en los planes de trabajo en bienestar comunitario para comunidades indigenas. | Municipio de Popayán | Enlace Indigena | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación en Liderazgo para los nuevos Padres y Madres Lideres | Municipio de Popayán | Marino Sanchez | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783
[7 empty] | Realizar visitas a las instituciones de salud y educación con problemas (inconsistencias, demora en cargue, calidad de información) con el propósito de analizar causas y establecer acciones de mejora. | Municipio de Popayán | Esteban Zuñiga | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación a las Madres y Padres Lideres de los procesos y procedimientos del Programa Más Familias en Acción (MFA) | Municipio de Popayán | Esteban Zuñiga | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación en Comunicación Acertiva y/o Atención al Cliente | Municipio de Popayán | Paola Medina | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación en derechos sexuales y reproductivos | Municipio de Popayán | Gina Ramos | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Apoyar la efectiva realización de los encuentros pedagógicos de acuerdo a las temáticas priorizadas | Municipio de Popayán | Equipo de Trabajo Más Familias en Acción | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Realización de Asamblleas Municipales (4) | Municipio de Popayán | Carolina Quelal | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación en herramintas para la Construcción de Paz. | Municipio de Popayán | Jesus delgado | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Proyectos productivos de familias en acción fortalecidos | GPS | APS | 65 | Seguimiento al Proyecto de Unidades Productivas (año 2017) que cuenta con 26 Madres Lideres y entrega de Capital Semilla | Municipio de Popayán | Carolina Quelal Gina Ramos | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783
[8 empty] | Municipio de Popayán |  | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Exposicion de los Productos fortalecidos (Fase 2017) en las Asamblea Municipales | Municipio de Popayán | Marino Sanchez | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación en Pro del Cuidado del Medio Ambiente en Clasificación de residuos Solidos | Municipio de Popayán | Jesus Delgado | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
[7 empty] | Capacitación de Productos Elaborados a base de Material reciclado. | Municipio de Popayán | Enlace Indigena | Contratación del Equipo de Más Familias en Acción | [17 empty] | 11 | 60 | 90 | 240 |  |  | 21.5783 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
2.2.8.3. Programa 3:Programas Sociales para el Cambio | 105-0014-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 PROGRAMAS SOCIALES PARA EL CAMBIO PARA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el número 19-9-19-001-02118 | Persona beneficiadas con la implementación de la estrategia “Popayán Solidaria” | Estrategia Popayán solidaria formulada e implementada | GPS | APS | 66 | 10-BRI8GADAS INTEGRALES MEDICO, CHARLAS PSICOLOGICAS, Metodos de prevencion de enfermedades de transmicion sexual y planificacion | comunas 1,2,3,5,7 | HERMESINDA MOSQUERA | DOTACION DE KIT DE ASEO IMPLEMENTOS DE PROTECCION GUANTES ,MAQUINAS DE PELUQUERIA Y CAPAS, almuezos refrigerios | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 70 | 85 | 200 |  |  | 19.9436
[7 empty] | ELABORACION del documento de politica publica,sustentacion del documento politica piblica para el proyecto de acuerdo al concejo municipal, lanzamiento de la politica publica. | CONCEJO MUNICIPAL | HERMESINDA MOSQUERA | apoyo ala elaboracion del documento pp | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 70 | 85 | 200 |  |  | 19.9436
[7 empty] | subsidio a las personas (24) en condicion de calle en el hogar de paso por 3 meses |  |  | convenio para alojamiento y alimentacion a personas en condicion de calle. | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 70 | 85 | 200 |  |  | 19.9436
[7 empty] | SOCIALIZACION DE ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION EN CONDICION DE CALLE |  | HERMESINDA MOSQUERA | ALAS INSTITUCIONES YJUNTAS DE ACCION COMUNAL. | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 70 | 85 | 200 |  |  | 19.9436
|  |  | PERSONAS QUERESIBEN AUXILIO FUNERARIOS |  |  |  | SISBENIZADAS 0 1 ,2, ESTREMA POBRESA |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 70 | 85 | 200 |  |  | 19.9436
2.2.8.4. Programa 4: Atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia | 105-0004-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el número 19-9-19-001-02119 | Política pública de, infancia y adolescencia Acuerdo 011/2011, implementada de acuerdo al empalme de la secretaria de gobierno. | Diagnóstico de infancia y adolescencia actualizado. | GPS | APS | 68 | mesas de trabajo para la actualizcion del Docuemnto con el fin de Sensibilizar y articular los agentes del sistema para la unificación de objetivos tendientes a crear las mejores condiciones intra e inter institucionales para la realizacion de las mesas, a fin de obtener una efectiva actualizacion del documento. | Secretaria de Gobierno | Sandra Yolima Quintero | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS EQUIPO DE INFANCIA |  | SGP: 9000000; TOTAL: 9000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x | 3 | 90 | 140 | 240 | 6 de Febrero | 24 de abril | 19.9436
|  |  | Plan de acción anual para la implementación de la Política pública de, infancia y adolescencia Acuerdo 011/2011, ejecutado. | GPS | APS | 69 | Mesas de Trabajo y movilizaciones sociales para la formulacion de la politica publica de primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimeitno familiar | comunas y veredas del municipio de Popayan | Sandra Yolima Quintero | Logistica | 331250000 | TOTAL: 331250000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x | 6 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | julio del 2018 | 19.9436
[8 empty] | FORMULAR POLITICA PUBLICA |  | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADO PARA FORMULAR POLITICA PUBLICA | [17 empty] | 4 | 90 | 140 | 240 |  |  | 19.9436 | bar: SGP to CRONOGRAMA DE EJECUCION D
|  |  | Plan de acción interinstitucional implementado para evitar la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes –NNA- en la comisión de delitos y contravenciones, de acuerdo a la Ley 1098 de 2006. | GPS | APS | 70 | PRIORIZACION DE IE. | SEC DE GOBIERNO | Paula Calderon | Logistica |  | SGP: 4000000; TOTAL: 4000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: 1 | 1 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | 19.9436
[7 empty] | campañas ludico-pedagogicas a los estudiantes en instituciones educativas del municipio de Popayan las cuales seran priorizadas mediante un diagnostico adelantado por la secretaria de Gobierno, secretaria de educacion y Policia Nacional con el fin de contrarestar y prevenir el uso y abuso de sustancias psicoactivas entre los NNA, sensibilizandolos en el autocuidado y a su vez siendo multuplicadores en su entorno social y comunitario; proporcionandoles informacion necesaria que le permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo, violencia y porte de armas, atraves de operativos de control en las mismas. | todas las comunas y veredas del Municipio de Popayan. |  | una Minima Cuantia PARA OPERADOR DE CAMPAÑAS LUDICOPEDAGICAS | x | 10000000 |  |  | 10000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 140 | 240 |  |  | 19.9436
|  |  | Plan de acción interinstitucional para prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes –NNA- a grupos de jóvenes de especial atención constitucional (pandillas). | GPS | APS | 71 | Implementar estrategias de promoción, prevención y proteccion que permitan la protección del patrimonio cultural y artístico, buscando dinamizar la convivencia y desarrollo de tejido social en las instituciones educativas del municipio de Popayán. Garantizando un entorno de protección integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la implementación de estrategias de participación ciudadana, en comunas y veredas priorizadas. . | comunas y veredas del mnicipio de popayan priorizadas. | Paula Calderon | una Minima Cuantia |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 9 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | octubre del 2018 | 19.9436
|  |  | Acciones para visibilizar la participación de NNA en proyectos de Paz y reconciliación, y participación ciudadana, realizadas. | GPS | APS | 72 | conformacion de la mesa de participacion de NNA Empoderandolos y capacitandolos sobre las acciones a ejecutar como integrantes de la mesa de participación., quienes sera multiplicadores en las diferenets instancias y entornos sociales. | comunas y veredas del municipio de Popayan | Sandra Yolima Quintero | una Minima Cuantia |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | 19.9436
|  |  | Acciones para promover la identificación de factores de riesgos de vulneración de los derechos (sexuales y reproductivos) de Niños, niñas y adolescentes. | GPS | APS | 73 | realizar campañas y capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos con el fin de fortalecer acciones sobre el autocuidado en los NNA del Municipio de Popayan, contrarestando el abuso sexual de NNA. | Instituciones Educativas, jardines infantiles y cdi del municipio de Popayan priorizados. | Sandra Yolima Quintero | una Minima Cuantia para logistica |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 90 | 140 | 240 |  |  | 19.9436
[9 empty] | Sandra Chilito | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADO PARA FORMULAR POLITICA PUBLICA | 25218000 | 20782000 |  |  | 46000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | 19.9436
|  |  | Plan de fortalecimiento del comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y protección del joven trabajador ejecutado | GPS | APS | 74 | levantamiento de diagnostico de trabajo infantil, construccion del plan de accion del CIETI e implentacion del mismo. | todas las comunas y veredas del Municipio de Popayan. | Paula Nathalia Calderon | Operador para la implementacion del plan de accion. |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 140 | 240 | 22 de Febrero | 11 de diciembre | 19.9436
|  |  | Programas para el fortalecimiento del centro transitorio de responsabilidad penal para adolescentes formulado e implementado | GPS | APS | 76 | Este servicio consiste en brindar a los adolescentes y jovenes presuntamente autores de la comision de delitos, la atencion necesaria para satisfacer sus necesidades basicas durante maximo las primeras 36 horas contadas a partir del momento de su aprension, garantizando el ejercicio de derechos. el funcionamiento del servicio esta a cargo del ICBF a travez del operador FUNDASEC, el inmueble el servicio se viene prestando de manera permanente durante todo el año, inmueble que es propiedad del municipio y en este momnento esta a la espera de aprobacion de recursos para su mantenimiento y mejoras. | todas las comunas y veredas del Municipio de Popayan. | Sandra Yolima Quintero | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS EQUIPO DE INFANCIA | 5000000 |  |  |  | 5000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 90 | 140 | 240 | enero del 2018 | Diciembre del 2018 | 19.9436
|  |  | Programas de atención especializada para adolescentes judicializados por infracciones leves a la ley penal, implementados y con seguimiento. | GPS | APS | 77 | Articular acciones inter e intra institucionales con las diferentes entidades que integran el comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes. | todas las comunas y veredas del Municipio de Popayan. | Sandra Yolima Quintero, hector fabio rojas | una Minima Cuantia | 1500000 | TOTAL: 1500000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: x | 6 | 90 | 140 | 240 | febrero del 2018 | Diciembre del 2018 | 19.9436
|  |  | Consejo de política social operando. | GPS | APS | 78 | lellevar a cabo 4 sesiones el Consejo Municiapl de Politica Social | agentes del sistema y comunidad | Sandra Yolima Quintero | una Minima Cuantia | 1502228 | TOTAL: 1502228; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: x; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: x | 4 | 90 | 140 | 240 | marzo del 2018 | noviembre del 2018 | 19.9436
2.2.8.5. Programa 5: Jóvenes por el cambio | 105-0010-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 JOVENES POR EL CAMBIO DE POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el número 19-9-19-001-02120 | Proyecto de acuerdo de Política pública de la juventud presentada.132:140 | Mesa intersectorial conformada y funcionando | GPS | AGE | 79 | Sesiones de seguimiento a la ruta de atención para la Población Juvenil del Municipio de Popayán | Secretaría de Gobierno | Coordinador | 2 Profesionales |  | SGP: 15000000; TOTAL: 15000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 6 | 60 | 75 | 150 |  |  | 9.095
|  |  | Redes de apoyo juvenil para la seguridad y la convivencia ciudadana conformados y operando | GPS | AGE | 80 | Sesiones de articulación interinstitucional para el seguimiento al plan de acción de la Red. Acompañamiento Psicosocial a pandillas Proyecto "Tú eres el Cambio" | Secretaría de Gobierno | Coordinador | 2 Profesionales | 14000000 | SGP: 1000000; TOTAL: 15000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X | 6 | 60 | 75 | 150 |  |  | 9.095
|  |  | Acciones implementadas en el marco de la Ley estatutaria 1622/2013 | GPS | AGE | 81 | Socialización del proyecto de acuerdo para la política pública de juventud. Realización de la Semana de la Juventud 2018 Capacitación en estatuto de ciudadanía juvenil Capacitación en liderazgo juvenil y ley de CMJ Fortalecimiento y acompañamiemto de escenarios de participación juvenil. | Municipio de Popayán | Coordinador | Mínima cuantia para Logística de cada evento |  | 11000000 |  |  | 11000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 10 | 60 | 75 | 150 |  |  | 15.1583
|  |  | Estrategia juventudes por la tradición implementada | GPS | AGE | 82 | Estrategia Popayán Cultura y Tradición | Sector Hidtório de Popayán | Coordinador | Logistica para el evento. |  | SGP: 46004230; TOTAL: 46004230; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 5 | 60 | 75 | 150 |  |  | 7.5792
2.2.8.6. Programa 6: Democracia, Participación Ciudadana y Desarrollo Integral Comunitario | 105-0008-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 DEMOCRACIA, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el número 19-9-19-001-02121 | Plan de acción para promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana formulado e implementado | Consejos comunitarios realizados | GSCC | DPDC | 84 | Realizar Consejos Comunitarios en las 9 comunas del Municipio | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia |  | 7370450 |  |  | 7370450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Plan de acción para promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales formulado y ejecutado | GSCC | DPDC | 86 | Formular y ejecutar el Plan de acción para promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia | 75000000 | 67068000 |  |  | 133068000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Estrategia TIC, diseñada e implementada | GSCC | DPDC | 87 | Diseñar e implementar Estrategia TIC de acercamiento institucional con la comunidad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia | 1656962 |  |  |  | 1656962 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Capacitaciones y/o Talleres con Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, realizados | GSCC | DPDC | 89 | Realizar Capacitaciones y/o Talleres con Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia | 13411800 |  |  |  | 13411800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Asesorías realizadas a grupos en procesos de conformación | GSCC | DPDC | 92 | Realizar asistencia integral a grupos organizacionales en procesos de conformación | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia |  | 6945518 |  |  | 6945518 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Procesos de democracia y participación apoyados | GSCC | DPDC | 93 | Realizar de eventos de descentralizacion administrativa de promocion a la participacion ciudadana | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia | 15000000 |  |  |  | 15000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Apoyos a procesos electorales brindados | GSCC | DPDC | 94 | Apoyar procesos electorales | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia |  | 7000000 |  |  | 7000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 70 | 90 | 160 |  |  | 21.0433
|  |  | Acciones de participación de las Organizaciones de la Sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. | GSCC | DPDC | 96 | Realizar Acciones de participación de las Organizaciones de la Sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Democracia | 20000000 | TOTAL: 20000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X | 1 | 70 | 90 | 160 |  |  | 1.7536
2.2.9.1. Programa 1: Convivencia ciudadana, Justicia y Paz para una Popayán Segura | 105-0002-2019 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN Bajo el número 19-9-19-001-02122 | Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana y Paz-PISCC-formulado y ejecutado | Intervenciones institucionales focalizadas en el delito | GSCC | SCC |  | Realizar intervenciones institucionales focalizadas en el delito mediante brigadas comunitarias en prevención de seguridad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 60000000 |  |  |  | 60000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  | Fondo de Seguridad Territorial, ejecutado. | Patrullajes en Zonas de consolidación presencial | GSCC | SCC | 98 | Realizar Patrullajes en Zonas de consolidación presencial | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 66761168 |  |  |  | 66761168 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  | Percepción positiva de la ciudadanía frente a la seguridad, la justicia y la participación mejorada. | Jornadas de prevención en hurto, homicidios y lesiones Comunes. | GSCC | SCC | 99 | Realizar Jornadas de prevención en hurto, homicidios y lesiones comunes | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 141408935 |  |  |  | 141408935 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  | Eventos de Hurto común por cada 100.000 habitantes disminuidos. | Observatorio del delito/social fortalecido | GSCC | SCC | 100 | Fortalecer el Observatorio del delito/social para el seguimiento estadístico de los hechos delictivos del Municipio de Popayán en articulación con la Policia Metropolitana | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 16901489 | TOTAL: 16901489; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 4 | 480 | 480 | 480 |  |  | 34.24
|  | Eventos de homicidio disminuidos | Comités de convivencia realizados | GSCC | SCC | 101 | Realizar Comités de convivencia con las comunidades vulnerables para la priorización de brigadas de convivencia en el Municipio | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 16901489 |  |  |  | 16901489 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  | Eventos de lesiones comunes disminuidos | Comités de orden público territorial realizados | GSCC | SCC | 102 | Realizar Comités de orden público territorial para la priorización y financiación de proyectos de los organismos de seguridad con recursos del Fondo de Seguridad Territorial FONSET | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 16901489 |  |  |  | 16901489 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  |  | Consejos de seguridad realizados | GSCC | SCC | 103 | Realizar Consejos de seguridad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 16901489 | TOTAL: 16901489; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 4 | 480 | 480 | 480 |  |  | 34.24
|  |  | Cuadrantes fortalecidos | GSCC | SCC | 104 | Fortalecer los Cuadrantes de Seguridad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 142253723 | TOTAL: 142253723; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 8 | 480 | 480 | 480 |  |  | 68.48
|  |  | Red de apoyo fortalecida | GSCC | SCC | 105 | Instalar camaras de seguridad en zonas con alta percepcion de inseguridad en el Municipio de Popayán | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 227605956 | TOTAL: 227605956; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X | 2 | 480 | 480 | 480 |  |  | 17.12
|  |  | Proyectos de infraestructura para la seguridad formulados y gestionados | GSCC | SCC | 106 | Fortalecer las Redes de apoyo de seguridad mediante capacitaciones en planes de contingencia de seguridad y articulación institucional entre organismos de seguridad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 85352234 |  |  |  | 85352234 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  | 94.16
|  |  | Acciones de sostenibilidad para la fuerza pública | GSCC | SCC | 107 | Realizar la adquisición de equipos tecnológicos, mobiliario y vehículos para el fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 1229014891 | TOTAL: 1229014891; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 1 | 480 | 480 | 480 |  |  | 8.56
|  |  | CAI´s móviles entregados | GSCC | SCC | 108 | Entregar CAIS Moviles | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 512113402 | TOTAL: 512113402; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X | 1 | 480 | 480 | 480 |  |  | 8.56
|  |  | Frentes de seguridad comunitarios creados | GSCC | SCC | 109 | Realizar el apoyo en alimentación, alojamiento y transporte de la Fuerza Publica del Municipio de Popayan | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 170704467 |  |  |  | 170704467 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 10 | 480 | 480 | 480 |  |  | 85.6
|  |  | Frentes de seguridad comunitarios creados | GSCC | SCC | 110 | Fortalecer los Frentes de seguridad comunitarios | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 85352234 | TOTAL: 85352234; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X | 7 | 480 | 480 | 480 |  |  | 59.92
|  |  | Campañas de Cultura Ciudadana para la Convivencia Realizadas | GSCC | SCC | 111 | Realizar Campañas de Cultura Ciudadana para la Convivencia | Municipio de Popayán | Coordinador | Logistica y equipo de trabajo Seguridad | 56901490 | TOTAL: 56901490; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 6 | 480 | 480 | 480 |  |  | 51.36
2.2.9.2. Programa 2: Justicia y Paz para el Cambio |  | Plan de fortalecimiento de centro de conciliación, y conciliadores en equidad realizado | Plan de fortalecimiento de comisaria de familia implementado | GSCC | SCC | 112 | Implementar Plan de fortalecimiento de comisaria de familia | Municipio de Popayán | Comisaria de Familia | Equipo de trabajo | 18000000 | 49019948 |  |  | 67019948 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 120 | 160 |  |  | 23.8669
|  |  | Plan de fortalecimiento de casa de justicia realizado | GSCC | SCC | 113 | Implementar el Plan de fortalecimiento de casa de justicia | Municipio de Popayán | Jefe Casa de Justicia | Equipo de trabajo | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 120 | 160 |  |  | 23.8669
|  |  | Plan de fortalecimiento de centro de conciliación, y conciliadores en equidad realizado | GSCC | SCC | 114 | Implementar el Plan de fortalecimiento de centro de conciliación, y conciliadores en equidad | Municipio de Popayán | Jefe Casa de Justicia | Equipo de trabajo | 32000000 |  |  |  | 32000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 120 | 160 |  |  | 23.8669
|  |  | Plan de fortalecimiento de inspecciones de policía | GSCC | SCC | 115 | Implementar Plan de fortale-cimiento de inspecciones de policía | Municipio de Popayán | Inspectores de policía | Equipo de trabajo | 65696323 |  |  |  | 65696323 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 120 | 160 |  |  | 23.8669
|  |  | Centros carcelarios Apoyados | GSCC | SCC | 116 | Apoyar los Centros de Reclusion de Popayán en el mantenimiento y vigilancia de las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de libertad | Municipio de Popayán | Secretaria de Gobierno | Suministro | 15000000 | 32599528 |  |  | 47599528 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 90 | 120 | 160 |  |  | 23.8669
2.5.1.3. Programa 3: Gestión integral del Espacio público y la protección al consumidor. |  | Puntos críticos de espacios públicos recuperados y controlados | Operativos estratégicos de recuperación del espacio público realizadas | GSCC | EP |  | Realizar Operativos estratégicos de recuperación del espacio público | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | Prestación de servicios | 29925022 | 10926326 |  |  | 40851348 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 480 | 480 | 480 |  |  | 102.72
|  |  | Acciones estratégicas de Reubicación de vendedores ambulantes | GSCC | EP | 122 | Realizar Acciones estratégicas de Reubicación de vendedores ambulantes | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | Prestación de servicios | 20425674 |  |  |  | 20425674 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  |  | Campañas de sensibilización del buen uso del espacio público realizadas | GSCC | EP | 126 | Realizar Campañas de sensibilización del buen uso del espacio público | Centro histórico, Barrio Bolívar, Barrio La Esmeralda, Barrio Las Palmas y Bello Horizonte | Centro histórico, Barrio Bolívar, Barrio La Esmeralda, Barrio Las Palmas y Bello Horizonte | Prestación de servicios |  | 14978828 |  |  | 14978828 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  |  | Política pública de espacio público formulada | GSCC | EP | 131 | Formular la Politica publica de espacio publico | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | Prestación de servicios |  | SGP: 10000000; TOTAL: 10000000; CRONOGRAMA DE EJECUCION E: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION F: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 6 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  |  | Plan de acción de la Política pública de espacio público implementado | GSCC | EP | 125 | Implementar el plan de accion de la Política pública de espacio público | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | OFICINA DE ESPACIO PUBLICO | Prestación de servicios | 18595944 | TOTAL: 18595944; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION A: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION S: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION O: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION N: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION D: X | 6 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  | Proyectos de gestión institucional nacional para la protección al consumidor formulados | Operativos realizados para la vigilancia y control de empresas para la protección del consumidor | GSCC | PC |  | Realizar Operativos para la vigilancia y control de empresas para la protección del consumidor | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Prestación de servicios |  | 13617116 |  |  | 13617116 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  |  | Capacitaciones realizadas en vigilancia y control de los derechos de los consumidores | GSCC | PC |  | Realizar Capacitaciones en vigilancia y control de los derechos de los consumidores | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Prestación de servicios | 10893693 |  |  |  | 10893693 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
|  |  | Proyectos de gestión institucional nacional para la protección al consumidor formulados | GSCC | PC | 128 | Formular Proyectos de gestión institucional nacional para la protección al consumidor | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Oficina de Espacio Público y Protección al Consumidor | Prestación de servicios | 6808557 | TOTAL: 6808557; CRONOGRAMA DE EJECUCION M: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X; CRONOGRAMA DE EJECUCION J: X | 3 | 480 | 480 | 480 |  |  | 1.5
Note on L7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on Q7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on J8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on K8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on P8: campo formulado, NO BORRAR!

## BIM
NOMBRE | UNIDAD | LINEA BASE 2015 | META 2019 | RESPONSABLE | AVANCE PROGRAMADO EN PLAN INDICATIVO | % META DEL PDM | AVANCE REPORTADO A FECHA DE CORTE | AVANCE % META PROGRAMADA
Gestión para la legalización de predios realizada | Número | 37 | 37 | Secretaría de Educación-Secretaría General | 11 | 29.73% | 10 | 90.91%
NOMBRE | UNIDAD | LINEA BASE 2015 | META 2019 | RESPONSABLE | AVANCE PROGRAMADO EN PLAN INDICATIVO | % META DEL PDM | AVANCE REPORTADO A FECHA DE CORTE | AVANCE % META PROGRAMADA
Gestión de legalización de predios y entrega en comodato y arrendamientos realizada. | Número de predios | 23 (*) | 61 | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
NOMBRE | UNIDAD | LINEA BASE 2015 | META 2019 | RESPONSABLE | AVANCE PROGRAMADO EN PLAN INDICATIVO | % META DEL PDM | AVANCE REPORTADO A FECHA DE CORTE | AVANCE % META PROGRAMADA
Cesión de predios realizada a favor del Municipio de Popayán | Número de predios | 0 | 10 | Secretaría General | 3 | 30% | 1 | 33.33%
Inmuebles entregados en Comodato | Número de predios | 4 | 10 | Secretaría General | 3 | 30% | 3 | 100%
Inmuebles entregados en arrendamiento | Número de predios | 0 | 10 | Secretaría General | 3 | 30% | 1 | 33.33%
Predios legalizados a favor del Municipio de Popayán | Número de predios | 13 | 15 | Secretaría General | 5 | 33.33% | 2 | 40%
Inmuebles recuperados a favor del Municipio de Popayán | Número de predios | 4 | 8 | Secretaría General | 2 | 25% | 1 | 50%
Inmuebles titulados a favor del Municipio de Popayán | Número de predios | 2 | 4 | Secretaría General | 1 | 25% | 0.8 | 80%
Donación de predios realizada a favor del Municipio de Popayán | Número de predios | 0 | 4 | Secretaría General | 1 | 25% | 0.5 | 50%