## PLAN DE ACCION PROYECTO SIGAM (hidden)
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  | META(S) ESPERADA(S) | Un diagnóstico e inventario Ambiental Municipal actualizado. Formulación e implementación del 20% del Plan de Manejo Ambiental Municipal PMA 2012 – 2015, como principal instrumento de gestión ambiental. Ajustar y actualizar la Política Ambiental Municipal de acuerdo a las directrices Nacional y Departamental. Diseñar un Sistema de Información Ambiental que consolide la información de línea de base. Gestión y ejecución de 10 eventos de educación ambiental para concienciar y capacitar a 3.000 personas y celebración de dos ferias ambientales.
LINEA BASE | PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2011 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Un Perfil Ambiental Municipal actualizado y socializado ante el Comité Ambiental - SIGAM Un Plan de Manejo Ambiental Municipal actualizado y socializado ante el Comité Ambiental - SIGAM Documento de organización de mesas de trabajo para la actualización y ajuste al contenido de la Politica Ambiental Municipal, elaborado y aprobado por el Comité Ambiental Municipal - SIGAM Gestión de un convenio de cooperación que permita avanzar en la implementación del Sistema de Información Ambiental Municipal. Gestionar y realizar 4 eventos de educación ambiental: Dia de la bicicleta, Dia sin carros ni motos, Día del árbol, II Foro sobre Cambio Climático
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN |  |  | 10 | ACTIVIDADES | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20121800004047 | 41000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 13436339.5 | 4581786 | 2290893
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 32.77% | 43.95% | 49.53% | 49.53%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | No hay avances en las actividades descritas debido a que no se habia realizado el proceso de contratacion del profesional responsable del proyecto
|  |  |  | 2 BIMESTRE | No hay avances en las actividades descritas debido a que no se habia realizado el proceso de contratacion del profesional responsable del proyecto
|  |  |  | 3 BIMESTRE | Se da inicio al avance en las actividades antes descritas, a partir del 16 de mayo, luego de la contratacion del profesional asignado. En el mes de junio fue convocada la primera reunión de Comité Ambiental a la cual asistieron 6 de las 26 entidades y/o dependencias invitadas, razón por la cual se acordó remitir vía correo electrónico la información referente a los instrumentos con que actualmente cuenta el SIGAM y las actividades adelantadas durante el segundo semestre del año 2011. Con el fin de realizar la actualización del Perfil y Plan de Manejo Ambiental Municipal fue gestionado y suscrito el convenio de cooperación No. 381 entre el municipio de Popayán y el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Sur del Cauca |  |  |  |  | Debido a que los resultados de la primera convocatoria a reunión de Comité Ambiental SIGAM, no fueron satisfactorios, se acuerda llevar de manera personal los oficios de invitación a la próxima reunión con el fin de incrementar el número de asistentes y poder avanzar de manera significativa en las actividades de socialización y ajuste.
|  |  |  | 4 BIMESTRE | Durante este periodo fueron realizadas dos reuniones de Comité Ambiental SIGAM en las cuales se avanzó en la socialización de los instrumentos de gestión ambiental y la solicitud de revisión del Acuerdo 45 de 2007 por el cual se crea el SIGAM para el municipio de Popayán. Es importate mencionar que en estas reuniones se registro una mayor afluencia de convocados, sin embargo, aún no se ha logrado obtener el compromiso y participación de los diferentes entes responsables del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. En relación a los eventos de educación ambiental, fue organizada y realizada la jornada Popayán en Bici como estrategia de fomento al uso de la bicicleta en la ciudad. |  |  |  |  | Solicitar un espacio en Concejo de Gobierno con el fin de socializar el SIGAM con los secretarios y jefes de la actual Administración Municipal
|  |  |  | 5 BIMESTRE | El 11 de septiembre fue realizada la cuarta reunión de Comité Ambiental SIGAM, en la cual los representantes de la academia manifestaron su inconformidad al apreciar durante tres años consecutivos la falta de compromiso de la Administración Municipal con el funcionamiento del SIGAM. Situación altamente preocupante teniendo en cuenta la necesidad de atender los diferentes escenarios de gestión ambiental que permitan brindar un entorno óptimo a los habitantes del municipio. En esta reunón la Dra Monica Ruales, Jefe UMATA, adquirió el compromiso de socializar el SIGAM en reunión de Concejo de Gobierno con el fin de lograr su reconocimiento por parte de los secretarios y jefes de dependencias. Compromiso planteado en el periodo anterior y al cual no fue posible dar cumplimiento debido a las agendas desarrolladas en estos concejos. En relación a los eventos de educación ambiental, fue organizado y realizado el Dia sin carro y sin moto (septiembre 20 de 2012) |  |  |  |  | Solicitar un espacio en Concejo de Gobierno con el fin de socializar el SIGAM con los secretarios y jefes de la actual Administración Municipal
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Acuerdo 045 de 2007 por el cual se crea el SIGAM en proceso de implementación
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Apoyar la gestión e implementación del proyecto de acuerdo que solicita la modificación del Acuerdo 045 de 2007 por el cual se crea el SIGAM, con el fin de actualizar y ajustar sus disposiciones a las condiciones actuales de la Administración Municipal en cuanto a las dependencias que la integran y sus responsabilidades en materia de Gestión Ambiental Municipal. | 5 | Reunión SIGAM | Actas de Reunión SIGAM |  | 24853664
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Actas de Reunión SIGAM
Porcentaje programado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Reuniones de Comité Ambiental SIGAM | [12 empty] | 7 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 2. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Implementación del 20% del Plan de Manejo Ambiental Municipal PMA 2012 – 2015, como principal instrumento de gestión ambiental
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Consolidar semestralmente una matriz de seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal PMA 2012 – 2015
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Apoyar la socialización, gestión y seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal | 2 | Informe de seguimento | % de ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal |  | 1000000
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Informe de seguimento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal
Porcentaje programado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES S; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 3. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Aplicación de la estrategia del comparendo ambiental municipal.
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Acuerdo 032 de 2009 - Comparendo Ambiental - en proceso de implementación
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Apoyar la implementación del proyecto de acuerdo que modifica el Acuerdo 032 de 2009 por medio del cual se modifica el Comparendo Ambiental en el Municipio de Popayán “Popayán es tu casa, Mantenla Limpia”. | 2 | Informe semestral | Informes semestrales de control y vigilancia a la aplicación del comparendo ambiental |  | 200000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Informes semestrales de control y vigilancia a la aplicación del comparendo ambienta
Porcentaje programado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Elaboración de informes semestrales de control y vigilancia a la aplicación del comparendo ambiental | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 4. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Ajustar y actualizar la Política Ambiental Municipal de acuerdo a las directrices Nacional y Departamental.
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Primera fase del proceso de ajuste y actualización de la Política Ambiental Municipal en ejecución
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Apoyar la ejecución de la primera fase del proceso de ajuste y actualización de la Política Ambiental Municipal, como el instrumento que define los objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para adelantar la Gestión Ambiental Municipal. | 4 | Reuniones | % de avance en el proceso de ajuste y actualización de la Política Ambiental Municipal
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
% de avance en el proceso de ajuste y actualización de la Política Ambiental Municipal
Porcentaje programado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Socialización y concertación del documento de organización de mesas de trabajo para la actualización y ajuste al contenido de la Politica Ambiental Municipal | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Conformación y puesta en marcha de las mesas de trabajo | [12 empty] | 8 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 5. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2012 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Diseñar un Sistema de Información Ambiental que consolide la información de línea de base
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | GEjecución de la primera fase del Plan de Monitoreo Ambiental para el Municipio de Popayán.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Gestión de un convenio de cooperación y coordinación interinstitucional para la ejecución de la primera fase del Plan de Monitoreo Ambiental para el Municipio de Popayán | 50 | Porcentaje | % de ejecución de la primera fase del Plan de Monitoreo Ambiental para el Municipio de Popayán. |  | 20000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
% de ejecución de la primera fase del Plan de Monitoreo Ambiental para el Municipio de Popayán.
Porcentaje programado | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Acercamiento interinstitucional y gestiones para suscribir un convenio de cooperación | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización del convenio de cooperación | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Ejecución del convenio de cooperación | [12 empty] | 9 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 6. SIGAM 2012 - OAP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2013 |  | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 2. FUENTES DE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | IImplementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntrica con servicios cercanos al ciudadano.
SECTOR | 2.7 SECTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | POLITICA SECTORIAL | Haremos de la gestión integral del riesgo un instrumento de desarrollo que contribuya a mejorar las condiciones actuales de seguridad de la población payanesa frente a la ocurrencia futura de posibles desastres
PROGRAMA | 2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM |  | OBJETIVO | Consolidar el Sistema General de Gestión Ambiental del municipio de Popayán.
SUBPROGRAMA | 2.7.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROVEER UN ENTORNO AMBIENTAL ÓPTIMO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. |  | META(S) ESPERADA(S) | Gestión y ejecución de 10 eventos de educación ambiental para concienciar y capacitar a 3.000 personas y celebración de dos ferias ambientales.
LINEA BASE | PROYECTO IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) DE POPAYÁN 2012 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | Gestionar y realizar 4 eventos de educación ambiental: Dia de la bicicleta, Dia sin carros ni motos, Día del Medio Ambiente, Dia de la Tierra
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN |  | Gestión de convenios y coordinación interinstitucional para la realización de campañas/eventos de educación ambiental y cultura ciudadana | 4 | Eventos de educación ambiental | Porcentaje de avance en la gestión y ejecución del convenio de cooperación |  | 10000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Número de eventos de educación ambiental realizados
Número de eventos programados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Acercamiento interinstitucional y gestiones para suscribir un convenio de cooperación | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES F to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M
Elaboración y legalización del convenio de cooperación | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES M to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A
Ejecución del convenio de cooperación | [12 empty] | 9 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Hoja1 (hidden)
| PROYECTO | AGROPECUARIO | AMBIENTAL | RESPONSABLE | FECHA
| CAFÉ | Elaborar el formato de selección de beneficiarios |  | NATALIA - ALEIDA - JORGE | VIERNES 26 OCTUBRE
Formato de entrega de insumos
|  | Convenio CAFICAUCA |  | PAULA ERAZO | VIERNES 26 OCTUBRE
| GANADERÍA | Elaborar el formato de selección de beneficiarios |  | DIANA - MARCELA - MAURICIO - LIBARDO | VIERNES 26 OCTUBRE
Formato de entrega de insumos
|  | Convenio MARCO |  | DIANA - PAULA
| FORMATOS | Formato resumen ejecutivo informe mensual |  | NATALIA | VIERNES 26 OCTUBRE
|  | Formato informe mensual convenios |  | DRA. MÓNICA RUALES
Planes de acción proyectos
| CAÑA | Informe Final
HORTALIZAS
Informe Final
REUNIÓN DE COORDINACIÓN 23-10-12
1 | Actas de reunión se deben entregar los viernes. Convenios
2 | Programacion reuniones del mes (MAFE)
3 | Capacitacion a los nuevos
4 | FERIA: invitar a la primera dama del municipio y el departamento. Las reinas.
5 | Enviar oficio a Yolima solicitar comité

## Eficiencia (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Versión 1
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | #REF! |  | UNIDAD EJECUTORA | #REF!
DIMENSIÓN | #REF! |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | #REF!
SECTOR | #REF! |  | OBJETIVO SECTORIAL | #REF!
PROGRAMA | #REF! |  | RESULTADOS ESPERADOS | #REF!
SUBPROGRAMA | #REF! |  | PRODUCTOS ESPERADOS | #REF!
LINEA BASE | #REF! | META RESULTADO ESPERADO |  | #REF!
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DEL PROYECTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 2 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 3 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 4 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 5 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 6 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on B27: Se obtiene de la resta de la meta del año con la línea base (CRECIENTE)
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula