## 1.4.1.1.A OPTI RED ACUEDUC SETP
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.1. OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SEPT. |  | META(S) ESPERADA(S) | 26.232 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO OPTIMIZADOS, PRIMERA ETAPA 34.679 METROS LINEALES DE ACUEDUCTO OPTIMIZADOS, PRIMERA ETAPA
LINEA BASE | 21.532 ml |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | OPTIMIZACION DE 1950 ML. DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SETP.
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
OPTIMIZACION DE 1950 ML. DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SETP. | 8.254% | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO TRAMOS A INTERVENIR SETP | 1950 | ML | ML OPTIMIZADOS EJECUTADOS/ML OPTIMIZACION PROGRAMADOS | Contrato de obra adicional FINDETER - AAPSA | 1556000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML OPTIMIZACION EJECUTADOS
ML OPTIMIZACION PROGRAMADOS | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Ejecución de obras | [12 empty] | 6 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J
0
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.2.B EMISOR FINAL SUROCCID
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1..2. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS |  | META(S) ESPERADA(S) | A. CONSTRUCCION INTERCEPTOR DERECHO RIO EJIDO (TRAMO I Y II 2.584ML) B. CONEXIÓN COLECTORES SECUNDARIOS INTERCEPTOR RIO CAUCA II (3.641ML) C. CONSTRUCCION INTERCEPTOR IZQUIERDO QUEBRADA PUBUS (1.000ML) D. CONSTRUCCION EMISOR FINAL SUR-OCCIDENTE (TRAMO III 1.106ML, TRAMO IV 1.000ML) E. CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
LINEA BASE | Proyecto nuevo |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | CONSTRUCCION 200 ml DEL TRAMO III EMISOR FINAL SUROCCIDENTE
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
CONSTRUCCION 200 ml DEL TRAMO III EMISOR FINAL SUROCCIDENTE | 2.652% | INTERCEPTOR CAUCA SECTOR I, TRAMO TERMINADO | 200 | ML | ML DE INTERCEPTOR CONSTRUIDO | Contrato a celebrarse en el II trimestre año 2016 con recursos propios, una vez servidumbres | 500000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML. INTERCEPTOR CONSTRUIDO
ML. INTERCEPTOR PROGRAMADO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
0
Contratación y ejecución de obras | [12 empty] | 7 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES J to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.2.A PTAR I ETAPA
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1..2. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS |  | META(S) ESPERADA(S) | A. CONSTRUCCION INTERCEPTOR DERECHO RIO EJIDO (TRAMO I Y II 2.584ML) B. CONEXIÓN COLECTORES SECUNDARIOS INTERCEPTOR RIO CAUCA II (3.641ML) C. CONSTRUCCION INTERCEPTOR IZQUIERDO QUEBRADA PUBUS (1.000ML) D. CONSTRUCCION EMISOR FINAL SUR-OCCIDENTE (TRAMO III 1.106ML, TRAMO IV 1.000ML) E. CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
LINEA BASE | Proyecto nuevo |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) | 42.61% | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) | 100 | % | ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS | Obra Civil PAF-ATF-O-146-2015. Interventoria PAF-ATF-I-065-2015 | 8031813830 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Ejecución de trabajos | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.2.C COLECT RIO EJIDO
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.2. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS |  | META(S) ESPERADA(S) | A. CONSTRUCCION INTERCEPTOR DERECHO RIO EJIDO (TRAMO I Y II 2.584ML) B. CONEXIÓN COLECTORES SECUNDARIOS INTERCEPTOR RIO CAUCA II (3.641ML) C. CONSTRUCCION INTERCEPTOR IZQUIERDO QUEBRADA PUBUS (1.000ML) D. CONSTRUCCION EMISOR FINAL SUR-OCCIDENTE (TRAMO III 1.106ML, TRAMO IV 1.000ML) E. CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
LINEA BASE | 300 ML |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | CONSTRUCCION COLECTOR MARGINAL DERECHO RIO EJIDO TRAMO I
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
CONSTRUCCION COLECTOR MARGINAL DERECHO RIO EJIDO TRAMO I | 9.283% | CONSTRUCCION TRAMO I TERMINADO | 1700 | ML | ML DE COLECTOR CONSTRUIDO/ML DE COLECTOR PROGRAMADO | Proyecto viabilizado por EMCASERVICIOS para obtención de recursos PDA CAUCA. Con recursos propios | 1750000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML CONSTRUIDOS
ML PROGRAMADOS | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Contratación y Ejecución de obras | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula
Note on I20: MI PC: 035-2012 $144699750 036-2012 $88546445 $3850000 estudio de suelos un tramo

## 1.4.1.3.A REPO RED ALCA
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.3. AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO |  | META(S) ESPERADA(S) | .- REPOSICION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL .- AMPLIACION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
LINEA BASE | 329563 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 5500 ML DE REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
5500 ML DE REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 12.94% | REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN TRAMOS OBSOLETOS | 5500 | ML | ML DE REDES DE ALCANTARILLADO REPUESTAS/ML DE REDES DE ALCANTARILLADO A REPONER | AAPSA- Contratos a celebrar durante el año 2016 con recursos propios de la Empresa. | 2440000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML DE REDES DE ALCANTARILLADO REPUESTAS
ML DE REDES DE ALCANTARILLADO PROGRAMADAS | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CONTRATACION Y EJECUCION REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.3. AMP RED ALCA
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.3. AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO |  | META(S) ESPERADA(S) | .- REPOSICION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL .- AMPLIACION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
LINEA BASE | 329563 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 3.501% | REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES QUE NO CUENTAN AUN CON LAS REDES | 500 | ML | ML DE REDES DE ALCANTARILLADO AMPLIADAS/ML DE REDES DE ALCANTARILLADO A AMPLIAR | AAPSA- Contratos a celebrar durante el año 2016 con recursos propios de la Empresa. | 660000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML REDES ALCANTARILLADO AMPLIADAS
ML REDES ALCANTARILLADO A AMPLIAR | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CONTRATACION Y EJECUCION AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.3.C REPO RED ACUE
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.3. AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO |  | META(S) ESPERADA(S) | .- REPOSICION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL .- AMPLIACION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
LINEA BASE | 464315 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 5.000 ML DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
5.000 ML DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO | 14.08% | REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO DESDE 3" HASTA 10" EN DIFERENTES SECTORES DONDE LAS REDES SON OBSOLETAS | 5000 | ML | ML DE REDES DE ACUEDUCTO REPUESTAS/ML LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO A REPONER | AAPSA- Contratos a celebrar durante el año 2017 con recursos propios de la Empresa. | 2654958885 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML REPUESTOS
ML PROGRAMADOS | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CONTRATACION Y EJECUCION REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.3.D AMP RED ACUE
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.3. AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO |  | META(S) ESPERADA(S) | .- REPOSICION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL .- AMPLIACION DE REDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
LINEA BASE | 464315 |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO | 3.032% | AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO DESDE 3" HASTA 8" EN DIFERENTES SECTORES QUE AUN NO CUENTAN CON LAS REDES | 500 | ML | ML DE REDES DE ALUEDUCTO AMPLIADAS/ML DE REDES DE ACUEDUCTO A AMPLIAR | AAPSA- Contratos a celebrar durante el año 2016 con recursos propios de la Empresa. | 571578000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML CONSTRUIDOS
ML PROGRAMADOS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 0 |  |  |  | 0
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CONTRATACION Y EJECUCION AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO | [12 empty] | 12 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES D
0
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## 1.4.1.5. ACU VER NOR Y SUR OCCI
| ALCALDIA DE POPAYÁN | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | Versión: 2
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | 2017 |  | UNIDAD EJECUTORA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO | 1. HUMANO E INCLUSION SOCIAL |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | MEJORAR PROGRESIVAMENTE LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE POPAYÁN, POSIBILITANDO CON ELLO LA OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, LA GENERACIÓN DE EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN PROGRESIVO CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.
SECTOR | 1.4. SERVICIOS PUBLICOS |  | POLITICA SECTORIAL | GARANTIZAREMOS LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y LA AMPLIACION DE SU COBERTURA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
PROGRAMA | 1.4.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL |  | OBJETIVO | GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAR SU COBERTURA, ARTICULADO A LOS LINEAMIENTO DEL PROGRAMA "AGUA PARA LA PROSPERIDAD" CON EL CUAL SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL PAIS"
SUBPROGRAMA | 1.4.1.5. ACUEDUCTO VEREDAS DEL NORTE Y SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO |  | META(S) ESPERADA(S) | 148Km DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAS DEL NORTE Y SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN
LINEA BASE | 94.119 ML |  | META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA: | 15000 ML DE REDES DE ACUEDUCTO INSTALADAS, CONTINUACION FASE II
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
CONSTRUCCION ACUEDCUTO VEREDAS DEL NORTE Y SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 3.644% | INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION | 15000 | ML | ML DE REDES INSTALADAS/ML DE REDES PROGRAMADAS | Contrato de obra civil N° 032 DE 2014. Contrato de consultoría N° 033 de 2014 | 687000000 | 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
ML DE REDES INSTALADAS
ML DE REDES PROGRAMADAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Continuación Instalación de las redes de distribución, seguna fase | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O
0
0
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Eficiencia (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | F - DPE - 190 - 03
| PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Versión 1
Página 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN (AÑO) | #REF! |  | UNIDAD EJECUTORA | #REF!
DIMENSIÓN | #REF! |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | #REF!
SECTOR | #REF! |  | OBJETIVO SECTORIAL | #REF!
PROGRAMA | #REF! |  | RESULTADOS ESPERADOS | #REF!
SUBPROGRAMA | #REF! |  | PRODUCTOS ESPERADOS | #REF!
LINEA BASE | #REF! | META RESULTADO ESPERADO |  | #REF!
DATOS GENERALES
NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS | PONDERADO | METAS |  |  |  | No. CONTRATO CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO (CRP) | Creciente / Decreciente
|  | DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DEL PROYECTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DEL INDICADOR | [7 empty] | 1 Si es creciente
2 Si es decreciente
MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTO
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRÁFICO |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | ACCIONES DE MEJORA
|  |  |  | 1 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 2 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 3 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 4 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 5 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 6 BIMESTRE | #REF! |  |  |  |  | #REF!
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | TIEMPO TOTAL PROGRAMADO (MESES)
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B18: CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS
Note on B27: Se obtiene de la resta de la meta del año con la línea base (CRECIENTE)
Note on C18: Esta casilla es diligenciada por Planeación.
Note on D19: Registrar que se pretende lograr
Note on E19: Defina en números hasta donde se pretende llegar
Note on F19: ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,
Note on G19: registre la fórmula

## Hoja1
| DESCRIPCION | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PONDERADO | PONDERADO CRITERIO AAPSA | PRESUPUESTO EJECUTADO | META EJECUTADA | META PROGRAMADA
1 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) | 8031813830 | 42.61% |  | 0 | 0
2 | OPTIMIZACION DE 1950 ML. DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SETP. | 1556000000 | 8.254% |  | 0 | 0
3 | CONSTRUCCION 200 ml DEL TRAMO III EMISOR FINAL SUROCCIDENTE | 500000000 | 2.652% |  | 0 | 0
4 | CONSTRUCCION COLECTOR MARGINAL DERECHO RIO EJIDO TRAMO I | 1750000000 | 9.283% |  | 0 | 0
5 | 5500 ML DE REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 2440000000 | 12.94% |  | 0 | 0
6 | 500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 660000000 | 3.501% |  | 0 | 0
7 | 5.000 ML DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO | 2654958885 | 14.08% |  | 0 | 0
8 | 500 ML DE AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO | 571578000 | 3.032% |  | 0 | 0
9 | VEREDAL | 687000000 | 3.644% |  | 0 | 0
|  | 18851350715 | 100% | 0% | 0
0%