## CULTURA CIUDADANA MPIO POPAYAN
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2018 CULTURA CIUDADANA EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 17-9-19-001-02023 | Ciudadanos sensibilizados en educación vial para la movilidad segura en Instituciones educativas e infractores multados dentro de las campañas | Cobertura de las Campañas de promoción de uso de la bicicleta, realizadas en instituciones de educación pública. | Gestión Eficiente de la Movilidad y el Transporte | Cultura Ciudadana en las Vias | 1 | Campañas de prevención, seguridad víal, buen uso de la bicicleta y cultura ciudadana y ambiental. | Jorge Urrutia, Sandra Solarte, Luisa Fernanda Orozco,Everney Urbano, Oscar Muñoz Escobar, Hans Bernardo Vallejo, Jheyson Rodrigo Ordoñez Viejo, Gisselle Magali Diago, Diomedes Fernando Topa Viejo, Camilo Andrés Gonzalez, Rubiela Guzman, Manuel Fernando Navia, Jhon Andrey Muñoz, Rita Yurani Maca, Jhon López, Yeison Palta, Fabian Andrés Erazo, Esperanza Rodriguez, Wilman Alberto Maya, Eduardo Bonilla, Diafanor Dimey Cubillos, Luzceli Muñoz Cerón, Jose Javier Riascos Riascos, YuriKatherine Gómez Capote, Jose Alfredo Ortega y Diego Medina | Prestacion de Servicios | 265955514 | TOTAL: 265955514
[6 empty] | 2 | Campañas de control rutinario a vehículos. | Jorge Urrutia y Everney Urbano | Prestacion de Servicios | 30000000 | TOTAL: 30000000
|  |  | Cobertura de Campañas educativas de movilidad segura implementadas en instituciones de educación pública. |  |  | 3 | Jornadas educativas en articulación con empresas públicas y privadas para la sensibilización de conductores e infractores. | Jorge Urrutia, Sandra Solarte, Luisa Fernanda Orozco y Everney Urbano | Prestacion de Servicios | 10000000 | TOTAL: 10000000
[6 empty] | 4 | Cobertura de Campañas educativas de movilidad segura implementadas en instituciones de educación pública | Jorge Urrutia, Sandra Solarte, Luisa Fernanda Orozco y Everney Urbano | Prestacion de Servicios | 17022243 | TOTAL: 17022243
|  |  | Mantener la estrategia de educación a conductores por medio de comparendos educativos. |  |  | 5 | Mantener el plan de capacitación hacia una Movilidad Segura orientados a los infractores multados dentro de las campañas | Jorge Urrutia, Sandra Solarte, Luisa Fernanda Orozco y Everney Urbano | Prestacion de Servicios | 17022243 | TOTAL: 17022243
6
|  |  | Mantener el plan de capacitación hacia una Movilidad Segura orientados a los infractores multados dentro de las campañas. |  |  | 7
8
|  |  | Fortalecimiento de las Campañas anuales de control rutinario del certificado de revisión técnico mecánico del parque automotor implementadas. |  |  | 9
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2018 IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD POPAYAN | 17-9-19-001-02021 | Viajes en la partición modal de la ciudad que se realizan en bicicleta | Fortalecimiento de las acciones de articulación de la mesa de la bicicleta | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Fortalecimiento institucional para la recuperación de cartera de la secretaría de tránsito, a fin de implementar el plan maestro de movilidad. | Bibiana bravo, Sandra Balcazar, Lina Muñoz, Diego López, Ervin Senin Chacón Flor, Ana Catalina Cardenas y Jorge Luis Muñoz | Prestacion de Servicios y Carrera Administrativa | 111896768 | TOTAL: 111896768
[6 empty] | 2 | Fortalecimiento institucional para apoyo de las actividades logisticas de los programas de la secretaria de tránsito en base al plan maestro de movilidad. | Diana Isabel Perdomo, Gisselle Vasquez, Nilguen Diaz, Victor Rojas, Guillermo Burgos, Jhony Angelo Bados Thaimal, Hugo Esteban Muñoz, Juan David Becerra, Jorge Urrutia, Everney Burbano, Jose Vicente Quiñones, Sandra Escobar, Oscar Muñoz Escobar, Hans BernardoVallejo, Jheyson Rodrigo Ordoñez Viejo, Gisselle Magali Diago, Diomedes Fernando Topa Viejo, Camilo Andrés González, Rubiela Guzman, Manuel Fernando Navia, Jhon Andrey Muñoz, Rita Yurani Maca, Jhon López, Yeison Palta, Fabian Andrés Erazo, Esperanza Rodriguez, Wilman Alberto Maya, Eduardo Bonilla, Diafanor Cubillos, Luzceli Muñoz Ceron, Jose Javier Riascos Riascos, YuriKatherine Gomez Capote, Jose Alfredo Ortega, Diego Medina (Bicicletas), Sandra Solarte, Diana Raquel Gaviri, Nestor Ardila, Alejandro Jurado, Paola Gonzalez, Bibiana Guzman, Cristian Camilo Vallejo, Sandra abadía, Blanca Ordoñez, Alexis Muñoz, Sofía NErvaez, Shirley Muñoz Bolaños, Jose Berrio, Carolina Muñoz Olave, Diana Cecilia Bolaños, , Conductor pendiente, Diana Guerrero, Elizabeth Fernandez | Prestacion de Servicios, Carrera Administrativa y Provisionalidad | 1005000000 | TOTAL: 1005000000
|  | Tiempo promedio (en minutos) de viaje en la ciudad de Popayán, en todos los modos. | Plan de regulación e implementación de acciones para el uso de la bicicleta realizado |  |  | 3 | Fortalecimiento institucional para la adquisición de elementos de la secretaría de tránsito, compra de especies venales a fin de que el ciudadano porte los documentos legales que lo acrediten como conductor y/o dueño de un vehículo según el plan maestro de movilidad. | Willian Sanchez, Sandra Abadía, Blanca Ordoñez, Diana Cecilia Bolaños, Camilo Vallejo, Alexis Muñoz | Prestacion de Servicios, Carrera Administrativa y Provisionalidad | 100000000 | TOTAL: 100000000
[6 empty] | 4 | Generar espacios para peatones de acuerdo a la implementación de acciones para la movilidad no motorizada. | Jorge Urrutia y Brian Llanten | Prestacion de Servicios | 30000000 | TOTAL: 30000000
|  |  | Implementación del Plan Maestro de movilidad |  |  | 5 | Establecer el día de no carro o día de la bicicleta como acción para la movilidad no motorizada. | Jorge Urrutia y Brian Llanten | Prestacion de Servicios | 5000000 | TOTAL: 5000000
[6 empty] | 6 | Ejecutar el proyecto de bicicletas publicas para Popayán dentro del plan de regulación e implementación de acciones para el uso de la bicicleta | Jorge Urrutia y Brian Llanten | Prestacion de Servicios | 40000000 | TOTAL: 40000000
|  |  | Acciones ejecutadas para la movilidad no motorizada |  |  | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## MODERNIZACION
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2018 MODERNIZACIÓN PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN | 18-9-19-001-02020 | Acciones de prevención, regulación y control que garantizan la fluidez del tránsito. | Plan de identificación, implementación y delimitación de zonas de parqueo transitorio elaborado. (Zonas amarillas, zonas azules). | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Optimización y reprogramación de la Red semafórica de acuerdo a las condiciones de tránsito y a factores de temporalidad | Sandra Abadía, Blanca Ordoñez, Diana Cecilia Bolaños, Camilo Vallejo, Alexis Muñoz | Procesos de selección abreviada o mínima cuantía | 62345998 | TOTAL: 62345998
|  |  | Red Semafórica de la ciudad mantenida en buen estado. |  |  | 2 | Manutención de señalización horizontal, vertical y elevada | Sandra Abadía, Blanca Ordoñez, Diana Cecilia Bolaños, Camilo Vallejo, Alexis Muñoz | Procesos de selección abreviada o mínima cuantía | 550000000 | TOTAL: 550000000
|  |  | Señalización horizontal, vertical y elevada mantenida en buen estado. |  |  | 3 | Plan para el seguimiento y control a empresas del servicio público terrestre automotor y escolar legalmente contituidas | Jorge Urrutia | Prestacion de Servicios | 50000000 | TOTAL: 50000000
|  |  | Capacidad operativa y tecnológica aumentada para un eficiente control en las vías. |  |  | 4 | Acciones para sustitución de vehículos de Tracción Animal: Capacitación a conductores e implementaqción de micro chips para la identificación de los semovientes | Jorge Urrutia | Prestacion de Servicios | 20000000 | TOTAL: 20000000
|  |  | Acciones realizadas para la implementación de sistemas de fotodetecciones de violación de las normas de transito. |  |  | 5 | Implemetación de estrategías y convenios para el control del tránsito y seguridad víal del municipio. | Sandra Abadía, Blanca Ordoñez, Diana Cecilia Bolaños, Camilo Vallejo, Alexis Muñoz | Convenios | 395000000 | TOTAL: 395000000
|  |  | Plan para el seguimiento y control a empresas del servicio público terrestre automotor y escolar legalmenteconstituidas. |  |  | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Acciones de regulación y control ejecutadas para vehículos de tracción animal. |  |  | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Acciones que conlleven a realizar el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. |  |  | 8 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## SEGURIDAD VIAL
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2018 SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 18-9-19-001-02024 | Mortalidad por accidentes de tránsito disminuida - Víctimas fatales por cada 100.000 habitantes.(*) Tasa Fuente: Policía Seccional de Tránsito Año - 2015 | Intersecciones con pasos peatonales seguros. | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Estudio de ingeniería, movilidad y tránsito realizados que permitan evaluar el comportamiento del tránsito en general con el fin de proyectar soluciones en los puntos críticos de accidentalidad; y estudios de oferta y demanda por incremento de transporte público | Diana Raquel Gaviria, Alejandro Jurado, Paola Guzman, Diego Alexandre Arango Diaz | Prestacion de Servicios | 150000000 | TOTAL: 150000000
[6 empty] | 2 | Intersecciones con pasos peatonales seguros, implementación de soluciones proyectadas en los estudios de tránsito. | Diana Raquel Gaviria, Alejandro Jurado, Paola Guzman, Diego Alexandre Arango Diaz, Sandra Abadía, Blanca Ordoñez, Diana Cecilia Bolaños, Camilo Vallejo, Alexis Muñoz | Prestacion de Servicios y Carrera Administrativa | 91284671 | TOTAL: 91284671
|  |  | Estudio de ingeniería, movilidad y transito realizados |  |  | 3 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | TOTAL: 0
|  |  | Gestión e Implementación de convenios pararealizar accionesde seguridad vial enpuntos"críticos"de" accidentalidad" |  |  | 5 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 6 |  |  |  |  | TOTAL: 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | TOTAL: 0
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## AGENCIA
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:
VIGENCIA PLAN DE ACCION: |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  |  |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL GESTION DE CONVENIOS PARA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 17-9-19-001-01919 | Mortalidad por accidentes de tránsito disminuida - Víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. |  | Gestión de Movilidad | Tránsito y Seguridad Víal y Transporte | 1 | Comportamiento Humano, campañas educativas y de sensibilización | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 620000000 | TOTAL: 620000000
[6 empty] | 2 | Implementación de estrategia de comunicación con lineamientos Nacionales en materia de Seguridad Vial y pactos empresariales | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 46573494 | TOTAL: 46573494
[6 empty] | 3 | Elaboración y entrega de elementos de visibilidad para actores viales vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 11860000 | TOTAL: 11860000
[6 empty] | 4 | Vigilancia y control en los puntos críticos de accidentalidad | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 75684720 | TOTAL: 75684720
[6 empty] | 5 | Funcionamiento operativo de la Unidad de Movilidad Segura( UMS) de la ciudad de Popayán | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 11869768 | TOTAL: 11869768
[6 empty] | 6 | Señalización vertical y horizontal en los siete puntos críticos de accidentalidad | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 780151187 | TOTAL: 780151187
[6 empty] | 7 | Implementación de medidas de carácter temporal para segregar y proteger a los ciclistas y peatones | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 36860831 | TOTAL: 36860831
[6 empty] | 8 | Conformación e implementación de la Unidad de Movilidad Segura requerida para el funcionamiento técnico del proyecto | Ruben Caicedo Celis Unidad de Movilidad Segura Agencia Nacional de Seguridad Víal | Prestacion de Servicios | 45000000 | TOTAL: 45000000
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!