## PLAN DE TRABAJO INDICE TRANSPAR
Plan de Trabajo Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015
| Nombre del sujeto obligado: |  |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
| Identificación del sujeto obligado: |  |  | 891580006
| Fecha revisión página web: |  |  | 02/28/2021
PLAN DE TRABAJO REQUERIMEINTO PROCURADURIA INDICE DE TRANSPARENCIA ACTIVA | [5 empty] | TIEMPO ESTIMADO |  |  | 10. CUMPLIMIENTO |  | 11. Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación del Plan
1. Titulo de la Categoría a Crear AREA DE SISTEMAS | 2. Titulo dela Subcategoría a Crear AREA DE SISTEMAS | 3. Micrositios a Crear AREA DE SISTEMAS | 4. Depedencia Responsable de adelantar la Tarea | 5.Tareas a Realizar por Unidad Adminsitrativa | 6. Explicación de la Informacion a Publicar | 7. Fecha de Incio de la Tarea | 8. Fecha Entrega de la Tarea | 9. Tiempo en Semanas | Sí | No
BOTON DE TRANSPARENCIA | 1.1. Sección particular | a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. | AREA DE SISTEMAS | Crear el Boton de Transparencia en la pagina principal popayan.gov.co En un lugar mas visible de la entidad | Botón de Transparencia. | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 2.5714
|  |  | AREA DE SISTEMAS | Crear las siguente Estructura dentro del BOTON DE TRANSPARENCIA de la Pagina WEB. Las siguientes categorias 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.2. Información de interés.3. Estructura Orgánica y Talento Humano.4. Normatividad.5. Presupuesto.6. Planeación. 7. Control. 8. Contratación. 9. Trámites y servicios. 10. Instrumentos de gestión de información pública. 11. Transparencia Pasiva. 12. Criterio Diferencial de Accesibilidad. 13. Protección de Datos Personales. | Categorias del BOTON DE TRANSPARENCIA. | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 2.5714
|  |  | AREA DE SISTEMAS | Crear las siguientes SUBCATEGORIAS dentro de las CATREGORIAS del BOTON DE TRANSPARENCIA: 1.1. Sección particular1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano 1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales 1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales 2.1. Datos abiertos2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones 2.3. Convocatorias 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes 2.5. Glosario 2.6. Noticias 2.7. Calendario de actividades 2.8. Información para niñas, niños y adolescentes. 2.9. Información adicional 3.1. Misión y visión 3.2. Funciones y deberes 3.3. Procesos y procedimientos 3.4. Organigrama 3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. 3.6. Directorio de entidades 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 3.8. Ofertas de empleo 4.2. Sujetos obligados del orden territorial 4.3. Otros sujetos obligados 5.1. Presupuesto general asignado 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual 5.3. Estados financieros 6.1. Políticas, lineamientos y manuales 6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público.6.3. Programas y proyectos en ejecución. 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño. 6.5. Participación en la formulación de políticas. 6.6. Informes de empalme 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría 7.2. Reportes de control interno 7.3. Planes de Mejoramiento 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión 7.5. Información para población vulnerable 7.6. Defensa judicial 8.1. Publicación de la información contractual 8.2. Publicación de la ejecución de contratos 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras 8.4. Plan Anual de Adquisiciones 9.1. Trámites y servicios 10.1. Información Mínima 10.2. Registro de Activos de Información 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada 10.4. Esquema de Publicación de Información 10.5. Programa de Gestión Documental 10.6. Tablas de Retención Documental 10.7. Registro de publicaciones 10.8. Costos de reproducción 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información 11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública 11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. 12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales. | Subcategorias dentro de cada categoria dentro del BOTON DE TRANSPARENCIA. | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 3 |  |  |  | 0
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado. | 1.1. Mecanismos para la Atención al Ciudadano | 1.2.1 Link para Publicar Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad (sedes) | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO | Organizar en un matriz la siguiente Informacion de la entidad : Puntos de atención al ciudadano. Mínimo el teléfono fijo con indicativo.Correo electrónico institucional. Dirección de correspondencia. a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva). c. Correo electrónico institucional. d. Correo físico o postal. | Puntos de atención al ciudadano. | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 3
|  | 1.2.2 Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRSD | AREA DE SISTEMAS | Crear dentro de la Subcategoria un enlace con el Nombre de Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se eencuetra publicado en la pagina Principal de la entidad.
| 1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público |  | AREA DE SISTEMAS ATENCION AL CIUDADANO | Organizar la informacion en un matriz con la siguiente informacion de la entidad Dirección de la sede principal de la Alcaldia Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación). Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos. | Dirección de la sede principal de la Alcaldia | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 1.3. Correo electrónico para Notificaciones judiciales |  | OFICINA ASESORA JURIDICA AREA DE SISTEMAS- AREA DE PRENSA | Crear un enlace para acceder al correo de notificaciones Judiciales de la entidad, el cual tambien debe estar Disponible en el pie de página de la Portal principal.c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. Habilitar el correo de notificaciones Judiciales el acuse de recibido al remitente de forma automática. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 14.1 Politicas de Seguridad de la Informacion | AREA DE SISTEMAS | Publicar informacion sobre politicas de seguridad de la informacion y proteccion de datos personales de la entidadad, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web,Crear un enlace a para consultar Bases de datos con datos personales registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio | Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 14.2 Politicas de protección de datos personales |  | Publicar proteccion de datos personales de la entidadad, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web,Crear un enlace a para consultar Bases de datos con datos personales registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 14.3 Consulta Base de Datos Superintendencia de Industria y Comercio | AREA DE SISTEMAS | Crear un enlace a la consulta Bases de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
2. Información de interés. | 2.1. Datos abiertos |  | AREA DE GESTION DOCUMENTAL | Organizar y publicar la la informacion del Índice de información pública reservada y clasificada de la Alcaldia y actualizar la informacion de los Registros de Activos de Información para publicarlos en fomato de datos abiertos. Conforme a la Normatividad Vigente. Para publicarla en el Portal www.datos.gov.co | Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos. La publicación de éstos datos, independientemente del formato del archivo en el que se encuentren (Word, Excel, CSV), debe estar disponible de forma accesible y reutilizable. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | AREA DE SISTEMAS | Crear el acceso al portal www.datos.gov.co |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones |  | AREA DE SISTEMAS - UNIDADES ADMINISTRATIVAS - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Organizar la pagina para publicar Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos. En un formato WEB con las siguientes caracteristicas Nombre del Estudio Resumen y el documento descargables. Las unidades administrativas deben organizar la informacion sobre estudios e Investigaciones realizadas y remitarlas al aoficina de prensa para su organizacion y publicacion en este sitio. En un matriz con la siguiente Informacion, Nombre del Estudio, Resumen y el documento descargable. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se envía base de datos de estudios y el ASIS y el boletín mencionado a la oficina de Prensa para ser publicado en la página web de la Alcaldía el 29 de abril de 2021
| 2.3. Convocatorias |  | AREA DE SISTEMAS - TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ATENCION AL CIUDADANO | Todas las Unidades Administrativas, deben Organizar la informacion de las convocatorias a realizar durante el año para publicarlas dentro de este enlace. En un matriz con la siguiente Informacion, Nombre de la convocatoria, Poblacion Objetivo, link de la convocatoria, Fechas de Apertura y de cierre. y remitir a la oficina de atencion al ciudadano |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se envía base de datos de convotarias de la SSM a la oficina de Prensa para ser publicado en la página web de la Alcaldía el 29 de abril de 2021
| 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes |  | AREA DE SISTEMAS - AREAS DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ENTIDAD | La oficina de Atencion al Ciudadano deberevisar y coordinar la Organización de la lista de preguntas fecuentes de los tramites y servicios de la entidad para publicarlos dentro de esta subcategoria organizada por temas o sectores | Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizacion
| 2.5. Glosario |  | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO | Crear un acceso directo al link del Glosario de la Entidad http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/glosario |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 2.6. Noticias |  | AREA SISTEMAS - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Crear un acceso directo a las noticias de la pagina principal, Organizar las Noticias de la entidad. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 2.7. Calendario de Actividades |  | AREA SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Organizar la informacion sobre los enventos de la entidad, consolidar en una matriz en excel en el que se incluya nombre de los eventos las fechas y dependencias responsables de llevarlos a cabo |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se envía base de datos de eventos de la SSM a la oficina de Prensa para ser publicado en la página web de la Alcaldía el 29 de abril de 2021
| 2.8. Información para niñas, niños y adolescentes |  | AREA TIC - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Organizar el contenido sobre la Informacion de la entidad para la publicar Información para niñas, niños y adolescentes. Solicitar a las dependencias información sobre programas, eventos y proyectos relacionados con la niñez consolidados en un matriz de excel para publicarla |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizacion
| 2.9. Información adicional |  | AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Organizar la Informacion de Programas relevantes de la entidad sobre la pandemia y otros programas de interes útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés en este sitio. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizacion
3. Estructura Orgánica y Talento Humano. | 3.1. Misión y visión |  | AREA DE TALENTO HUMANO | Organizar y publicar Informacion de la entidad relacionada con la Mision y Vision y funciones Institucionalese acuerdo con la norma de creación o reestructuración |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 3.2. Funciones y deberes | 3.2.1 Funciones y deberes | AREA DE TALENTO HUMANO | Se debe Publicar Informacion de las Funciones y deberes de la entidad y de las Undiaes Administartivasde acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 3.2.2 Manul de Funciones | AREA DE SISTEMAS AREA DE TALENTO HUMANO -PRENSA | Organziar la Informacion del Manual de Funciones de los servisores Publicos de la entidad. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 3.3. Procesos y procedimientos |  | AREA DEL SISTEMAS | Crear un enlace al portal http://www.popayan.gov.co/funcionarios/sig-meci-calidad |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se encuentra piblicado en otro seccion
| 3.4. Organigrama |  | AREA DEL SISTEMA GESTION DE CALIDAD MECI - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | En este sitio se debe Publicar Elaborar una infografia con la estructura Organica de la Entidad legible, en un formato accesible y usable. Con enleces a cada uno de los micrositios de las unidades administrativas de la Pagina Principal en las cuales deben brindar información general la dependencia. Publicar los Decretos que determinan la estructura Organizacional de la Alcaldia de Popayan en este sitio |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizacion
| 3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados | 3.5.1 Crear un Link con el Nombre de Escalas Salariales de la Alcaldía de Popayan. | AREA DE TALENTO HUMANO - AREA DE SISTEMAS | Organizar la Informacion de los actos administrativos de las escalas salariales de los años 2018 a 2021 para publicar en este sitio | Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita.Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público, contratista o empleado. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 3.5.2 Crear un link con el Nombre: Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (Al ingresar al Sistema de la Función Pública, digite en el buscador Alcaldía de Popayan o el nombre de cada funcionario). | AREA DE SISTEMAS | Crear un link que lleve al siguiente enlce https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida del Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 3.5. 3 Crear un link con el Nombre: Directorio de información de servidores públicos, para publicar listado de cada Directivo de la entidad desde el Alcalde de Popayán, Secretarios y gerentes. Y a su vez un enlace con infromacion del area a su cargo la formacion profesional y con enlace directo a la Hoja de vida en el SIGEP y a la Declaración de Bienes y Rentas y conflictos de interés | AREA DE TALENTO HUMANO - AREA DE SISTEMAS - AREA DE PRENSA y COMUNICACIONES | Organizar una Pagina con el Listado del Personal del Gabinete Municipal (Alcalde, Secretarios Jefes y Gerentes de Entes descentralizados del Municipio). El listado de personal del Gabinete debe tener la informacion de los Integrantes del Gabinete Municipal con los nombres completos del Secretario, Jefe o Director, con la breve descripcion de la funciones de la dependencia y enlace a la hoja de vidad publicada en el SIGEP y al portal de consulta de la declaracion de Bienes y rentas de la de la funcion publica en el sigueinte enlace https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana, SIGEP con la siguiguiente Informacion, Formación académica. d. Experiencia laboral y profesional. e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución g. Dirección de correo electrónico institucional. h. Teléfono Institucional. i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.y al enlace Declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 3.6. Directorio de entidades |  | AREA TIC - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Organizar la informacion en esta pagina con el listados de la Unidades Administrativas y los entes descentralizados de la alcadia de Popayan, con un enlace para redireccionar a o Micrositios de las Secretrias Oficinas Asesoras y entes decentralizados |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Hay que actualizar los enlaces de los sitios WEB de las entidades externas
| 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | Crear la Pagina con el nombre de Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | ATENCION AL CIUDADANO | Organizar un Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales. entidades como la camara de comercio, la empresa de energia y demas entidades descentralizadas en un matriz en excel con la siguiente Informacion NOMBRE DE LA ENTIDAD, TELÉFONO, DIRECCIÓN, LA DIRRECCION DEL PAGINA PRINCIPAL . |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Ha que crear un link con el nombre de instancias de participación ciudadana.
| 3.8. Ofertas de empleo | 3.8.1 Crear un enlace al a comision Nacional del Estado civil https://www.cnsc.gov.co/ | AREA DE SISTEMAS | Organizar la informacion de la Oficina de Talento Humanano sobre las ofertas para proveer los empleos en carrera administrativa se realizan a través de concurso de méritos. Especificar cuando la entidad adelantara los porcesos de selección o concurso. Crear un enlace al Portal del empleo https://www.serviciodeempleo.gov.co/ y a los demas portales de empleo como el de la comision Nacional del Estado civil https://www.cnsc.gov.co/ | Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 3.8.2 Crear un enlace Ofertas de empleo de Alcaldia de Popayan | TALENTO HUMANO, SECRETARIA DAFE Y SISTEMAS |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 3.8.3 Crear un enlace al Portal del empleo https://www.serviciodeempleo.gov.co | AREA DE SISTEMAS |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
4. Normatividad. | 4.1. Normativa del orden nacional | 4.1. 1Crear enlace desde la sub categoria al portal http://www.suin-juriscol.gov.co/ | AREA DE SISTEMAS, PRENSA Y COMUNICACIONES | Dentro de esta sub categoria hay que crear un enlace a la pagina del al portal http://www.suin-juriscol.gov.co |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 4.1. 2Crear enlace desde la sub categoria al portal https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo |  | Dentro de esta sub categoria hay que crear un enlace a la pagina del Gestor Normativo de la funcion publica en el siguiente enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo y cambiar el nombre actual de la pagina Leyes, Ordenanzas y Acuerdos. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 4.2 Normas del sujeto obligado del orden territorial | 4.2.1 Crear enlace a la pagina de Ordenanzas y Acuerdos. | AREA DE SISTEMAS - PRENSA Y COMUNICACIONES - OFICINA JURIDICA | Organzar la informacion actual del sitio de transparencia con el listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta. b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. | Tipo de normas: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable. De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 4.2.2 Crear enlace a la pagina Decretos. |  | Organzar la informacion actual del sitio de transparencia con el listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta. b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 4.2.3 Crear enlace a la pagina Resoluciones. |  | Organzar la informacion actual del sitio de transparencia con el listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta. b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 4.2.4.Crear enalcce a pagina a Circulares. |  | Organzar la informacion actual del sitio de transparencia con el listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta. b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
5. Presupuesto. | 5.1. Presupuesto general asignado |  | SECRETARIA DE HACIENDA | Organizar la informacion del presupuesto de las vigencias 2020 y 2021 y remitir a el area de prensa para su publicacion |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual |  | SECRETARIA DE HACIENDA | Organizar la informacion de Ejecución ingresos y egresos de la entidad de los años 2018 al 2021 y remitirla al area de prensa y comunicaciones para publicacion |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 5.3. Estados Financieros |  | SECRETARIA DE HACIENDA | Organizar la información de almenos de los ultimos últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 5.4 Marco Fiscal de Mediano Plazo |  | SECRETARIA DE HACIENDA | Organizar la información de almenos de los uñtimos últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
6. Planeación. | 6.1. Políticas, lineamientos y manuales | 6.1.1 Politicas Publicas | UNIDADADES ADMINISTRATIVAS CON POLITICAS PUBLICAS | Las Unidades Administrativas a cargo de politicas publicas deben organizar la informacion de los actos administrativos de adopcion de las politicas publicas que lideran, asi como las politicas publicas y remitirlas a la oficina de prensa para su publicacion en este link. | Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste.Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Se envío a la prensa la base de datos de las políticas con los documentos adjuntos el 9 de abril de 2021
|  | 6.1.1 Crear una pagina con el Nombre Manuales | AREA DE MECI -CALIDAD | Organizar un lista de los distintos manuales de la entidad ; Manual de Contratacion, Manual de Calidad, Manual de Auditoria, Manual de Tratamiento de datos personales y remitirlo a la oficina de prensa para su publicacion en este link |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizar alguna informacion.
|  | 6.1.2 Crear la pagina hija con el Nombre de Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018) | SECRETARIA DE PLANEACION | Recopilar la Informacion de los planes Institucionales de la entidad: Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.• Plan Anual de Adquisiciones.• Plan Anual de Vacantes.• Plan de Previsión de Recursos Humanos.• Plan Estratégico de Talento Humano.• Plan Institucional de Capacitación.• Plan de Incentivos Institucionales.• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI.• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.• Participación Ciudadana. Con el fin de publizar infroacion por acada de año de cada plan |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizar alguna informacion.
|  |  | AREA DE GESTION DOCUMENTAL, AREA DE TALENTO HUMANO, AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AREA DE SISTEMAS | Organizar la informacion de los Planes Institucionales desde el año del 2018 al 2021 para publicarlos en el sitio Web Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.• Plan Anual de Adquisiciones.• Plan Anual de Vacantes.• Plan de Previsión de Recursos Humanos.• Plan Estratégico de Talento Humano.• Plan Institucional de Capacitación.• Plan de Incentivos Institucionales.• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI.Plan de Servicio al ciudadano • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.• Plan de Participación Ciudadana. Plan de Rendicion de cuentas. y remitirlos a la oficina de Prensa y comunicaciones para publicarlos en cad sitio |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.1.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | SECRETARIA DE PLANEACION - AREA DE SISTEMAS - AREA DE ATENCION AL CIUDADANO | Consolidar la informacion del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para publicarlos por año 2018 a 2021 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 6.2 Plan de gasto público | 6.2.1 Plan Anual de Adquisiciones | AREA DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL | Crear un link de acceso al siguiente accesoal portal de Plan anual de Adquisiciones del SECOP en el Siguiente enlace https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE *Organizar la Informacion historica del plan anual de adquisiciones de la entidad del año 2018 al 2019 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857 |  |  | Requiere actualizar alguna informacion.
| 6.3. Programas y Proyectos en Ejecución. | 6.3.1 Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI | SECRETARIA DE PLANEACION - AREA DE PRENSA - AREA DE SISTEMAS | Organizar la informacion del POAI para la vigencia 2021 que no se encuentra publicado y remitirlo a la oficna de prensa para incluirlo en la pagina de Plan Operativo Anual de Inversio, Organizar la Informacion Publicada en la pagina de Planes de Acción del mas reciente al mas antiguo |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.3.2 Banco de Programas y Proyectos de Inversión. | SECRETARIA DE PLANEACION AREA DE SISTEMAS | Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Crear el enlace que vincula el enlace al portal de consulta de Banco de Programas y Proyectos de Inversión donde queda registrados |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | 6.4.1 Marco Fiscal de Mediano Plazo | SECRETARIA DE HACIENDA | Revisar, Organizar y Publicar la Informacion Historica del Marco Fiscal de Mediano Plazo del año 2018 al 2020 y remitirla a la oficina de prensa para publicarla enesta subcategoria |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.2 Plan Indicativo | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la Informacion Historica del 2018 al 2020 del Plan Indicativo resumir, organizar, programar y monitorear por anualidades, las metas previstas para los indicadores del Plan de Desarrollo. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.3 Plan de Desarrollo | SECRETARIA DE PLANEACION | Revisar y Organizar la informacion de los Planes desarrollo de la Alcaldia de Popayan por cuatrenio desde el año 2016 -2019 y 2020-2023 remitirlo a la Oficina de prensa y comuniciaciones para la publicacion |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.4 Planes de Accion | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la Informacion de los planes de accion de la entidad por Unidad Administrativa de la Vigencia 2020 a 2021 Organizar del mas reciente al mas antiguo. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.5 Plan de Ordemaniento Territorial POT | AREA DE SISTEMAS SECRETARIA DE PLANEACION | Crear un pagina para publciar la infroacion del POT y toda la Informacion que de el se deriva del Mismo |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.6 Seguimiento al Plan de Desarrollo | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la Informacion Historica de seguimiento trimestral al plan de desarrollo de la vigencia 2020 y del primer trimestre del 2021 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.4.7 Programas de Gobierno. | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la Informacion Historica de los programas de Gobierno de la vigencia 2016 -2019 y 2020-2023. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 6.5. Participación en la Formulación de Políticas | 6.5.1. Procedimiento Participacion de Politicas Políticas Públicas | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar el Procedimiento de Participacion en la Formulación Políticas Públicas para publicarlo en este enlace | ¿Quienes pueden participar? | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 6.5.1. Relación de Polìticas Públicas de Popayan. | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la Informacion de las politica publicas a cargo de la Alcaldia de Popayan en un matriz con la Siguiente Informacion NOMBRE DE LA POLÍTICA PÚBLICA, UNIDAD ADMINSITRATIVA RESPONSABLE Y ACUERDO O NORMA DE ADOPCION DE LA POLITICA |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 6.6. Informes de Empalme |  | SECRETARIA DE PLANEACION | Organizar la informacion Historica de los informes de emplame de los ultimo periodos 2016 a 2019. Las Acta del informe de gestión integral y cierre del proceso de empalme 2019. Para publicarlo en este sitio | Se debe publicar antes de la desvinculación del representante legal de la entidad. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
7. Control. | 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría | 7.1.1 Plan de Auditorías | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Organizar Informacion de los planes de auditoria dela entidad por Tipo y por año | Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.1.2. Rendición de Cuentas a los ciudadanos | AREA DE SISTEMAS SECRETARIA DE PLANEACION - AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Organizar la infromacion sobre rendicion de cuentas de la entidad y apublicarla en este sitio |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.1.3. Rendición Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la República | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la informacion de los planes de mejoramiento remitidos a la Contraloria General de la Republica | Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.1.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control. | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la Informacion Historica remitida a los organismos de control por años y por asuntos | De acuerdo con la periodicidad definida. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 7.2 Reportes de control interno | 7.2.1 Evaluación del Índice de Desempeño Institucional | AREA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Organizar la Informacion de la evaluacion Evaluación del Índice de Desempeño Institucional – FURAG |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.2 Informe Anual de Evaluación del sistema de control interno contable. | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la Informacion valuación del sistema de control interno contable por año del mas reciente al mas antiguo |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.3 Informe de seguimiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - AREA DE SISTEMAS | Organizar los Informes de seguimiento a a la implementación de la ley 1712 de 2014 de la entidad |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.4 Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - AREA DE SISTEMAS | Organizar s Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por años |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.5 Informe de Evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la Informacion de la Evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno por año |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.6 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar los informes Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la entidad por Año |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.2.7 Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar los informes Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 7.3. Planes de Mejoramiento | 7.3.1 Informes Contraloría General de la República | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la informacion sobre los informes presentados a la Contraloria General de la republica apartir del año 2018 a la fecha |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.3.2 Informes Contraloría Municpal de Popayan | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar los informes presentados a la Contraloría Municipal de Popayan apartir del año 2018 a la fecha |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.3.3 Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento por la oficina de control Interno | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar los informes de los planes de Mejoramiento de la entidad por año |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.3.4 Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento con Organismos de Control | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar los informes de los planes de Mejoramiento presentados a los Organismos de Control por año del mas antiguo al mas reciente |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 7.3.5 Planes de Mejoramiento | AREA DE SISTEMAS -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar la informacion de los planes de mejoramiento de la entidad apartir del año 2018 por año y por asunto del mas antiguo al mas reciente |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión |  | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | Organizar en una matriz en excel la relación de todas las entidades que vigilan a la Alcaldia de Popayan, con los datos Basicos de Direccion Telefono y Pagina WEB. c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 7.5. Información para población vulnerable |  | SECRETARIA DE LA MUJER SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE GOBIERNO | Organizar la Informacion para poblacion Vulnerable programas Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinsertados, etc. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 7.6. Defensa judicial |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | Organizar la informacion Historica de las demandas contra la entidad Anualmente en una matriz que contega la siguiente Infromacion: MEDIO DE CONTROL ,ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LA DEMANDA, EL NÚMERO DE DEMANDAS, PRETENSIÓN O CUANTÍA DE LAS DEMANDAS, RIESGO DE PÉRDIDA |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
8. Contratación. | 8.1.1 Publicación de la información contractual | 8.1. 1 Consulta de compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente | OFICINA ASESORA JURIDICA-AREA DE SISTEMAS | Desde esta Subcategoria Crear un acceso al portal Consulta de compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 8.1.2 Consulta de procesos en el Secop I |  | Desde esta Subcategoria Crear un link de acceso al portal de Consulta de procesos en el Secop I |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 8.1.3. Consulta de procesos en el Secop II - (En SECOP II, en “Búsqueda avanzada” en el campo “Entidad Estatal” digite: Municipio de Popayan) |  | Desde esta Subcategoria Crear un link de acceso al portal de Consulta de procesos en el Secop II |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 8.1.4 Contrataciones por Urgencia Manifiesta o Régimen Especia |  | Desde esta Subcategoria Crear un link de acceso al portal de Consulta de procesos en el Secop Contrataciones por Urgencia Manifiesta o Régimen Especial |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 8.1.4 Aviso de convocatorias: |  | Crear un enlace y organizar la Informacion de Aviso de convocatorias: Concurso de méritos, Contratación - Mínima cuantía, Licitaciones públicas, Selección abreviada por años |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 8.2. Publicación de la ejecución de contratos | 8.2.1 Contrataciones Adjudicadas | OFICINA ASESORA JURIDICA | Organizar los informes de de Contrataciones Adjudicadas y Celebrados del secop y publicarlos ne este sitio desde el año 2020 al 2021 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | 8.3.1 Manual de contratación | AREA DE SISTEMAS OFICINA ASESORA JURIDICA | En esta Subcategoria hay que crear un link para Publicar el Manual de Contratación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 8.4. Plan Anual de Adquisiciones | 8.3.1 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Alcaldia de Popayan | OFICINA ASESORA JURIDICA - AREA DE SISTEMAS | Desde esta Subcategoria Crear un link de acceso al Plan anual de adquisiciones del SECOP 2 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
9. Trámites y servicios. | 9.1. Trámites y servicios |  | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO | En esta Subcategoria hay que crear un link con acceso a la Sede electronica de los Tramites en linea de la entidad. En esta Subcategoria hay que crear un link con acceso al SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
10. Instrumentos de gestión de información pública. | 10.1. Información Mínima |  | GESTION DOCUMENTAL - AREA DEL SISTEMA DE GESTION | Formatos para gestion de la informacion de la Alcaldia Municipal. (Registro de activos de Informacion, Indice de Informacion a Clasificada y Reservada y Formato del Esquema de Publicacion). |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.2. Registro de Activos de Información |  | GESTION DOCUMENTAL | Organizar la informacion de la entidad de los registros de Informacion de la entidad en formato excel y disponible en datos abiertos.con la siguiente Informacion Nombre Categoría o Serie, Nombre o Tìtulo de la Información, Tipo Descripción, Nombre Responsable de la Información, Idioma, Medio de Comuniciacion, Medio de Conservacion, Formato, Forma de acceso, Observacione | El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar, conservar y actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de Gestión Documental. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL | Elaborar y Publicar el acto Administrativo de adopcion de activos de Informacion de la entidad de acuerdo con el régimen legal, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada |  | GESTION DOCUMENTAL | Revisar y Organizar el Índice de información Clasificada y Reservada En formato excel y disponible en datos abiertos. .con la siguiente Informacion . Nombre o título de la categoría de información. Nombre o título de la información Idioma. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). Fecha de generación de la información. Nombre del responsable de la información. Objetivo legítimo de la excepción. Fundamento constitucional o legal. Fundamento jurídico de la excepción. Excepción total o parcial. Fecha de la calificación. Plazo de clasificación o reserva. | El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de Gestión Documental. El Índice de Información Clasificada y Reservada debe actualizarse cada vez que una información sea calificada como clasificada y reservada y cuando dicha calificación se levante, conforme a lo establecido en el mismo índice y en el Programa de Gestión Documental. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL | Publicar el acto Administrativo de adopcion de el Índice de información Clasificada y Reservada de la entidad de acuerdo con el régimen legal, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.4. Esquema de Publicación de Información |  | GESTION DOCUMENTAL | Revisar y Organizar el Esquema de Publicación de la Información En formato excel y disponible en datos abiertos.con la siguiente Informacion Nombre o título de la información. Idioma. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). Fecha de generación de la información. Frecuencia de actualización. Lugar de consulta. Nombre de responsable de la producción de la información. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL | Publicar el acto Administrativo de adopcion del Esquema de Publicación de la Informacióna de la entidad de acuerdo con el régimen legal, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.5. Programa de Gestión Documental |  | GESTION DOCUMENTAL | Organizar la infroacion de los Programas de Gestión Documental de la entidad por años desde el año 2018 a la fecha |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL | Publicar el acto Administrativo de adopcion del Programa de Gestión Documental de la entidad documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.6. Tablas de Retención Documental |  | AREA DE SISTEMAS -AREA DE GESTION DOCUEMNTAL | Crear enlace a las TRD de la entidad con el siguiente enlace http://www.popayan.gov.co/funcionarios/sig-meci-calidad/tablas-de-retencion-documental | Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL | Publicar el acto Administrativo de adopcion de las Tablas de Retencion Documenatl de la entidad la entidad documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.7. Registro de publicaciones |  | GESTION DOCUMENTAL | Elaborar y Publicar un matriz con el Listado de documentos del esquema de publicacion por Categoria y Sub Categoria y el respectivo enlace a la pagina web de la entidad |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.8. Costos de reproducción |  | GESTION DOCUMENTAL-SECRETARIA DE HACIENDA | Elaborar, actualizar el Publicar el acto Administrativo de Costos de reproducción de la información pública de la Alcaldia de Popayan. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado |  | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO -AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Crear un link de acceso al portal de PQRSD de la entidad. La Pagina debe tener la siguiente Informacion: La dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace al sistema de denuncias, tanto del sujeto obligado como de los entes que ejercen control sobre el mismo, donde las personas puedan presentar una queja y reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información |  | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO | En este sitio se debe Publñciar y Organizar la informacion del Infrome de PQRS de la entidad por años desde el 2018 a la fecha |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
11. Transparencia Pasiva. | 11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública |  | AREA DE SISTEMAS | Crear el acceso al portal de consulta de radicados PQRSD de la entidad. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. |  | AREA DE SISTEMAS - ATENCION AL CIUDADANO | Actualizar el formulario de PQRSD de la pagina WEB de la entidad en Tipo de Solicitud, una opcion denominada de solicitud de información pública. | El formulario debe estar habilitado para que tanto niños y niñas como adolescentes puedan hacer solicitudes de información pública. | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | AREA DE SISTEMAS | El formulario deberá contar con una validación de campos que permita indicar al ciudadano si existen errores en el diligenciamiento o si le hace falta incluir alguna información. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | GESTION DOCUMENTAL - ATENCION AL CIUDADANO | Elaborar y publicar en este pagina un documento de ayuda, en donde se detallen las características, requisitos, mecanismos de seguimiento y plazos de respuesta teniendo en cuenta el tipo de petición o solicitud de información y adjuntarlo al formualario |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | AREA DE SISTEMAS | Crear un enlace enta pagina dentro de la subcategoria para que lo direcciones a la siguiente pagina https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  |  | AREA DE SISTEMAS | Actualizar el formulario de PQRSD de la pagina WEB de la entidad del ORFEO con los siguiientes campos Tipo de Solicitud, Tipo de solicitante, Primer Nombre, Segundo Nombre (opcional), Primer Apellido, Segundo Apellido (opcional), Tipo de identificación, Número de identificación, Razón Social, NIT, País, Departamento, Municipio, Dirección, Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil, Contenido de la solicitud, Archivos o documentos, Opción para elegir el medio de respuesta, Información sobre posibles costos asociados a la respuesta |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
12. Criterio Diferencial de Accesibilidad. | 12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales |  | AREA DE SISTEMAS | En esta pagina se deben describir los avances de la entidad sobre formularios de idiomas y lenguas y formatos alternativos comprensibles para dichos grupos como consecuencia de las peticiones y requerimientos realizados por estas comunidades. |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
| 12.2.Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad |  | AREA DE SISTEMAS | En esta pagina se deben describir los avances de la entidad o frente al cumplimiento de los estándares de accesibilidad según la norma NTC5854 -A-AA-AAA |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
13. Protección de Datos Personales | 13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales | 13.1. .1 Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio d | SECRETARIA DE HACIENDA AREA DE SISTEMAS | Publicar los certificados del proceso de inscripción de las bases de datos en el RNBD. de la entidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Crear un enlace al sitio de la superintendencia de insdustria y comercio donde reposa El Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/ |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 13.1.2 La política de tratamiento de la información publicada en al página web y procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. | AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | Elaborar y ´publicar la política de tratamiento de la información publicada en al página web, con la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, Publciar el el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015? |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 13.1.2 Manual de Tratamiento de Datos Personales | SECRETARIA DE HACIENDA AREA DE SISTEMAS | Crear enlace a la ventana emergente o similar, donde solicita la autorización previa, expresa e informada del titular de la información a publicar en la Pagina Web |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
|  | 13.1.2 Protocolo de seguridad de la página web | AREA DE SISTEMAS | Publicar a través de una URL del sitio web del sujeto obligado el documento o soporte que acredite la certificación de seguridad de la página web de la entidad. Puede ser el protocolo "https" u otro similar. Como guía, que no es vinculante, se puede seguir la norma técnica ISO 27001 de 201 |  | 2021-04-07 | 2021-04-30 | 3.2857
Note on I8: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas