## FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | IRIS ALEYDA SANTIAGO SANCHEZ
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | SANDRA EDITH PASTRANA BAOS |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria y del aseguramiento en salud | 18-9-19-001-01985 | Contener la cobertura de afiliación de la población beneficiaria del régimen subsidiado | 1- Modelo de atención MIAS, basado en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) implementado. 2- Acciones de fortalecimiento a la red pública de baja complejidad como estrategia que reactive los diferentes puestos de salud. 3-Incrementar el porcentaje de Organizaciones sociales comunitarias, ligas de usuarios, veedurías en salud, capacitadas en deberes y derechos en salud 4- Incrementar el número de jornadas integrales de promoción de la afiliación de la población con capacidad de pago al régimen contributivo del SGSSS. 5- Mantener el porcentaje de implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el municipio de Popayán. |  |  | 1 | Continuidad en la afiliacion al Regimen Subsidiado en Salud de la poblacion beneficiaria del Municipio de Popayan | Secretaria de salud municipal | Elaboración de acto administrativo o instrumento jurídico que compromete los recursos del municipio para la financiación y cofinanciación de la afiliación del régimen subsidiado en salud | 3543503419 | 40455269930 | 0 | 74118007310 | 118116780659 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 2 | Recursos destinados a la Supersalud para las funciones de inspeccion, vigilancia y controlContinuidad en la afiliacion al Regimen Subsidiado en Salud de la poblacion beneficiaria del Municipio de Popayan | Secretaria de salud municipal | Acto administrativo de ejecucion | 0 | 0 | 0 | 472467123 | 472467123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | Garantizar la contratacion de la Auditoria al Regimen Subsidiado en Salud de conformidad con la Ley 1438 de 2011 | Secretaria de salud municipal | Concurso de meritos | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 4 | Estrategias de informacion, educacion y comunicación para la promocion de los deberes y derechos en salud y la promocion de los mecanismos de participacion social | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 5 | Realizacion de Jornadas Integrales de Promocion de la Afiliacion al SGSSS para evitar la evasion y elusion de aprotes | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 6 | Capacitacion en deberes y derechos en salud y promocion de los mecanismos de participacion social | Secretaria de salud municipal | minima cuantia | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 7 | Apoyar la gestion integral de la Secretaria de Salud Municipal para su funcionamiento a traves de la evaluacion insttitucional, estudios de preinversion, proyectos, control interno, seguimiento y control de ejecucion de recursos del Regimen Subsidiado y Salud Publica en el Municipio de Popayan | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 350000000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Mantener el porcentaje de implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el municipio de Popayán. | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Planeacion integral en salud | 8 | Formular, implementar, desarrollar, monitorear y evaluar el Plan Territorial de Salud, como ins-trumento estratégico de la políti-ca en salud territorial. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 17800000 | 0 | 0 | 17800000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Plan de intervenciones colectivas. | 9 | Planear, monitorear y evaluar las intervenciones colectivas de promoción de la salud y gestión del riesgo, dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, conforme a las características de calidad defini-das para las mismas. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 17800000 | 0 | 0 | 17800000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Participacion Social y comunitaria | 10 | Desarrollar acciones para lograr que la ciudadanía, familias y comunidades se organicen e incidan en las decisiones públicas que afectan la salud, aportando a la consecución de los objetivos de la Política de Aten-ción Integral en Salud, del Plan Decenal de Salud Pública y a la gobernanza en salud. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 17800000 | 0 | 0 | 17800000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Articulacion intersectorial | 11 | Desarrollar acciones conjuntamente entre los sectores público, privado o comunitario o entre las instituciones gubernamentales para responder de manera sostenible e integral ante una nece-sidad o situación de salud o bienestar priorizada en el territo-rio; entendiendo que la salud, dada su condición de producto social, conlleva, para su abordaje | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 17800000 | 0 | 0 | 17800000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Competencias de la entidad territorial | 12 | Realizar actividades de asistencia técnica según lo establecido en la resolución 4505 de 2012. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 17800000 | 0 | 0 | 17800000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Vigilancia en salud publica | 13 | Generar información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población de forma sistemática y oportuna, con el fin de orientar las políticas y la planeación en salud; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Adquisición de insumos y bienes | 14 | Realizar mantenimiento del cuarto frio ubicado en la casa del abuelo norte. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - IVC | 15 | Desarrollar procesos de fiscalización sanitaria y de los subprocesos de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario para la gestión del riesgo en salud de los establecimientos definidos como “de interés sanitario” y de las cadenas productivas. Estos procesos se ejecutan por la autoridad sanitaria en el marco de la función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud mediante: a) La verificación sistemática y constante de estándares de calidad e inocuidad, b) La identificación de factores de riesgo y potenciales efectos de algunos establecimientos abiertos al público y de los procesos productivos sobre la salud humana c) El desarrollo de acciones de intervención en las cadenas productivas orientadas a prevenir, eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes y servicios Adquisición de insumos y bienes necesarios para desarrollar o implementar, programas proyectos y estrategias de salud pública. Impulsar los mecanismos para la adecuada participación Social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los Ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en Salud (competencias ley 715 de 2001) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 480000000 | 0 | 0 | 480000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Salud Publica | Gestion de la salud publica - Adquisición de insumos y bienes | 16 | Adquisición de insumos y bienes necesarios para desarrollar o implementar, programas proyec-tos y estrategias de salud pública. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestacion de servicios . |  | 2333860 | 0 | 0 | 2333860 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## PIC 2018
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | IRIS ALEYDA SANTIAGO SANCHEZ
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MILENA BAMBAGUE MENESES |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 18-9-19-001-01980 | 18. Contener la mortalidad materna | Gestantes y sus familias captadas en el primer trimestre con enfoque intercultural desde la comunidad y en las instituciones de salud | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 1 | Conformar una red social y comunitaria en articulación con el COVECOM Municipal que apoye la vigilancia en salud materna. Con el apoyo de esta red canalizar 700 gestantes, que incluye: Gestantes en I trimestre de gestación que no hayan iniciado CPN. Gestantes inasistentes a CPN Gestantes situación de vulnerabilidad. Una vez captadas y canalizadas a la red de servicios en salud, implementar una estrategia de educación y comunicación y una estrategia de información con enfoque intercultural y participativo, brindando educación enfocada en los factores de riesgo y signos de alarma de la gestación parto y puerperio, incentivando el control prenatal y la lactancia materna exclusiva. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 61337500 | 0 | 0 | 61337500 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 19. Disminuir la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años. | Gestantes y sus familias captadas en el primer trimestre con enfoque intercultural desde la comunidad y en las instituciones de salud | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 2 | Implementar una estrategia de educación y comunicación para la salud frente a derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo en la adolescencia con minimo 15 jóvenes multiplicadores del Municipío de Popayán en cada uno de los siguientes entornos: a. Comunitario - jovenes Desecolarizados b. Educativo - IE zona urbana c. Educativo - IE zona rural Con esta misma población implementar un proceso de información frente a la movilización social entorno a la prevención de embarazo en adolescencia en el marco de la Semana Andina 2018. Todo lo anterior en articulación inter y transectorial . | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 3 | Implementar una intervención de Información en Salud para la promoción del uso de métodos de PF y la Doble protección. Esta actividad se propone según los resultados obtenidos en la caracterización realizada en el año 2016 en población de hombres y mujeres en edad fértil, donde se estableció el conocimiento que se tiene de ITS y el conocimiento y uso de métodos de PF. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 11750000 | 0 | 0 | 11750000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 20. Contener la mortalidad por VIH/SIDA | Estrategia educativa que promueve el ejercicio responsable de la sexualidad y el rechazo a toda forma de explotación sexual, abuso sexual y embarazo no deseado | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 4 | Realizar jornadas de salud dirigidas a hombres y mujeres en edad fértil que incluya tamización en VIH/SIDA. Incluir la canalización a los servicios de salud y la entrega de condones a poblacion vulnerable Realizar 1000 tamizajes para VIH en población vulnerable Implementar una estartegía de información en salud frente a la movilización social con articulación intersectorial para la conmemoración del dia mundial contra el SIDA Todo lo anterior en articulación inter y transectorial y según resolución 518 de 2015 | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 26589660 | 0 | 0 | 26589660 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 22. Disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino | Estrategia educativa que promueve el ejercicio responsable de la sexualidad y el rechazo a toda forma de explotación sexual, abuso sexual y embarazo no deseado | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 5 | Implementar una intervención de Información en Salud para detección temprana del cancer de cervix y de mama. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 12500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 18-9-19-001-01979 | 17. Contener la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | Disminuir el porcentaje de niños con bajo peso al nacer a término. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 6 | conformacion de una red social y comunitaria conformada para la vigilancia en salud materna la canalizacion de gestantes del municipio de Popayán que inicien su CPN en el primer trimestre del 2018 y presenten alguna alteración nutricional (Bajo peso, sobrepeso y obesidad para la edad gestacional y anemia) diligenciar ficha de visita domiciliaria. Canalizar a su IPS a las usuarias que no estén adheridas al tratamiento. Realizar seguimiento a todas la gestantes objeto de la actividad durante la vigencia del contrato. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 7 | Implementar una intervención de Información en salud dirigida a gestantes y niños menores de 5 años. Tema principal "Alimentacion inadecuada en la gestante y los niños menores de 5 años" y "fortificación casera con alimentos tradicionales de la region y la promoción de la lactancia materna para combatir las deficiencias nutricionales y reducir las prevalencias de anemia en la primera infancia". | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 17. Contener la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | Contener la prevalencia de desnutrición crónica o retraso en la talla en menores de 5 años. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 8 | Implementar una intervención de Información en Salud para la difusión de la Ruta de atención nutricional para el municipio de Popayán | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Contener la prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 9 | Caracterizacion de usuarias que brindaron lactancia materna exclusiva en el municpio de Popayan. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 17. Contener la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | Mantener la duración de la lactancia materna exclusiva medida en meses. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 10 | Implementar una intervención de Información en Salud "Movilizacion social para la conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna". Tema Principal "Donadores de vida" objetivo de fortalecer el banco de leche humana que se esta implementando en el HUSJ de Popayan. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Conformar la red de donantes del banco de leche humana. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 11 | Articular con la red social y comunitaria conformada para la vigilancia en salud materna, la Red de donates del banco de leche humana - incluir la Implementacion de una intervención de Información en Salud para "Donadores de vida" con el objetivo de fortalecer el banco de leche humana que se esta implementando en el HUSJ de Popayan. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIEMSNION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 18-9-19-001-01982 | 25. Contener el porcentaje de cobertura útil de (vacunación con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa) | Contener el porcentaje de cobertura útil de (vacunación con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa) | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 12 | Realizar 4 jornadas de salud dirigidas a la poblacion prioritaria menor de seis años,mujeres en edad fertil, gestantes y adultos mayores en el municipio de Popayan | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 44000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 13 | Diseñar una intervención de educación y comunicación para el programa permanente de vacunación, que correspondan con las características culturales de la población, acerca de los motivos de no vacunación y que cubran efectivamente las poblaciones de riesgo. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 14 | Realizar 4 jornadas de salud en comunas priorizadas del municipio de Popayan :Comuna dos,cinco, seis, siete , nueve con el objetivo de canalizar a menores identificados con esquemas de vacunación incompletos o menores inasistentes al programa de vacunación, con estrategias casa a casa, puestos móviles de vacunación. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 42000000 | 0 | 0 | 42000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 23. Contener la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el Municipio de Popayán. | Contener la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el Municipio de Popayán. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 15 | Fortalecer con institucionalidad inter y transectorial la red DOTS Comunitaria conformada en 2017 . Con el apoyo de esta red trabajar tamización y canalización de 807 sintomáticos respiratorios y de piel a la red de servicios en salud. Implementar un proceso de educación y comunicación, así como una intervención d einformación en salud con los pacientes diagnosticados con TB y Lepra en el periodo 2015 a 2018 | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 54976875 | 0 | 0 | 54976875 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 24. Contener la tasa de mortalidad por lepra. | Contener la tasa de mortalidad por lepra. | [6 empty] | 0 | SGR: 0; OTROS: 0
|  | 23. Contener la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el Municipio de Popayán. | Contener la tasa de mortalidad por Tuberculosis en el Municipio de Popayán. (las actividades se integran a esta meta por ser parte del grupo de enfermedades transmitidas por via aerea y contacto directo) | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 16 | Implementar una unidad de UROCS y UAIRACS en zona urbana del Municipio de Popayán - Valle del Ortigal. Realizar seguimiento y brindar capacitación a los responsables de cada unidad. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 11250000 | 0 | 0 | 11250000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 17 | implementacion de un proceso de informacion en salud para el desarrollo del componente comunitario, la prevención y cuidado adecuado en los casos de IRA leve en en el contexto de atención de la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. Este componente se debe desarrollar con docentes y padres de familia de instituciones con población de niños y niñas menores de 5 años y en grupos de adulto mayor. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 9375000 | 0 | 0 | 9375000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 18 | Implementar un proceso de información en salud sobre las prácticas clave de AIEPI: 1. ¿Que debo hacer cuando mi hijo, hija o adulto mayor se enfermen? 2. ¿como los cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud? | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 9375000 | 0 | 0 | 9375000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 18-9-19-001-01977 | 15. Disminuir la mortalidad por Diabetes en el municipio de Popayán | Disminuir la mortalidad por Diabetes en el municipio de Popayán | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 19 | Realizar jornadas de salud dirigidas a la poblacion general de 4 comunas del municipio de Popayan. Implementar una intervención de Información en Salud para detección temprana de enfermedades cronicas (hipertension, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal), articulada con la canalizacion a los servicios de salud. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 10777776 | 0 | 0 | 10777776 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 14. Contener la mortalidad por Hipertensión arterial en el municipio de Popayán en población joven, adulta y adulta mayor. | Incrementar el porcentaje de la población de 13 a 64 años que realiza alguna actividad física. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 20 | Conformar una red social y comunitaria que apoye la implementacion de un (1) programa de actividad física en espacios públicos del municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 16150750 | 0 | 0 | 16150750 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 14. Contener la mortalidad por Hipertensión arterial en el municipio de Popayán en población joven, adulta y adulta mayor. | Incrementar la edad de inicio de consumo de tabaco en los adolescentes por encima de 11 años. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 21 | Realizar caracterizacion de consumo de cigarrillo en la poblacion escolarizados en el municipio de Popayán, con el fin de hacer seguimineto a la línea bases para 2018. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 22 | Implementar una intervención de Educación y Comunicación para la implementacion de la estretegia de escuelas saludables en una IE del Municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 15. Disminuir la mortalidad por Diabetes en el municipio de Popayán | Disminuir el índice COP promedio en los niños de 12 años | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 23 | Realizar caracterizacion del índice de COP al 30% de los niños de 12 años escolarizados en el municipio de Popayán, esta atividad se debe complementar con el prcedimineto de canalizacion e implementacion de una intervencion de informacion en salud que fortalezca habitos sanos en esta poblacion. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 27499250 | 0 | 0 | 27499250 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL | 18-9-19-001-01983 | 28. Contener la tasa de mortalidad por enfermedad profesional | Estrategia IEC para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en pequeñas y medianas empresas implementada | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 24 | Implementar la intervención de educacion y comunicacion en salud dirigida a la poblacion trabajadora formal del municipío de popayan , brindando informacion para la prevencion de enfermedades de origen laboral y accidentes de trabajo, incluir la implementar una intervencion de informacion en salud dirigida a la poblacion formal trabajadora del municipio de popayan. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 25 | Implementar la intervención de educacion y comunicacion en salud dirigida a la poblacion informal trabajadora del municipio de popayan para la prevencion de accidentes y enfermedades de origen laboral, incluir la implementar una intervencion de informacion en salud dirigida a la poblacion informal trabajadora del municipio de popayan. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 27. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de trabajo | Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de trabajo | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 26 | Realizar caracterizacion de las condiciones de salud de la poblacion informal trabajadora del municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 12500233 | 0 | 0 | 12500233 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION EMERGENCIAS Y DESASTRES | 18-9-19-001-01982 | 26. Índice de seguridad hospitalaria | Indice de entidades de salud con planes de emergencia | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 27 | Realizar curso de Índice de Seguridad Hospitalaria - ISH | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 22500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 26. Índice de seguridad hospitalaria | Indice de entidades de salud con planes de emergencia | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 28 | Levantamiento de control del indice de seguridad hospitalaria en el hospital universitario San Jose del municipio de Popayán | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 12500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 26. Índice de seguridad hospitalaria | Mantener el programa taller de educación contra emergencias | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 29 | Realizar un estudio de costos, posibles fuentes de financiación y viabilidad del Sistema de Emergencias Médicas - SEM Popayán, que contenga los elementos estructurales, de coordinación y operación del sistema | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 26. Índice de seguridad hospitalaria | Mantener el programa taller de educación contra emergencias | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 30 | Analizar la vulnerabilidad en las personas, los recursos y los procesos de la comuna 6 frente a posibles emergencias o desastres y determinar el grado de exposición de las personas y los bienes en dicha comuna | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 18-9-19-001-01978 | 16. Contener la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento | Contener la prevalencia año del consumo de marihuana en población escolar. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 31 | Implementación de una zona de orientación escolar (ZOE) , con los cinco pasos, en una Institución Educativa de la zona urbana del Municipio de Popayán La actividad se debe realizar con profesionales certificados por el MSPS. La IE se debe priorizar segun lo establecido por la SSM | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 10625000 | 0 | 0 | 10625000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Implementación del plan de acción de la política de consumo de sustancias psicoactivas |  | Plan de Intervenciones Colectivas | 32 | Operativizar las zonas de orientacion escolar (ZOE), y Centro de escucha (CE) Ya existentes en el municipio de popayán. Las I.E concertadas co el Referente | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 15625000 | 0 | 0 | 15625000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 16. Contener la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento | Contener la tasa de incidencia violencia de género | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 33 | Implementar Una Intervencion de Educacion y comunicacion para la salud, basadas en Violencia intrafamiliar (VIF), Maltrato Escolar, y Violencia Sexual, en 4 Instituciones Educativas Públicas de la zona urbana del municipio de Popayán. Implementar la Intervencion de Canalizacion, para los casos detectados. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 26000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Contener la tasa de incidencia de violencia contra la mujer. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 34 | Implementar Intervencion de Educacion Y Comunicacion para la salud Dirigidas a la comunidad en general de las 9 Comunas del municipio de Popayán en comportamientos seguros de la ciudadanía, direccionados a combatir el consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar o doméstica, abuso sexual, enfermedad mental, Actividad concertada con el referente | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 26250000 | 0 | 0 | 26250000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 16. Contener la tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento | Contener la mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 35 | Realizar jornadas de salud e higiene mental en Prevencion al consumo de sustancias, Prevencion al suicidio, Violencia de genero y violencia intrafamiliar en las 9 comunas del municipio de Popayán, Implementar una Intervencion de Informacion en salud. segun actividad concertada con la Referente. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 21500000 | 0 | 0 | 21500000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
DIMENSION GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | 18-9-19-001-01984 | 29. Contener la tasa de mortalidad infantil ajustada 30. Contener la mortalidad menores de 1 año 31. Disminuir la mortalidad menor de 5 años 32. Disminuir la mortalidad por EDA en menores de 5 años 33. Disminuir la mortalidad por IRA en menores de 5 años | Modelo atención,prestación servicios de salud para desarrollo integral de las niñas, (os) y adolescentes en el marco de la Política Primera infancia, infancia y adolesce. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 35 | Implementar una intervención de Educación y Comunicación, para menores de 5 años, tratando el tema de necesidades afectivas, que permita el desarrollo de estrategias alusivos al cuidado de los niños y niñas. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 35 | Implementar una intervención de Educación y Comunicación, para padres y docentes de jardines publicos del municipio de popayan en las siguientes tematicas, pautas de crianza, comunicación asertiva, espacios de afecto y recreacion en familia. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Procesos de formación dirigidos a familias, cuidadores, agentes comunitarios e institucionales en torno a la promoción del trato digno y prevención violencia hacia personas discapacidad (politica publica de discapacidad) | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 35 | Realizar 7 jornadas de salud para promocionar los Derechos y las rutas para la reparacion integral de Victimas del conflicto armado, en las comunas 2,,5, 6, 7, 9 y una vereda en concertacion con el referente del municipio de Popayán, Implementar una Intervencion de Informacion en salud. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 0 | 17857143 | 0 | 0 | 17857143 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 35 | Diseñar y desarrollar programas de capacitación en cuanto a la normatividad vigente para la atención en salud y el poco conocimiento de los derechos de personas con discapacidad. | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Alianzas con los gestores comunitarios de los diferentes grupos étnicos, para facilitar el desarrollo de modelos y rutas de atención y acceso a los servicios, preservando las raíces culturales de la medicina tradicional y el reconocimiento de los médicos tradicionales y parteras como alternativas de atención en salud bajo estándares definidos. | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 35 |  | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios.
|  |  | Centros vida fortalecidos, adecuados y ajustados de acuerdo con las necesidades, intereses, expectativas, usos y costumbres de la población de Popayán. Diagnóstico, estudio de viabilidad y análisis de conveniencia para la construcción de un centro vida (politica publica de adulto mayor) | Salud Publica | Plan de Intervenciones Colectivas | 35 | Dotación a los centros vida para atención integral a los adultos mayores con actividades ludicopedagó-gicas, alimentación, y servicios de salud | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 869826576 | 0 | 0 | 0 | 869826576 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 35 | Dotar a los centros de bienestar para atención integral a los adultos mayores con actividades lúdico-pedagógicas, alimentación, servicios de salud, y hospitalidad | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 458497104 | 0 | 0 | 0 | 458497104 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 35 | Impulsar actividades de bienestar de los adultos mayores según política pública acuerdo 019 de 2011 | Secretaria de salud Municipal | Contrato interadministrativo de prestacion de servicios. | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!
Note on K48: diego: estas actividades estan financiadas con recursos de pilitica publica de personas con discapacidad
Note on K50: diego: estas actividades estan financiadas con recursos de pilitica publica de adulto mayor
Note on K51: diego: estas actividades estan financiadas con recursos de pilitica publica de adulto mayor
Note on K52: diego: estas actividades estan financiadas con recursos de pilitica publica de adulto mayor

## POLITICAS PUBLICAS
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | IRIS ALEYDA SANTIAGO SANCHEZ
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MILENA BAMBAGUE MENESES |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 18-9-19-001-02040 | 35. Implementación de los planes de acción de las políticas públicas en personas en situación en discapacidad, personas adultas mayores, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud mental. | Porcentaje plan de acción anual de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Salud Publica | Politicas Publicas | 1 | Elaboración de proyecto en MGA | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones con las familias priorizadas e instituciones Educativas para socialización del programa y concertación y planificación de los SIPAS a implementar. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 22836225 | 0 | 0 | 0 | 22836225 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 3 | Realizar la adquisición de insumos y materiales para la instalación y/o fortalecimiento de cien SIPAS y establecimiento en las fincas e IE priorizadas. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 317638164 | 0 | 0 | 0 | 317638164 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 4 | Realizar la asistencia técnica, seguimiento y evaluación a las familias e Instituciones Educativas beneficiarias | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 21968951 | 0 | 0 | 0 | 21968951 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 5 | Realizar acompañamiento técnico en la implementación de los SIPAS (Preparación de abonos, biopreparados, prácticas de preparación de suelo manejo de siembras y uso y manejo eficiente del recurso hídrico ). | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 23336225 | 0 | 0 | 0 | 23336225 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 6 | Realizar talleres de capacitación sobre el uso eficiente del recurso hidrico y restauración ecologica | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 12199723 | 0 | 0 | 0 | 12199723 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 7 | Apoyar en la instalación de alternativas ambientales en cosecha de aguas lluvias y en la construcción de los microinvernaderos para producción de hortalizas | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 10999723 | 0 | 0 | 0 | 10999723 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 8 | Realizar talleres dirigidos a las familias beneficiarias en preparaciones de alimentos, medicamentos de la sabiduría nativa y apropiación de nuevas recetas para el uso de las familias | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 12015059 | 0 | 0 | 0 | 12015059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 9 | Realizar capacitaciones en Hábitos y Estilos de Vida Saludable fomentado tiendas saludables especialmente en las Instituciones Educativas que incentiven y valoren los procesamientos locales producidos por las familias. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 8472727 | 0 | 0 | 0 | 8472727 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 10 | Realizar talleres de sensibilización a la Comunidad Educativa (Docentes, padres de familia y estudiantes) respecto a la importancia de la alimentación saludable, la seguridad y autonomía alimentaria y adaptación al cambio climático. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 8172727 | 0 | 0 | 0 | 8172727 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 11 | Realizar encuentro de intercambio de productos y de saberes y sabores | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 11515059 | 0 | 0 | 0 | 11515059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 12 | Realizar seguimiento y evaluación nutricional a la población vulnerable,por medio de la toma de medidas antropométricas a los niños y niñas de las Instituciones Educativas priorizadas de la zona rutal del Municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 9068065 | 0 | 0 | 0 | 9068065 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 13 | Realizar seguimiento y evaluación nutricional a la población vulnerable,por medio de la toma de medidas antropométricas a los niños y niñas de las Instituciones Educativas priorizadas de la zona rutal del Municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 5056963 | 0 | 0 | 0 | 5056963 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 14 | Realizar capacitaciones en Gestión Empresarial, organización Comunitaria, formulación, gestión y evaluación de proyectos. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4815059 | 0 | 0 | 0 | 4815059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 15 | Capacitaciones específicas a los productores en Cosecha, Pos-cosecha, almacenamiento, conservación y mercadeo de productos agropecuarios que fortalezcan las acciones de vigilancia y control en salud ambiental relacionada al acopio, transformación y expendio de alimentos. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4815059 | 0 | 0 | 0 | 4815059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 16 | Formar y fortalecer a líderes productores para que apoyen a la asistencia técnica de los SIPAS, de manera que los saberes fluyan en lenguaje de productor a productor. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4815059 | 0 | 0 | 0 | 4815059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 17 | Fortalecer los canales de comercialización de alimentos entre la zona rural y urbana y restaurantes escolares y la articulación de cadenas de producción agroalimentarias del municipio con las existentes en el departamento. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4815059 | 0 | 0 | 0 | 4815059 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 18 | Apoyar en la consolidación de la información de la línea base que se encuentra en las fichas tecnicas (encuestas) con la información sistematizada en tablas formato Excel del proyecto SIPAS | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4133608 | 0 | 0 | 0 | 4133608 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 19 | Apoyar el proceso sistemático de vinculación de los nuevos beneficiarios del proyecto SIPAS del 2018 y continuar en la consolidación la variable del componente de saneamiento básico desarrollado durante el año 2017 | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4133608 | 0 | 0 | 0 | 4133608 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 20 | Continuar con el equipo técnico en captura, descargue y procesamiento de la información procedente de la georreferenciación de las familias beneficiarias del proyecto SIPAS | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4133608 | 0 | 0 | 0 | 4133608 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 21 | Realizar la digitación de las fichas técnicas (encuestas) de los beneficiarios del proyecto del año 2018 | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4133608 | 0 | 0 | 0 | 4133608 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 22 | Apoyar la generación de salidas graficas | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 4133608 | 0 | 0 | 0 | 4133608 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 23 | Apoyar en la continuidad para la toma de la información, sistematización, y consolidación relacionada al componente situacional de saneamiento básico en 161 familias SIPAS | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 7272727 | 0 | 0 | 0 | 7272727 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ADULTO MAYOR | 102-0007-2018 | 35. Implementación de los planes de acción de las políticas públicas en personas en situación en discapacidad, personas adultas mayores, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud mental. | Porcentaje plan de acción anual de la política pública de adulto mayor | Salud Publica | Politicas Publicas | 24 | Dotación a los centros vida para atención integral a los adultos mayores con actividades ludicopedagó-gicas, alimentación, y servicios de salud | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 869826576 | 0 | 0 | 0 | 869826576 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 25 | Dotar a los centros de bienestar para atención integral a los adultos mayores con actividades lúdico-pedagógicas, alimentación, servicios de salud, y hospitalidad | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 458497104 | 0 | 0 | 0 | 458497104 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 26 | Impulsar actividades de bienestar de los adultos mayores según política pública acuerdo 019 de 2011 | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
POPAYAN ANIMALISTA | 102-0010-2018 | 35. Implementación de los planes de acción de las políticas públicas en personas en situación en discapacidad, personas adultas mayores, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud mental. | Porcentaje de Instalaciones de microchips de identificación | Salud Publica | Politicas Publicas | 27 | Realizar procedimiento quirúrgico de esterilización a ejemplares hembras caninos y felinos (2.000 animales) en estado de calle y contenencia del municipio de Popayán | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Porcentaje de estudio de viabilidad de la construcción del albergue | Salud Publica | Politicas Publicas | 28 | Adquisición de insumos y albergue para mantenimiento, cuidado y vigilancia médica de los animales habitantes del albergue de caninos, felinos y equinos | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL | 102-0008-2018 | 35. Implementación de los planes de acción de las políticas públicas en personas en situación en discapacidad, personas adultas mayores, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud mental. | Porcentaje de plan de accion anual de la politica publica de salud mental. | Salud Publica | Politicas Publicas | 29 | Estrategias de promocion de la salud mental en las instituciones educaticas publicas del municipio de Popayan. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 47835275 | 0 | 0 | 0 | 47835275 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 30 | Etrategias de educacion en comportamientos seguros de la ciudadania direccionados a combatir el consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar o domestica, abuso sexual, enfermedad mental | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 70500000 | 0 | 0 | 0 | 70500000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 31 | Estrategias de informacion y educacion en prevencion de trastornos alimenticios en Iinsituciones educativas del municipio de popayán, para reducir los indices de morbilidad por trastornos mentales. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
POLITICA PUBLICA DE PERSONASN CON DISCAPACIDAD |  | Promover la proteccion y restitucion de los derechos de las personas en situacion de discapacdiad del Municipio de Poapyan diseñando acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de esta poblacion. | velar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situacion de Discapacdiad a traves de planes y proyectos que los incluya en la sociedad sin ningun tipo de discriminacion. | Salud Publica | Politicas Publicas | 32 | Diseñar y desarrollar programas de capacitación en cuanto a la normatividad vigente para la atención en salud y el poco conocimiento de los derechos de personas con discapacidad. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 33 | Diseñar y establecer prácticas de intervención en los diferentes programas de salud que favorezcan a las personas con Discapacidad. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 34 | Fortalecer acciones campañas para el registro de localización y caracterización de las personas con Discapacidad del Municipio de Popayán. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 35 | Gestionar un Banco de ayudas técnicas cuyo objetivo sea atender las necesidades de las personas con Discapacidad. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Mejorar las condiciones de vida de las personas en situacion en los diferentes aspectos : salud, educacion,trabajovivienda,cultura,recreaccion y demas aspectos que forman parte de la vida del ser humano. | Salud Publica | Politicas Publicas | 36 | Hacer uso de las distintas expresiones artísticas (danza, musica, teatro, artes plasticas, titeres etc.) como herramientas que posibiliten yugar con el conocimiento. Desarrollar habilidades y fortalecer la autoestima en la población con Discapacidad. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 37 | Hacer uso de la educación física y crear un programa como parte fundamental del desarrollo de las habilidades corporales, sensoriales, intelectuales y psíquicas de la personas con Discapacidad | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 38 | Apoyar los juegos deportivos de las personas con Discapacidad | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 46000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 39 | Apoyar y hacer cumplir la celabracion del dia internacional de las personasn con discapacidad | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 40 | fortalecer programas de emprendimiento para la poblacion con discapacidad y/o familiares. | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[6 empty] | 41 | articular procesos de inclusion educativa para personas con Discapacidad | Secretaria de salud Municipal | Convenio | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!

## SALUD AMBIENTAL
| ALCALDIA DE POPAYAN | [8 empty] | F-DPE-PD-03
VERSION 04
| PLAN DE ACCION | [8 empty] | PÁGINA 1 DE 1
PLAN DE DESARROLLO: | 2016 - 2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
VIGENCIA PLAN DE ACCION: | 2018 | FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  | IRIS ALEYDA SANTIAGO SANCHEZ
FECHA DE EVALUACION: |  | FUNCIONARIO DE APOYO: |  | MILENA BAMBAGUE MENESES |  | No. | PLANEACION DE ACTIVIDADES |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO O PROGRAMA DEL PDM | # RADICADO BANCO DE PROYECTOS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROCESO | SUBPROCESO |  | ACTIVIDADES POR INDICADOR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
DIMENSION SALUD AMBIENTAL | 18-9-1-9-001-01976 | 1- Ejecución de la política pública de salud ambiental nacional en lo referente a salud pública | 9. Ejecución de la política pública de salud ambiental nacional en lo referente a salud pública | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 1 | Realizar jornadas de educación ambiental referentes a sistemas simples de potabilización de agua, manejo integral de residuos sólidos, bioseguridad, normatividad aplicada a sitios de alojamiento, aplicabilidad de normas de higiene y saneamiento básico, tenencia responsable y socialización de la estrategia de ciudad, entornos y ruralidad saludable en zona rural y sectores vulnerables de la zona urbana del Municipio de Popayán | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 41196672 | 0 | 0 | 41196672 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 2 | Realizar seguimientos a eventos de interés en salud pública reportados al SIVIGILA (Intoxicaciones por sustancias químicas, Procedimientos invasivos) | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 0 | 19453992 | 0 | 0 | 19453992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 3 | Realizar acciones frente a la problemática de emisión de ruido y contaminación atmosférica en el Municipio de Popayán | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 0 | 19453992 | 0 | 0 | 19453992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 4 | Realizar acciones enmarcadas del PGIRS | Secretaria de salud municipal | mínima cuantía | 0 | 13732224 | 0 | 0 | 13732224 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 5 | Promoción e implementación de la Estrategia CERS (Ciudad, Entorno y Ruralidad Saludable) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 22887048 | 0 | 0 | 22887048 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 6 | Realizar actividades de cumplimiento frente a los requerimientos de los entes territoriales | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 0 | 22887048 | 0 | 0 | 22887048 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 7 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales y espacios que puedan generar riesgos a la población | Secretaria de salud municipal | mínima cuantía | 0 | 22887056 | 0 | 0 | 22887056 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | SALUD AMBIENTAL | 8 | Realizar acciones de vigilancia de agua para consumo humano del Municipio de Popayán según cronograma del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Cauca (Convenio Externo) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 19453992 | 0 | 0 | 19453992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 4- Coberturas útiles de vacunación contra la Rabia en el Municipio de Popayán. (Caninos y Felinos) 5- Contener la tasa de mortalidad por rabia | 12. Coberturas útiles de vacunación contra la Rabia en el Municipio de Popayán. (Caninos y Felinos) 13. Contener la tasa de mortalidad por rabia | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 9 | Realizar acciones en pro del bienestar animal | Secretaria de salud municipal | mínima cuantía | 0 | 19453992 | 0 | 0 | 19453992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 10 | Realizar jornadas de adopción, vacunación, esterilización y desparasitación de caninos y felinos | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 0 | 19453992 | 0 | 0 | 19453992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 11 | Realizar jornadas de vacunación en encefalitis equina | Secretaria de salud municipal | Selección abreviada | 0 | 13732224 | 0 | 0 | 13732224 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 12 | Realizar seguimientos a eventos de interés en salud pública reportados al SIVIGILA (Control de rabia) | Secretaria de salud municipal | mínima cuantía | 0 | 13732224 | 0 | 0 | 13732224 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 13 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a centros veterinarios, peluquerías, consultorios | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 11443528 | 0 | 0 | 11443528 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 14 | Realizar actividades de cumplimiento frente a los requerimientos de los entes territoriales | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 22887048 | 0 | 0 | 22887048 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ZOONOSIS | 15 | Realizar jornadas de vacunación contra la rabia | Secretaria de salud municipal | mínima cuantía | 0 | 7346151 | 0 | 0 | 7346151 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 102-0003-2018 | 1- Ejecución de la política pública de salud ambiental nacional en lo referente a salud pública | Número de Ejecuciones de la política pública de salud ambiental nacional | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 16 | Apoyar las acciones de Inspección, Control y Vigilancia Sanitaria, verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente y requerimientos Invima de los alimentos y bebidas | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 23573656 | 0 | 0 | 23573656 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 17 | Apoyar la vigilancia de los eventos de interés en salud pública: (Evento ETA, Intoxicaciones) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 20037608 | 0 | 0 | 20037608 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 18 | Apoyar la realización de visita de verificación de cumplimiento de la normativa sanitaria y de control a centros naturistas que expenden productos fitoterapeúticos del Municipio de Popayán. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 20037608 | 0 | 0 | 20037608 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 19 | Apoyar el control de calidad de la leche con la determinacion de temperatura, densidad, estabilidad proteica y adulterantes etc a los expendedores de leche cruda en la zona urbana y rural del municipio de Popayán | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 20037608 | 0 | 0 | 20037608 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 20 | Apoyar la realización de 6 jornadas de educación en Menús Saludables en el Municipio de Popayán. | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 20037608 | 0 | 0 | 20037608 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 21 | Apoyar 12 capacitaciones en Higiene y manipulación de alimentos y bebidas según Resolución 2674 de 2013, y demás normatividad Legal Vigente a productores y expendedores de alimentos de la ciudad de Popayán | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 11443528 | 0 | 0 | 11443528 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 22 | Apoyar la estrategia de Información, Educación y Capacitación (I.E.C.) del Área de alimentos y Bebidas | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 16832384 | 0 | 0 | 16832384 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ALIMENTOS | 23 | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales y espacios que puedan generar riesgos a la población | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 6188084 | 0 | 0 | 6188084 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 2- Disminuir la tasa de mortalidad por ETV 3- Contener la incidencia de dengue | 10. Disminuir la tasa de mortalidad por ETV 11. Contener la incidencia de dengue | SALUD PUBLICA | ETV | 24 | Realizar talleres de educación sobre ETV en el municipio de Popayán | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 6188084 | 0 | 0 | 6188084 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 25 | Realizar visitas de asistencia técnica con el fin de detectar y eliminar posibles focos de proliferación de vectores | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 7072096 | 0 | 0 | 7072096 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | SALUD PUBLICA | ETV | 26 | Apoyar el seguimiento a las jornadas de fumigación | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 7072096 | 0 | 0 | 7072096 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 27 | Realizar el levantamiento del índice aédico | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 8766453.5 | 0 | 0 | 8766453.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 28 | Realizar jornadas de recolección de inservibles | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 8766453.5 | 0 | 0 | 8766453.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 29 | Realizar la formulación de la EGI - ETV (estrategia de gestión integral de enfermedades transmitidas por vectores) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 6982244.34 | 0 | 0 | 6982244.34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 30 | Realizar seguimientos a eventos de interés en salud pública reportados al SIVIGILA (enfermedades transmitidas por vectores) | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 6982244.34 | 0 | 0 | 6982244.34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[6 empty] | 31 | Realizar actividades de cumplimiento frente a los requerimientos de los entes territoriales | Secretaria de salud municipal | Contrato de prestación de servicios. | 0 | 6982244.33 | 0 | 0 | 6982244.33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on K7: Registre la fuente del presupuesto asignado para cada actividad de los Indicadores de producto.
Note on P7: Marque aquellos meses del año en los cuales ejecutará las actividades planeadas.
Note on A8: Registre el nombre del proyecto o, en su defecto, el nombre del Programa del PDM.
Note on B8: Registre el número del Proyecto expedido por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeacion Municipal.
Note on C8: Registre el Indicador de Resultado correspondiente al Programa del Plan de Desarrollo.
Note on D8: Registre el (los) Indicador (es) de Producto.
Note on E8: Registre el nombre del Proceso (o Procesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on F8: Registre el nombre del subproceso (o subprocesos), que ejecuta actividades del Plan de accion.
Note on H8: Describa las actividades a realizar en el año, para dar cumplimiento a cada Indicador de producto.
Note on I8: Idenfique el funcionario (o funcionarios) encargado de ejecutar la actividad.
Note on J8: Identifique la clase de contrato que se requiere para ejecutar la actividad: prestacion de servicios, compraventa, convenio, etc.
Note on O8: campo formulado, NO BORRAR!